Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Великовисочный сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

5.1.	Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения 
(в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В настоящее время на территории Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО эксплуатируются девять отдельных и не связанных между собой котельных для обеспечения немногочисленных потребителей тепловой энергией.

Первый вариант развития.

- Проектирование и реконструкция здания котельной № 1 
в с. Великовисочное».

Мероприятие направлено на замену изношенного теплогенерирующего оборудования, что непосредственно должно повлиять на увеличение коэффициента полезного действия оборудования, снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, а также призвана обеспечить развитие внутриквартальных тепловых сетей в рамках перспективных технологических подключений за счет наличия резерва установленной мощности котельной.

Реализация мероприятия планируется в 2 этапа – проектирование и реконструкция.

Этап 1

Стоимость 1 этапа выполнения мероприятия составляет 4 046,2 тыс. рублей без НДС, определена на основании коммерческого предложения ООО «Инженерная компания «Теплогазстрой» № б/н от 14.04.2022г. на сумму 3 206 тыс. рублей без НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период разработки проектной документации 2026 год.

Этап 2

Предполагаемая стоимость реализации мероприятия составит 19 437,8 тыс. рублей без НДС, определена на основании стоимости коммерческого предложения 
с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года. 
Срок реконструкции - 2027 год.

Общая мощность котельной до начала реализации мероприятия составляет 1,8 Гкал/час, после реализации 2,4 Гкал/час.

Период реализации мероприятия - 2026 год.

- «Проектирование и реконструкция здания котельной № 3 
в с. Великовисочное»

Мероприятие направлено на выполнение реконструкции здания котельной 
в с. Великовисочное с целью соблюдения требований норм и правил при эксплуатации промышленных зданий, а также снижение физического износа их строительных конструкций.

Физический износ здания котельной составляет 100%, по данным бухгалтерского учета 4%. Здание котельной № 3 построено в 1984 году,

Реализация мероприятия запланирована в 2 этапа: проектирование 
и реконструкция.

Этап 1 (завершается в 2025 году)

Стоимость выполнения проекта реконструкции 3 086,6 тыс. рублей с НДС (2 572,22 тыс. рублей без НДС). Срок исполнения договора 4 кв. 2023 г. Окончание работ 
по проектированию перенесено на 2025 год.

Этап 2

Стоимость выполнения работ по реконструкции котельной составляет 12 914,2 тыс. рублей без НДС, определена на основании коммерческого предложения на сумму 10 427,8 тыс. рублей без НДС (в ценах 2023 гг.) с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года.

Период реализации 2 этапа мероприятия 2026 год.

Второй вариант развития.

На территории сельского поселения предусмотрено развитие существующей системы децентрализованного и централизованного теплоснабжения.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих локальных котельных с заменой морально и физически устаревшего технологического оборудования

на современное, высокоэффективное оборудование с установкой систем водоподготовки в котельных.

Теплоснабжение планируемых объектов здравоохранения и учебно-образовательного назначения предусматривается от планируемых локальных котельных. Топливо котельных – дизельное, угольное.

Теплоснабжение планируемой и сохраняемой индивидуальной, малоэтажной жилой застройки, общественно-деловой застройки, предлагается обеспечить теплом 
от индивидуальных обогревателей (индивидуальные котлы, печи, вид топлива – уголь, дрова, дизельное).

Горячее водоснабжение для потребителей предлагается обеспечить за счёт индивидуальных водонагревателей.

Сроков выполнения мероприятий градостроительной документацией 
не установлено. Обоснование мероприятий не представлено.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Не проводилось.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения определён.

Приоритетный вариант развития системы теплоснабжения в настоящее время - первый.

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Выполнена корректировка сроков и стоимости мероприятий по проведению реконструкции источников тепловой энергии.