Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Юшарский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обоснование инвестиций на проведение модернизации котельной п. Каратайка (автоматизация).

Мероприятие направлено на снижение эксплуатационных затрат, регулирование температурного режима тепловой сети в зависимости от погодных условий без учёта человеческого фактора. Планируется внести изменения в систему управления технологическими процессами. Выполнить установку дополнительных предохранительных и защитных устройств, а также приборов контроля.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с материалами глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения планируются и предусматриваются:

- Проектирование и строительство новой котельной с тепловыми сетями.

Планируется выполнить проектирование и строительство модульной котельной в северо-западной части п. Каратайка. Мероприятие позволит подключить частные жилые дома, здание аэропорта, здание общественной бани, здание гаража на 5 ед. техники с пожарным боксом, гараж СПК «Дружба народов», в перспективе и многоквартирные дома, а также снизить расход топлива и эксплуатационные затраты.

Срок реализации мероприятия – 202_ год.

Стоимость реализации –  __________тыс. рублей.

- Модернизация существующей центральной котельной 
в п. Каратайка (автоматизация).

Мероприятие направлено на снижение эксплуатационных затрат, регулирование температурного режима тепловой сети в зависимости от погодных условий без учёта человеческого фактора. Планируется внести изменения в систему управления технологическими процессами. Выполнить установку дополнительных предохранительных и защитных устройств, а также приборов контроля. Стоимость мероприятий определена на основании локального сметного расчёта.

Срок реализации мероприятия – 202_ год.

Стоимость реализации _________ тыс. рублей.

- Замена расходной емкости (установка утепленной емкости 25 куб. м) 
в котельной п. Каратайка.

Мероприятие направлено на модернизацию существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа. По имеющимся данным, год ввода в эксплуатацию существующей накопительной емкости подпиточной воды 2008.  Таким образом, за более чем 15-ти летний срок эксплуатации физический износ составляет более 90 %.

Предполагается поставка утепленного резервуара объемом 25 куб. м. 
со встроенным теплообменником. Реализация мероприятия позволит снизить эксплуатационные расходы и общий уровень износа технологического оборудования.

Срок реализации мероприятия – 2025 г.

Стоимость реализации мероприятия составляет 2 837,793 тыс. рублей с НДС (2 364,828 тыс. рублей без НДС).

- Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании котельной №1 в п. Каратайка

Срок реализации мероприятия – 2024 год.

Стоимость реализации – 81,3 тыс. рублей (без НДС). Выполнено.

- Замена котла и горелки КВа-1-74 ЛЖ в котельной п. Каратайка.

Котел КВа-1,74 ЛЖ заводской № 21349 введён в эксплуатацию в 2015 году. Срок полезного использования составляет не менее 10 лет. Учитывая, что в процессе эксплуатации неоднократно производились ремонты, связанные с прогоранием внутренних поверхностей нагрева, необходима его замена на новый котёл.

Стоимость реализации мероприятия составляет 5 183,5 тыс. рублей без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Срок реализации мероприятия – 2027-2028 гг.

Стоимость реализации – 5 183,5 тыс. рублей (без НДС).

- Поставка и монтаж модульного здания для нужд котельной 
в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет»

Реализация мероприятия обусловлена необходимостью обеспечения жителей 
п. Каратайка централизованной системой теплоснабжения. Установленная мощность действующей котельной не обеспечивает техническую возможность подключения новых потребителей

В п. Каратайка имеется один источник централизованного теплоснабжения, расположенный в юго-восточной стороне поселка, обеспечивающий тепловой энергией жилищный фонд и социальные учреждения. Установленная мощность центральной котельной в настоящее время не позволяет присоединить новых потребителей.

В существующем здании центральной котельной отсутствует возможность установки дополнительного более мощного оборудования, в случае значительного увеличения протяжённости существующей тепловой сети тепловые потери теплоносителя до потребителей превысят нормативные значения. Принято решение о устройстве модульного здания для нужд котельной в п. Каратайка с целью размещения дополнительного энергетического оборудования.

Срок реализации мероприятия – 2026 г.

Стоимость реализации – 48 350,5 тыс. рублей (без НДС).

В таблицах 4-5 будет представлена оценка величины необходимых капитальных вложений 
в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения.

Таблица 2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники тепловой энергии), с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2020 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030-2033 |
| 1 | Модернизация котельной п. Каратайка (автоматизация). | ЛСР | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). | 1 087,4 | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2 | Проектирование и строительство новой котельной с тепловыми сетями | ЛСР | Бюджетные средства. Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). | - |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3 | Замена расходной емкости (установка утепленной емкости 25 куб. м) в котельной п. Каратайка. | ЛСР | Бюджетные средства. Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). | - | 2 364,9 | - | - | 2 364,9 | - | - | - | - |
| 4 | Замена котла и горелки КВа-1-74 ЛЖ в котельной п. Каратайка. | ЛСР | Бюджетные средства. Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). | - | 5183,5 | - | - | - | - | - | 5 183,5 | - |
| 5 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании котельной №1 в п. Каратайка | ЛСР | Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). |  |  |  | 81,3* |  |  |  |  |  |
| 6 | Поставка и монтаж модульного здания для нужд котельной в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» | Ком. пред | Бюджетные средства. Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). |  | 48 350,5 |  |  | 48 350,5 | - |  |  |  |
| ИТОГО в прогнозных ценах |  |  |  |  | 55 898,9 | - | - | 50 715,4 | - | - | 5 183,5 | - |

*мероприятие выполнено.

Таблица 3. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети), с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2020 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Реконструкция тепловой сети в п. Каратайка (установка колодцев)» | ЛСР | Бюджетные средства. Внебюджетные источники (прибыль предприятия, амортизационные отчисления). | - | 9 402,7 | - | - | - |  | - | 9 402,7 | - | - |
| - | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в п. Каратайка | ЛСР | - | - | - | - | 1 464,4* | - | - |  | - | - | - |
| ИТОГО в прогнозных ценах |  |  |  | - | 9 402,7 | - | - | - |  | - | - | - | - |

*мероприятие выполнено.

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации 
и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей предлагается осуществить за счёт бюджетных, внебюджетных средств (прибыль предприятия, амортизационные отчисления).

  - Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Главе 14 настоящей схемы.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ранее утверждённой схеме теплоснабжения предусматривались следующие инвестиции 
в строительство и реконструкцию:

- источник тепловой энергии: 1,4 млн. рублей.

- тепловые сети и сооружения на них: 1 464,9 тыс. рублей.

В актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство 
и реконструкцию составят:

- источник тепловой энергии: 55 898,9 тыс. рублей.

- тепловые сети и сооружения на них: 9 402,7 тыс. рублей.