Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Юшарский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

5.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В актуализированной версии Схемы теплоснабжения, в рамках перспективного теплоснабжения рассматриваются несколько вариантов, а именно:

- Проектирование и строительство новой котельной с тепловыми сетями.

Планируется выполнить проектирование и строительство модульной котельной в северо-западной части п. Каратайка. Мероприятие позволит подключить частные жилые дома, здание аэропорта, здание общественной бани, здание гаража на 5 ед. техники с пожарным боксом, гараж СПК «Дружба народов», в перспективе и многоквартирные дома, а также снизить расход топлива и эксплуатационные затраты.

Срок реализации мероприятия – 202_ год.

Стоимость реализации –  __________тыс. рублей.

- Модернизация существующей центральной котельной 
в п. Каратайка (автоматизация).

Мероприятие направлено на снижение эксплуатационных затрат, регулирование температурного режима тепловой сети в зависимости от погодных условий без учёта человеческого фактора. Планируется внести изменения в систему управления технологическими процессами. Выполнить установку дополнительных предохранительных и защитных устройств, а также приборов контроля. Стоимость мероприятий определена на основании локального сметного расчёта.

Срок реализации мероприятия – 202_ год.

Стоимость реализации _________ тыс. рублей.

- Замена расходной емкости (установка утепленной емкости 25 куб. м) 
в котельной п. Каратайка.

Мероприятие направлено на модернизацию существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа. По имеющимся данным, год ввода в эксплуатацию существующей накопительной емкости подпиточной воды 2008.  Таким образом, за более чем 15-ти летний срок эксплуатации физический износ составляет более 90 %.

Предполагается поставка утепленного резервуара объемом 25 куб. м. 
со встроенным теплообменником. Реализация мероприятия позволит снизить эксплуатационные расходы и общий уровень износа технологического оборудования.

Срок реализации мероприятия – 2025 г.

Стоимость реализации мероприятия составляет 2 837,793 тыс. рублей с НДС (2 364,828 тыс. рублей без НДС).

- Капитальный ремонт тепловой сети, включающий: замену изолирующего слоя, замену запорной арматуры, гидравлическую регулировку, оборудование тепловых колодцев; подключение новых потребителей (ИЖД по ул. Центральная №№ 21 (кв.1), 8; ул. Набережная №№ 98, 99 (кв. 1, 2), 124 (кв. 1), 97, 129а; БВПУ).

Срок реализации мероприятия – 2024 год.

Стоимость реализации – 1 464,9 тыс. рублей (без НДС). Выполнено.

- Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании котельной №1 в п. Каратайка

Срок реализации мероприятия – 2024 год.

Стоимость реализации – 81,3 тыс. рублей (без НДС). Выполнено.

- Замена котла и горелки КВа-1-74 ЛЖ в котельной п. Каратайка.

Котел КВа-1,74 ЛЖ заводской № 21349 введён в эксплуатацию в 2015 году. Срок полезного использования составляет не менее 10 лет. Учитывая, что в процессе эксплуатации неоднократно производились ремонты, связанные с прогоранием внутренних поверхностей нагрева, необходима его замена на новый котёл.

Стоимость реализации мероприятия составляет 5 183,5 тыс. рублей без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Срок реализации мероприятия – 2027-2028 гг.

Стоимость реализации – 5 183,5 тыс. рублей (без НДС).

- Реконструкция тепловой сети в п. Каратайка (установка колодцев)

Мероприятие предусматривает установку утеплённых, гидроизолированных тепловых колодцев на границе разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей РСО и потребителей для создания технической возможности установки узлов учёта тепловой энергии.  Мероприятие направлено на организацию учёта отпущенной потребителям тепловой энергии, что приведёт к снижению потерь в тепловых сетях.

Стоимость реализации мероприятия составляет 9 402,7 тыс. рублей без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Срок реализации мероприятия – 2026-2027 гг.

Ввод в эксплуатацию объекта 2027 г.

Стоимость реализации – 9 402,7 тыс. рублей (без НДС).

- «Поставка и монтаж модульного здания для нужд котельной 
в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет»

Реализация мероприятия обусловлена необходимостью обеспечения жителей 
п. Каратайка централизованной системой теплоснабжения. Установленная мощность действующей котельной не обеспечивает техническую возможность подключения новых потребителей.

В п. Каратайка имеется один источник централизованного теплоснабжения, расположенный в юго-восточной стороне поселка, обеспечивающий тепловой энергией жилищный фонд и социальные учреждения. Установленная мощность центральной котельной в настоящее время не позволяет присоединить новых потребителей.

В существующем здании центральной котельной отсутствует возможность установки дополнительного более мощного оборудования, в случае значительного увеличения протяжённости существующей тепловой сети тепловые потери теплоносителя до потребителей превысят нормативные значения. Принято решение о устройстве модульного здания для нужд котельной в п. Каратайка с целью размещения дополнительного энергетического оборудования.

Срок реализации мероприятия – 2025 г.

Стоимость реализации – 48 350,5 тыс. рублей (без НДС).

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Технико-экономическое сравнение вариантов развития системы перспективного теплоснабжения в настоящее время находится в проработке.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения в настоящее ограничен выполнением мероприятия по модернизации центральной котельной (автоматизация).

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения:

      - Исключено мероприятие:

- Капитальный ремонт центральной котельной.

2. Добелены следующие варианты:

- Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании котельной №1 в п. Каратайка.

- Реконструкция тепловой сети от котельной №1 в п. Каратайка.

- Замена котла и горелки КВа-1-74 ЛЖ в котельной п. Каратайка.

- Реконструкция тепловой сети в п. Каратайка (установка колодцев).

- «Поставка и монтаж модульного здания для нужд котельной в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет».