

Российская Федерация

 **Администрация муниципального района**

**«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29.09.2023 № 305п .**

рп. Искателей

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в** техническое задание на корректировку инвестиционной программы в сфере водоснабжения муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» на 2023–2026 годы» |

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»
и действуя на основании обращения регулируемой организации, Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 постановления № 78п от 07.03.2023
«Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы
в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» на 2023-2026 годы» (далее – постановление), следующие изменения:

- в разделе «Инвестиционная программа должна обеспечивать» слова «реализацию мероприятий по реконструкции, строительству и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, указанных в таблице № 3» заменить на слова «реализацию мероприятий
по реконструкции, строительству и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа, обеспечения надёжной, бесперебойной
и качественной работы, доступности централизованного водоснабжения (в том числе подключение потребителей);

- изменить наименование таблицы 3 с «Перечень мероприятий по строительству модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения»
на «Перечень мероприятий по строительству модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения направленных на снижение уровня износа, обеспечение надёжной, бесперебойной и качественной работы, доступности централизованного водоснабжения (в том числе подключение потребителей);

- изложить таблицу 3 в следующей редакции:

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Плановые значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов |
| Доля проб питьевой воды, % | Аварийность, ед./км | Доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в сеть, % | Удельный расход электроэнергии, кВт\*ч/куб.м |
| подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | на подготовку питьевой воды | на транспортировку (подъём) питьевой воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по реконструкции централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа объектов водоснабжения |
| 1. | Реконструкция наружных внутрипоселковых водопроводных сетей (участков сетей)в п. Амдерма Сельского поселения «Посёлок Амдерма» ЗР НАО | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,7 |
| Мероприятия по обеспечению надежности, бесперебойности и качественной работы объектов водоснабжения |
| 1. | Проектирование и строительство водозаборного сооружения в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | -  | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 |
| Мероприятия по обеспечению доступности централизованного питьевого водоснабжения для потребителей (в том числе подключение потребителей) |
| 1. | Реконструкция наружных водопроводных сетей в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО  | 0  | 0 | 0 | 4 | 0 | 9,5 |
| 2. | Строительство водопроводной сети в д. Лабожское СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | 0  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,6 |

Продолжение таблицы 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Плановые значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов |
| Доля проб питьевой воды, % | Аварийность, ед./км | Доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в сеть, % | Удельный расход электроэнергии, кВт\*ч/куб.м |
| подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | на подготовку питьевой воды | на транспортировку (подъём) питьевой воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по обеспечению доступности централизованного питьевого водоснабжения для потребителей |
| 3. | Модернизация с увеличением производительности блочно-модульной водоподготовительной установки в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | 0  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

И. о. главы Администрации

Заполярного района О.Е. Холодов