УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

«Заполярный район»

от 30.09.2020 № 202п

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021‒2030 годы»

(в ред. постановлений от 19.01.2021 № 7п, от 21.04.2021 № 94п, от 06.07.2021 № 165п, от 12.11.2021 № 272п, от 28.12.2021 № 298п, от 08.04.2022 № 71п, 
от 30.12.2022 № 346п, от 16.05.2023 № 157п, от 17.07.2023 № 210п, от 08.11.2023 № 353п, от 21.02.2024 № 73п, от 26.04.2024 № 137п, от 17.07.2024 № 221п, 
от 09.10.2024 № 313п, от 03.12.2024 № 388п, от 27.12.2024 № 432п, 
от 30.01.2025 № 32п, от 23.04.2025 № 131п, от 29.05.2025 № 184п, от 07.07.2025 
№ 228п, от 08.10.2025 № 367п, от 10.11.2025 № 412п, от 05.12.2025 № 461п, от 26.12.2025 № 502п, от 19.01.2026 № 10п, от 30.04.2026 № 165п, от 07.07.2026 № 245п)

Паспорт муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021‒2030 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021‒2030 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Распоряжение Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.08.2020 № 621р |
| Заказчик муниципальной программы Заказчик-координатор муниципальной программы | - Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» (далее – Администрация Заполярного района). - Управление экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района; - сектор по развитию сельскохозяйственного производства Администрации Заполярного района |
| Цель муниципальной программы | - Сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района |
| Задачи муниципальной программы | – Создание (приобретение), реконструкция объектов сельскохозяйственного назначения; – создание условий для развития сельскохозяйственного производства; – восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства |
| Целевые показатели | - Количество приобретенных объектов сельского хозяйства; - количество реконструированных объектов сельхозназначения; - количество поставленного корма для сельскохозяйственных предприятий; - количество животноводческих зданий (сооружений), в которых проведены работы по текущему (капитальному) ремонту; - количество приобретенной сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования; - количество специализированной техники, для которой приобретены запасные части; - количество сельскохозяйственных предприятий, которым оказана финансовая поддержка на сенозаготовительную кампанию; - количество поставленного каменного угля для сельскохозяйственных предприятий; - количество судебных решений, и (или) претензий (требований) кредиторов, по которым погашена кредиторская задолженность; - количество установленных комплектов спутникового интернета; - количество перевезенного крупного рогатого скота; - количество приобретенной упаковки для молочной продукции; - количество сельскохозяйственных предприятий, которым оказана финансовая поддержка на поставку оборудования и материалов для маркировки продукции; - количество сельскохозяйственных предприятий, которым оказана финансовая поддержка на поставку оргтехники; - сохранность поголовья скота при переезде; - оснащение животноводческого комплекса оборудованием; - оснащение животноводческого комплекса видеонаблюдением; - количество обустроенных навозохранилищ; - количество сельскохозяйственных предприятий, которым оказана финансовая поддержка на установку ограждений. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2021 по 2030 годы |
| Перечень подпрограмм | Отсутствует |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | - Строительство (приобретение), реконструкция объектов сельского хозяйства; - поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства; - проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений; - приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей; - поставка каменного угля для сельскохозяйственных предприятий; - реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства; - восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства; - поставка материалов и оборудования для сельскохозяйственных предприятий; - выполнение работ по ограждению территории предприятий |
| Исполнители муниципальной программы | - Муниципальное казенное учреждение Заполярного района «Северное» (далее – МКУ ЗР «Северное»); - Администрации поселений Ненецкого автономного округа (далее – Администрации поселений НАО); - Муниципальные казенные предприятия Заполярного района (далее – МКП Заполярного района) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования – 557 563,8 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 36 031,3 тыс. руб.; 2022 год – 28 751,1 тыс. руб.; 2023 год – 128 442,3 тыс. руб.; 2024 год – 69 756,6 тыс. руб.; 2025 год – 62 363,9 тыс. руб.; 2026 год – 152 218,6 тыс. руб.; 2027 год – 40 000,0 тыс. руб.; 2028 год – 40 000,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. окружного бюджета всего – 106 875,0 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 106 875,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; районного бюджета всего – 450 688,8 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 36 031,3 тыс. руб.; 2022 год – 28 751,1 тыс. руб.; 2023 год – 128 442,3 тыс. руб.; 2024 год – 69 756,6 тыс. руб.; 2025 год – 62 363,9 тыс. руб.; 2026 год – 45 343,6 тыс. руб.; 2027 год – 40 000,0 тыс. руб.; 2028 год – 40 000,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности муниципальной программы | Реализация Программы позволит: - построить (приобрести), реконструировать объекты сельского хозяйства; - осуществить поставку кормов для сельскохозяйственных предприятий; - приобрести сельскохозяйственную технику, специализированное оборудование, запасные части; - проводить капитальные и (или) текущие ремонты животноводческих зданий и сооружений; - оказать финансовую поддержку сельскохозяйственным предприятиям; - осуществить поставку каменного угля для сельскохозяйственных предприятий; - погасить просроченную кредиторскую задолженность сельскохозяйственных предприятий при условии принудительного взыскания такой задолженности в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и (или) на основании одного или нескольких претензий (требований) кредиторов, в порядке досудебного урегулирования споров; - обеспечить сельскохозяйственные предприятия материалами и оборудованием |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов Администрации Заполярного района, сектором по развитию сельскохозяйственного производства Администрации Заполярного района, Управлением экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Сельскохозяйственная отрасль Заполярного района имеет ярко выраженную социальную направленность. Сельскохозяйственные предприятия являются основными работодателями, обеспечивающими занятость более двух тысяч сельских жителей. В связи с территориально-географической удалённостью, слаборазвитой транспортной сетью необходимо повысить роль местных сельхозтоваропроизводителей в поставках животноводческой продукции на продовольственные рынки Заполярного района.

В последние десятилетия наблюдается спад сельскохозяйственного производства и ухудшение финансового состояния отрасли.

Основными причинами этого являются низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов, высокая энергоёмкость выпускаемой продукции, неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

В этих обстоятельствах ставится задача создания условий для тех производств, которые имеют потенциальные преимущества на внутреннем рынке, но без государственной поддержки и регулирования не могут в полной мере реализовать этот потенциал. К таким производствам относятся производства с длительным инвестиционным циклом и более высокими требованиями к инфраструктуре. Меры государственной поддержки должны быть направлены на стабилизацию поголовья крупного рогатого скота, что позволит не только увеличить производство молока и мяса, но и поддержать сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения Заполярного района.

Условия для ведения молочного животноводства в Заполярном районе имеются – это наличие кормовых угодий и кормозаготовительной техники, потребность населения в молоке и молочной продукции и наличие трудовых ресурсов. За счет сложившейся в Заполярном районе системы молочного животноводства без ее реорганизации обеспечить Заполярный район молоком только за счёт собственного производства невозможно. Существующие животноводческие фермы и оборудование для переработки молока устарели, не отвечают современным требованиям и не позволяют производить молочную продукцию в широком ассортименте и высокого качества.

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в закон НАО от 19.09.2014 № 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа», внесенные законом НАО от 12.07.2019 № 106-ОЗ, согласно которым органам местного самоуправления муниципального района, переданы полномочия по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях.

Решением Совета муниципального района «Заполярный район» № 37-р от 19.03.2020 внесены соответствующие изменения в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». 29 апреля 2020 года на 6-й (внеочередной) сессии Совета Заполярного района Депутатами Заполярного района принято решение № 54-р от 29.04.2020 о согласовании приема в собственность муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» муниципальных казенных предприятий:

- «Великовисочный животноводческий комплекс»;

- «Омский животноводческий комплекс»;

- «Пешский животноводческий комплекс».

Анализ факторов, снижающих вероятность реализации муниципальной программы путем достижения поставленной цели и решения задач, определяет необходимость рассмотрения и своевременной нейтрализации следующих рисков:

‒ риска обеспечения финансирования Программы в запланированных объемах;

‒ риска некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы;

‒ риска, связанного с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации программы в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

‒ риска возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Риск обеспечения финансирования Программы (риск ликвидности) возникает в результате значительной продолжительности Программы. При этом, учитывая сложившуюся сегодня систему 3-летнего бюджетного планирования, риск сбоев в реализации Программы в результате недофинансирования можно считать умеренным. Качественная оценка такого риска ‒ риск средний.

Риск некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы возникает в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач. Качественная оценка такого риска ‒ риск средний. Важно учесть, что вес такого риска не является критическим для реализации Программы.

Риск, связанный с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации программы в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возникает в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных образований при выполнении поставленных задач для реализации Программы и невозможностью поставки товаров, работ, услуг в связи с труднодоступностью населенных пунктов и осуществления навигационного периода. Качественная оценка такого риска ‒ риск средний.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Наиболее вероятной причиной на территории Заполярного района надо признать возможность затопления территории в результате паводка. Качественная оценка такого риска ‒ риск низкий.

- Описание целей и задач Программы

Программа направлена на сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- создание (приобретение), реконструкция объектов сельскохозяйственного назначения;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства;

- восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства.

Перечень целевых показателей муниципальной программы определен согласно Приложению 1 к Программе.

- Сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап.

Срок реализации Программы с 2021 по 2030 годы.

- Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя:

- строительство (приобретение), реконструкцию объектов сельского хозяйства;

- поставку кормов для предприятий сельскохозяйственного производства;

- проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений;

- приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей;

- поставку каменного угля для сельскохозяйственных предприятий;

- реализацию сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства;

- восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства;

- поставку материалов и оборудования для сельскохозяйственных предприятий;

- выполнение работ по ограждению территории предприятий.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021‒2030 годы» указан в Приложении 2 к Программе.

- Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения об объемах и источниках финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 557 563,8 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета -  106 875,0 тыс. руб., районного бюджета – 450 688,8 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей районного бюджета.

- Механизм реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается Заказчиками, которые несут ответственность за достижение конечных результатов Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию.

Реализация программы осуществляется путем своевременного финансирования мероприятий, запланированных в рамках Программы за счет средств местного бюджета, проведения торгов по выбору подрядных организаций на выполнение программных мероприятий, надлежащего контроля за реализацией программных мероприятий.

- Описание ожидаемых результатов реализации Программы, 
количественная и/или качественная оценка ожидаемых 
результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит построить (приобрести), реконструировать объекты сельского хозяйства, осуществить поставку кормов для сельскохозяйственных предприятий, приобрести сельскохозяйственную технику, специализированное оборудование, запасные части, проводить капитальные и (или) текущие ремонты животноводческих зданий и сооружений, оказать финансовую поддержку сельскохозяйственным предприятиям, осуществить поставку каменного угля для сельскохозяйственных предприятий, погасить просроченную кредиторскую задолженность сельскохозяйственных предприятий при условии принудительного взыскания такой задолженности в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и (или) на основании одного или нескольких претензий (требований) кредиторов, в порядке досудебного урегулирования споров, обеспечить сельскохозяйственные предприятия материалами и оборудованием.

Количественная оценка ожидаемых результатов реализации Программы соответствует планируемым значениям показателей, указанных в Приложении 1 к Программе в разрезе по годам реализации муниципальной программы.

- Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением финансов Администрации Заполярного района, сектором по развитию сельскохозяйственного производства Администрации Заполярного района, Управлением экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района.

Заказчик-координатор осуществляет контроль за ходом реализации Программы в целом, обеспечивает согласованные действия Заказчиков по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, представляет отчетную документацию в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденным Постановлением Администрации Заполярного района от 28.03.2018 № 60п.

Контроль за ходом исполнения программных мероприятий Администрациями поселений (в случае их участия в реализации программы в качестве исполнителей) включает в себя предоставление периодической отчётности о реализации программных мероприятий Заказчику и рациональном использовании выделяемых им финансовых средств, качестве и сроках выполнения договоров, контрактов, соглашений.

Администрации поселений при их признании исполнителями программы отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств по установленной Заказчиком форме.

В случае нецелевого использования выделенных средств Администрации поселений несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.