ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2030 годы» за 1 квартал 2023 года

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 №  177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район» НАО.

Основные цели программы:

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

-  обеспечение безопасности на водных объектах;

-  создание резервов материальных ресурсов;

- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 46 691,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 1 квартал 2023 года составляет 2 420,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 1 661,5 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, что составляет 68,6 % от плана на 1 квартал 2023 года.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | План на отчетный период – 50,7 тыс. рублей. Кассовое и фактическое освоение составило 50,7 тыс. рублей. |
| 2. | Поставка и монтаж мостового перехода из сборных модульных понтонов через протоку Макаровская Курья в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрацией СП заключены договора № 1МП/2023 от 15.03.223; № 4/2023 от 02.02.2023 с ООО "Свентовел". Цена контракта 733,6 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены |
| 3 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | План на отчетный период - 1 591,4 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 855,2 тыс. руб. Не освоение 736,2 тыс. рублей, из них - Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО – 179,7 тыс. рублей, Сельское поселение «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО - 553,4 тыс. рублей связано с поздним поступлением документов по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем оповещения за 1 квартал 2023, а также поздним поступлением документов по предоставлению услуг и каналов связи за март 2023 года, оформление которых осуществляется по состоянию на 31.03.2023; Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО - 3,1 тыс. рублей – некорректное квартальное планирование расходов. |
| 4 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | План на отчетный период - 31,9 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 15,0 тыс. руб. Не освоение 16,9 тыс. рублей, из них Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО - 16,9 тыс. рублей, связано с несвоевременным предоставлением закрывающих документов на оказание услуг в отчетном периоде. |
| 5 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | План на отчетный период - 13,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 7,0 тыс. рублей. Причина не освоения 6,0 тыс. рублей, из них:, Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО - 5,0 тыс. рублей, – отсутствие мероприятий по выходу на дежурство и отсутствие мероприятий с массовым пребыванием людей; Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО - 1,0 тыс. рублей – не корректное планирование квартальных расходов. |