## МП Строительство
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2023 год |  |  | План на 01.04.2023 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 165542.6 | 120866.3 | 44676.3 | 8985.3 | 7188.2 | 1797.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.1 | Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 30127.9 | 23960.6 | 6167.3 | 8985.3 | 7188.2 | 1797.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2 | Разработка проектной документации на строительство 2 квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2198.1 | 0 | 2198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3 | Строительство 24–квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО с разработкой проектной документации | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 100333 | 90808.6 | 9524.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Разработка проектной документации на строительство 16-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6084.7 | 0 | 6084.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.5 | Строительство 2-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 7544 | 6097.1 | 1446.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Разработка проектной документации на строительство домов блокированной жилой застройки с 2 и 3 жилыми блоками в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3806.3 | 0 | 3806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.7 | Разработка проектной документации на строительство домов блокированной жилой застройки 3 и 4 жилыми блоками в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3898.9 | 0 | 3898.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.8 | Приобретение 2-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3494.8 | 0 | 3494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.9 | Нераспределенный резерв на приобретение жилых помещений в поселениях Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 8054.9 | 0 | 8054.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 29947.8 | 0 | 29947.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1 | Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 29947.8 | 0 | 29947.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Оленная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4181.8 | 0 | 4181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 13А по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 595.1 | 0 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 598.8 | 0 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.5 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 594.7 | 0 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Ревуцкого в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 594.7 | 0 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.7 | Капитальный ремонт дома № 2 по ул. Южная в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2410.1 | 0 | 2410.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.8 | Капитальный ремонт дома № 12 по ул. Тетеревлева в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5348.9 | 0 | 5348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.9 | Капитальный ремонт кровли дома № 13 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 914.7 | 0 | 914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.10 | Ремонт квартиры № 5 в жилом доме № 10 по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1431.3 | 0 | 1431.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.11 | Ремонт жилого дома № 6 в д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 277.6 | 0 | 277.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.12 | Ремонт жилого дома № 10 по ул. Молодежная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 586.8 | 0 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.13 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Молодежная в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7222.1 | 0 | 7222.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.14 | Капитальный ремонт дома № 32 в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1425 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.15 | Капитальный ремонт наружной и внутренней канализации жилого комплекса по пер. Арктический, д. 1 в п. Искателей Городского поселения «Рабочий посёлок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 996.5 | 0 | 996.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.16 | Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 5А по ул. Полярная в с. Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 382.9 | 0 | 382.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.17 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1788.8 | 0 | 1788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1 | Снос (демонтаж) жилого дома № 3 по ул. Рябиновая в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.2 | Снос (демонтаж) жилого дома № 49 в д. Волоковая Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.3 | Снос (демонтаж) жилого дома № 37 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.4 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Центральная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.5 | Снос (демонтаж) жилого дома № 11 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.6 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 | Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6 | Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | Замена приборов учета холодного водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.2 | Замена приборов учета горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| ИТОГО |  |  | 195490.4 | 120866.3 | 74624.1 | 8985.3 | 7188.2 | 1797.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
103153.1

## МП Строительство (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектной документации на строительство 2 квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000422000090 от 03.06.2022 | ООО "НАРЬЯН-МАРГРАЖДАНПРОЕКТ" | МКУ ЗР "Северное" | 2023-02-28 | 2198100 |  | 0 |  | 0
2 | Строительство 24–квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО с разработкой проектной документации |  |  | от 12.09.2022 № 0184300000422000192 | ООО «Строительно-монтажное предприятие-83» | МКУ ЗР "Северное" | 31.12.2023 | 141299300 |  | 0 |  | 0
3 | Разработка проектной документации на строительство 16-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000422000229 от 12.12.2022 | ООО "НАРЬЯН-МАРГРАЖДАНПРОЕКТ" | МКУ ЗР "Северное" | 2023-12-30 | 6084684 |  | 0 |  | 0
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Молодежная в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | №0184300000422000133 от 04.07.2022 | ООО "ОРИОН" | Администрация поселения | 2022-12-30 | 7222019.7 |  | 0 |  | 0
5 | Капитальный ремонт дома № 12 по ул. Тетеревлева в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 1 от 14.03.2023 | ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ | Администрация поселения | 2023-09-30 | 3150000 |  | 0 |  | 0
6 | Ремонт квартиры № 5 в жилом доме № 10 по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000423000034 от 27.03.2023 | ИП Кузнецов константин александрович -. | Администрация поселения | 2023-09-29 | 1023373.59 |  | 0 |  | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39