## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2023 год |  |  | План на 01.04.2023 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 160078.5 | 0 | 160078.5 | 37918.1 | 0 | 37918.1 | 36909.2 | 0 | 36909.2 | 36909.2 | 0 | 36909.2 | 97.34% | 97.34%
1.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 76196.3 | 0 | 76196.3 | 19267.9 | 0 | 19267.9 | 19267.8 | 0 | 19267.8 | 19267.8 | 0 | 19267.8 | 100% | 100%
1.1.1. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 76196.3 | 0 | 76196.3 | 19267.9 | 0 | 19267.9 | 19267.8 | 0 | 19267.8 | 19267.8 |  | 19267.8 | 100% | 100%
1.2. | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань |  |  | 77370.2 | 0 | 77370.2 | 18650.2 | 0 | 18650.2 | 17641.4 | 0 | 17641.4 | 17641.4 | 0 | 17641.4 | 94.59% | 94.59%
1.2.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8092.8 | 0 | 8092.8 | 1492.8 | 0 | 1492.8 | 1492.7 | 0 | 1492.7 | 1492.7 | 0 | 1492.7 | 99.99% | 99.99%
1.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9525.5 | 0 | 9525.5 | 3907.7 | 0 | 3907.7 | 3907.6 | 0 | 3907.6 | 3907.6 | 0 | 3907.6 | 100% | 100%
1.2.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6224.4 | 0 | 6224.4 | 580 | 0 | 580 | 578.8 | 0 | 578.8 | 578.8 | 0 | 578.8 | 99.79% | 99.79%
1.2.4 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8091.7 | 0 | 8091.7 | 1354.9 | 0 | 1354.9 | 1354.8 | 0 | 1354.8 | 1354.8 | 0 | 1354.8 | 99.99% | 99.99%
1.2.5 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7288.3 | 0 | 7288.3 | 1822 | 0 | 1822 | 1736.1 | 0 | 1736.1 | 1736.1 | 0 | 1736.1 | 95.29% | 95.29%
1.2.6 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 13789.7 | 0 | 13789.7 | 3239.5 | 0 | 3239.5 | 3239.5 | 0 | 3239.5 | 3239.5 | 0 | 3239.5 | 100% | 100%
1.2.7 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6735.8 | 0 | 6735.8 | 1600 | 0 | 1600 | 1599.3 | 0 | 1599.3 | 1599.3 | 0 | 1599.3 | 99.96% | 99.96%
1.2.8 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 11608.4 | 0 | 11608.4 | 2902.1 | 0 | 2902.1 | 1981.5 | 0 | 1981.5 | 1981.5 | 0 | 1981.5 | 68.28% | 68.28%
1.2.9 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6013.6 | 0 | 6013.6 | 1751.2 | 0 | 1751.2 | 1751.1 | 0 | 1751.1 | 1751.1 | 0 | 1751.1 | 99.99% | 99.99%
1.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 6512 | 0 | 6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3.1 | Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО "Муниципальный район "Заполярный район" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3.1.2 | Ремонт общественной бани в с. Ома | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3.1.3 | Ремонт общественной бани в п. Варнек | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3.1 | Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 6512 | 0 | 6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3.1.1 | Капитальный ремонт общественной бани в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5311.5 |  | 5311.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3.1.2 | Капитальный ремонт общественной бани в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1200.5 |  | 1200.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Раздел 2. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 96708.8 | 0 | 96708.8 | 18132.1 | 0 | 18132.1 | 15284.6 | 0 | 15284.6 | 15284.6 | 0 | 15284.6 | 84.3% | 84.3%
2.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 17938 | 0 | 17938 | 2366.6 | 0 | 2366.6 | 1597.3 | 0 | 1597.3 | 1597.3 | 0 | 1597.3 | 67.49% | 67.49%
2.1.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 71.4 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 379.3 | 0 | 379.3 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 100% | 100%
2.1.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 709.6 | 0 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 294.3 | 0 | 294.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1177.9 | 0 | 1177.9 | 20.9 | 0 | 20.9 | 20.9 | 0 | 20.9 | 20.9 | 0 | 20.9 | 100% | 100%
2.1.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 390.2 | 0 | 390.2 | 34.6 | 0 | 34.6 | 34.5 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 34.5 | 99.71% | 99.71%
2.1.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 414.2 | 0 | 414.2 | 73.2 | 0 | 73.2 | 73.2 | 0 | 73.2 | 73.2 | 0 | 73.2 | 100% | 100%
2.1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 401.1 | 0 | 401.1 | 176.6 | 0 | 176.6 | 176.5 | 0 | 176.5 | 176.5 | 0 | 176.5 | 99.94% | 99.94%
2.1.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7457.7 | 0 | 7457.7 | 1661 | 0 | 1661 | 891.9 | 0 | 891.9 | 891.9 | 0 | 891.9 | 53.7% | 53.7%
2.1.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 261.1 | 0 | 261.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 312.3 | 0 | 312.3 | 312.3 | 0 | 312.3 | 312.3 | 0 | 312.3 | 312.3 | 0 | 312.3 | 100% | 100%
2.1.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 435.3 | 0 | 435.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.14 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 356.4 | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.15 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 236.5 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.16 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 169.5 | 0 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.17 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 308.5 | 0 | 308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.18 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 271.4 | 0 | 271.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.19 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4067.3 | 0 | 4067.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 53091.2 | 0 | 53091.2 | 15169.1 | 0 | 15169.1 | 13090.9 | 0 | 13090.9 | 13090.9 | 0 | 13090.9 | 86.3% | 86.3%
2.2.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 895.5 | 0 | 895.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7221.6 | 0 | 7221.6 | 1495.6 | 0 | 1495.6 | 1495.5 | 0 | 1495.5 | 1495.5 | 0 | 1495.5 | 99.99% | 99.99%
2.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1870.1 | 0 | 1870.1 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2.4 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7943.8 | 0 | 7943.8 | 1027 | 0 | 1027 | 1026.3 | 0 | 1026.3 | 1026.3 | 0 | 1026.3 | 99.93% | 99.93%
2.2.5 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 722.2 | 0 | 722.2 | 195 | 0 | 195 | 168.5 | 0 | 168.5 | 168.5 | 0 | 168.5 | 86.41% | 86.41%
2.2.6 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1083.2 | 0 | 1083.2 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.7 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2390.4 | 0 | 2390.4 | 839.9 | 0 | 839.9 | 839.9 | 0 | 839.9 | 839.9 | 0 | 839.9 | 100% | 100%
2.2.8 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2881.4 | 0 | 2881.4 | 765.3 | 0 | 765.3 | 765.2 | 0 | 765.2 | 765.2 | 0 | 765.2 | 99.99% | 99.99%
2.2.9 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6102.3 | 0 | 6102.3 | 1215.4 | 0 | 1215.4 | 1215.4 | 0 | 1215.4 | 1215.4 | 0 | 1215.4 | 100% | 100%
2.2.10 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5026.2 | 0 | 5026.2 | 2025.2 | 0 | 2025.2 | 2025.1 | 0 | 2025.1 | 2025.1 | 0 | 2025.1 | 0% | 0%
2.2.11 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1299.9 | 0 | 1299.9 | 240.8 | 0 | 240.8 | 240.8 | 0 | 240.8 | 240.8 | 0 | 240.8 | 100% | 100%
2.2.12 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1020 | 0 | 1020 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.13 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" зр НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4101.9 | 0 | 4101.9 | 1670 | 0 | 1670 | 1669.9 | 0 | 1669.9 | 1669.9 | 0 | 1669.9 | 99.99% | 99.99%
2.2.14 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1346.9 | 0 | 1346.9 | 871 | 0 | 871 | 870.9 | 0 | 870.9 | 870.9 | 0 | 870.9 | 99.99% | 99.99%
2.2.15 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3950.2 | 0 | 3950.2 | 1500 | 0 | 1500 | 394.7 | 0 | 394.7 | 394.7 | 0 | 394.7 | 26.31% | 26.31%
2.2.16 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 974.9 | 0 | 974.9 | 618.3 | 0 | 618.3 | 618.2 | 0 | 618.2 | 618.2 | 0 | 618.2 | 99.98% | 99.98%
2.2.17 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1444.3 | 0 | 1444.3 | 640.1 | 0 | 640.1 | 640.1 | 0 | 640.1 | 640.1 | 0 | 640.1 | 100% | 100%
2.2.18 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2816.4 | 0 | 2816.4 | 1120.5 | 0 | 1120.5 | 1120.4 | 0 | 1120.4 | 1120.4 | 0 | 1120.4 | 99.99% | 99.99%
2.3 | Подраздел 3. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 2654.1 | 0 | 2654.1 | 596.4 | 0 | 596.4 | 596.4 | 0 | 596.4 | 596.4 | 0 | 596.4 | 100% | 100%
2.3.1 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1060.6 | 0 | 1060.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3.2 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1154 | 0 | 1154 | 596.4 | 0 | 596.4 | 596.4 | 0 | 596.4 | 596.4 | 0 | 596.4 | 100% | 100%
2.3.3 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет"ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 439.5 | 0 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3.4 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3.5 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4 | Подраздел 4. Обустройство проездов в поселениях Заполярного района |  |  | 19451.6 | 0 | 19451.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4.1 | Устройство покрытия участка проезда в районе ул. Лесная в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 645.3 | 0 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4.2 | Устройство покрытия участка проезда в районе от дома № 14 по ул. Набережная до перехода через р. Шарок д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 645.3 | 0 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4.3 | Подсыпка участка проезда «Причал – вертолетная площадка» в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1837.6 | 0 | 1837.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4.4 | Отсыпка щебнем проезда по ул. Полярная – Проезд 37 в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1646 | 0 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4.5 | Обустройство участков проезда по ул. Центральная д.29, д.42, д.46 в селе Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4.6 | Устройство покрытия участка проезда по улице Юбилейной в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10400 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4.7 | Устройство проезда от Троицкой часовни до БВПУ в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2377.4 | 0 | 2377.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5 | Подраздел 5. Благоустройство дворовых территорий |  |  | 3573.9 | 0 | 3573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5.1 | Установка детской игровой площадки в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 234.5 | 0 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5.2 | Устройство уличной спортивной площадки в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 863.1 | 0 | 863.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5.3 | Поставка и установка детской площадки в поселке Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2476.3 | 0 | 2476.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.6 | Подраздел 6. Содержание территорий захоронений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.6.1 |  | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Раздел 3. Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 |  | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Раздел 4. Создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации |  |  | 9687 | 0 | 9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Текущий ремонт подвесного моста в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7487 | 0 | 7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.2 | Разработка проектной документации на демонтаж мостового сооружения ТММ-60 и устройство нового моста в п.Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | Раздел 5. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1 | Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Дом Таратина» с положительным заключением историко-культурной экспертизы | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1 | Обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 | Раздел 6. Иные мероприятия |  |  | 2469.2 | 0 | 2469.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1 | Устройство деревянных тротуаров в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2044.1 | 0 | 2044.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.2 | Работы по реконструкции объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения "Крест обетный" 1868 г., расположенного в д. Устье Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 251.8 | 0 | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.3 | Осуществление авторского надзора при проведении работ по реконструкции объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения "Крест обетный" 1868 г., расположенного в д. Устье Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 173.3 | 0 | 173.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 272943.5 | 0 | 272943.5 | 56050.2 | 0 | 56050.2 | 52193.8 | 0 | 52193.8 | 52193.8 | 0 | 52193.8 | 93.12% | 93.12%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях
1.1. | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО |  |  | договор подряда от 25.01.2023 № 10/РУ-2023 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2023-04-30 | 596 346,30 |  | 596.4 |  | 596.4
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 596.4 |  | 596.4