ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2021-2030 годы» по состоянию на 01.04.2023

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является сектор по развитию сельскохозяйственного производства Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 118 721,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, на 1 квартал 2023 года запланировано 63 810,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 63 810,2 тыс. руб. 100,0 % от плана.

| № | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства |  |  |
| 1 | Приобретение молочной фермы на 50 голов по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Лабожское для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 60 375,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%. Заключен контракт № 8-ПМФ/2022 от 27.12.2022 с ООО «Изьва-Строитель» на сумму 60 375 800,0 руб. Срок исполнения: 30.06.2023. |
| Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей |  |  |
| 1 | Поставка трактора колесного, пресс-подборщика, граблей колесно-пальцевых для МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» в сумме 2 361,7 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 100,0%. МКП заключены следующие контракты: - №184300000422000000147 от 26.07.2023 с Индивидуальный предприниматель Шуклина Елена Ивановна на поставку пресс-подборщика «RB 15» на сумму 1 900,0 тыс. руб. Срок поставки не позднее 31.03.2023. - №184300000422000000146 от 26.07.2023 с Индивидуальный предприниматель Шуклина Елена Ивановна на поставку граблей колесно-пальцевые прицепные с центральным колесом «Р90М8С» на сумму 461 680,0 тыс. руб. Срок поставки не позднее 31.03.2023. |
| Иные мероприятия |  |  |
| 1 | Поставка каменного угля для котла-парообразователя МКП «Омский животноводческий комплекс» для МКП «Омский животноводческий комплекс»Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 588,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0% (588,7 тыс. руб.). Для выполнения мероприятия заключен договор с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 6/У-2023 от 14.03.2023 на сумму 588 718,62 руб. Приобретен уголь в количестве 18 тонн. |
| Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | В отчетном периоде предусмотрена субсидия в размере 484,0 тыс. руб. исполнение составило 100,0%. Оплачена задолженность по претензии ООО «Эра» № 254 от 01.11.2022 в сумме 484 000,0 руб. |

Ведущий специалист

сектора по развитию

сельскохозяйственного производства                                                              О.П. Гамкив