## Безопасность
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ | Наименование мероприятия | Заказчик | Исполнитель | План на отчетный период |  |  |  | План на 01.04.2025 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактически освоено |  |  |  | % кассового исполнения в отчетном периоде по отношению к графе 2 | % фактического исполнения в отчетном периоде по отношению к графе 2
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе:
[5 empty] | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| МП "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы" |  |  | 68642.3 | 0 | 68615.9 | 26.4 | 2092.8 | 0 | 2092.8 | 0 | 1731.6 | 0 | 1731.6 | 0 | 1731.6 | 0 | 1731.6 | 0 | 82.74% | 82.74%
1 | Раздел 1 "Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, профилактическая и информационно-пропагандистская работа" |  |  | 603.7 | 0 | 603.7 | 0 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 100% | 100%
1.1. | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |  |  | 555.5 | 0 | 555.5 | 0 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 100% | 100%
1.1.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 69.3 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 41.9 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 41.9 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 55.5 | 0 | 55.5 | 0 | 55.5 | 0 | 55.5 | 0 | 55.5 | 0 | 55.5 | 0 | 55.5 | 0 | 55.5 | 0 | 100% | 100%
1.1.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 55.5 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 41.9 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 41.9 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 27.8 | 0 | 27.8 | 0 | 27.8 | 0 | 27.8 | 0 | 27.8 | 0 | 27.8 | 0 | 27.8 | 0 | 27.8 | 0 | 100% | 100%
1.1.14 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 27.8 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет"ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 27.8 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров, профилактического контента | Администрация ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | 48.2 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Раздел 2. "Обеспечение безопасности на водных объектах" |  |  | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | Администрация ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Раздел 3. "Создание резерва материальных ресурсов" |  |  | 9258.9 | 0 | 9258.9 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100% | 100%
3.1 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС | Администрация ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | 9258.9 | 0 | 9258.9 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100% | 100%
4. | Раздел 4. "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС" |  |  | 18066.7 | 0 | 18066.7 | 0 | 134.1 | 0 | 134.1 | 0 | 134.1 | 0 | 134.1 | 0 | 134.1 | 0 | 134.1 | 0 | 100% | 100%
4.1. | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований: |  |  | 12834.9 | 0 | 12834.9 | 0 | 134.1 | 0 | 134.1 | 0 | 134.1 | 0 | 134.1 | 0 | 134.1 | 0 | 134.1 | 0 | 100% | 100%
4.1.1. | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 9141.4 | 0 | 9141.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 160.1 | 0 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 1428.4 | 0 | 1428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4. | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 124.2 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5. | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 94.5 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6. | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 70.9 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7. | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 164.7 | 0 | 164.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 174.8 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9. | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 169.3 | 0 | 169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10. | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11. | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 110.1 | 0 | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12. | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 131.8 | 0 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13. | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 156.4 | 0 | 156.4 | 0 | 24.1 | 0 | 24.1 | 0 | 24.1 | 0 | 24.1 | 0 | 24.1 | 0 | 24.1 | 0 | 100% | 100%
4.1.14. | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 150.3 | 0 | 150.3 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 100% | 100%
4.1.15. | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 99.8 | 0 | 99.8 | 0 | 96.5 | 0 | 96.5 | 0 | 96.5 | 0 | 96.5 | 0 | 96.5 | 0 | 96.5 | 0 | 100% | 100%
4.1.16. | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 71.5 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.17. | Сельское поселение "Юшарский сельсовет"ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 130.2 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.18. | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 114.5 | 0 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | Администрация Заполярного района НАО | Администрация Заполярного района НАО | 5147.2 | 0 | 5147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории Заполярного района | Администрация Заполярного района НАО | Администрация Заполярного района НАО | 84.6 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Раздел 5. "Строительство (создание) и поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях |  |  | 31486.5 | 0 | 31486.5 | 0 | 1813.4 | 0 | 1813.4 | 0 | 1462.2 | 0 | 1462.2 | 0 | 1462.2 | 0 | 1462.2 | 0 | 80.63% | 80.63%
5.1. | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе: |  |  | 25079 | 0 | 25079 | 0 | 1813.4 | 0 | 1813.4 | 0 | 1462.2 | 0 | 1462.2 | 0 | 1462.2 | 0 | 1462.2 | 0 | 80.63% | 80.63%
5.1.1 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 3717.9 | 0 | 3717.9 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 104.6 | 0 | 104.6 | 0 | 104.6 | 0 | 104.6 | 0 | 99.62% | 99.62%
5.1.2 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 2083.7 | 0 | 2083.7 | 0 | 85.1 | 0 | 85.1 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 99.88% | 99.88%
5.1.3 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 2585.8 | 0 | 2585.8 | 0 | 121.2 | 0 | 121.2 | 0 | 121.2 | 0 | 121.2 | 0 | 121.2 | 0 | 121.2 | 0 | 100% | 100%
5.1.4 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 1840 | 0 | 1840 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 91.9 | 0 | 91.9 | 0 | 91.9 | 0 | 91.9 | 0 | 99.89% | 99.89%
5.1.5 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 1149.2 | 0 | 1149.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет"ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 1788 | 0 | 1788 | 0 | 142.4 | 0 | 142.4 | 0 | 142.3 | 0 | 142.3 | 0 | 142.3 | 0 | 142.3 | 0 | 99.93% | 99.93%
5.1.7 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 3019.7 | 0 | 3019.7 | 0 | 252.6 | 0 | 252.6 | 0 | 252.6 | 0 | 252.6 | 0 | 252.6 | 0 | 252.6 | 0 | 100% | 100%
5.1.8 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 3428.4 | 0 | 3428.4 | 0 | 217.2 | 0 | 217.2 | 0 | 217.2 | 0 | 217.2 | 0 | 217.2 | 0 | 217.2 | 0 | 100% | 100%
5.1.9 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 2280.6 | 0 | 2280.6 | 0 | 570.1 | 0 | 570.1 | 0 | 219.6 | 0 | 219.6 | 0 | 219.6 | 0 | 219.6 | 0 | 38.52% | 38.52%
5.1.10 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 3185.7 | 0 | 3185.7 | 0 | 227.8 | 0 | 227.8 | 0 | 227.8 | 0 | 227.8 | 0 | 227.8 | 0 | 227.8 | 0 | 100% | 100%
5.2. | Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе: |  |  | 6407.5 | 0 | 6407.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1. | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация Заполярного района НАО | 6407.5 | 0 | 6407.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Раздел 6. "Профилактика терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений" |  |  | 3385.6 | 0 | 3359.2 | 26.4 | 49 | 0 | 49 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 79.59% | 79.59%
6.1. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе: |  |  | 534.4 | 0 | 534.4 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100% | 100%
6.1.1. | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 111.8 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3. | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 141.4 | 0 | 141.4 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100% | 100%
6.2.4. | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 184.2 | 0 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка в муниципальных образованиях, в том числе: |  |  | 180 | 0 | 180 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 70.59% | 70.59%
6.2.1. | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100% | 100%
6.2.2. | Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100% | 100%
6.2.3. | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4. | Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5. | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6. | Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.2.7. | МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» | Администрация Заполярного района НАО | Администрация поселения НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.8. | Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.9. | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 100%
6.3. | Приведение антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и объектов водоснабжения |  |  | 2671.2 | 0 | 2644.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1. | Установка систем видеонаблюдения на объектах: ДЭС (д. Лабожское, д. Пылемец, д. Тошвиска, д. Щелино, д. Осколково, с. Несь, д. Мгла), котельных (д. Макарово, с. Оксино), БВПУ (п. Нельмин-Нос, д. Андег, д. Макарово) | Администрация Заполярного района НАО | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2671.2 | 0 | 2644.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Раздел 7. "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" |  |  | 4440.9 | 0 | 4440.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Поставка пожарного резервуара объемом 25 м.куб и его установка в д. Щелино Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2527.2 |  | 2527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Обустройство пожарного водоема объемом 40 м.куб. по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1913.7 | 0 | 1913.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 2 (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях
1.1 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | № 0184300000525000001 от 18.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2026-01-29 | 3090 |  | 104640 |  | 104640
1.2 | СП "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | контракт № 0184300000425000042 от 31.03.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 1162.5
1.3 | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 1 ОМАСЦО ГО 2025 от 14.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 1830 |  | 85020 |  | 85020
1.4 | СП "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000006 от 14.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 1270
1.5 | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000004-1 от 14.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 2070 |  | 121200 |  | 121200
1.6 | СП "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Контракт №0015-ЕИС от 24.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 760
1.7 | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | МК № 0184300000425000020 от 28.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 910 |  | 91920 |  | 91920
1.8 | СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | МК №0023-ЕИС от 28.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 1203
1.9 | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000014 от 24.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 1950 |  | 252600 |  | 252600
1.10 | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО | МК 0184300000424000261 от 21.01.25 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 2070
2. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе:
2.1 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 13 от 25.12.2024 | ИП Вольский Д.В. | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 90000 |  | 15000 |  | 15000
3 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе:
3.1 | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Постановление № 90 от 21.05.2018, табель за период с 01 по 31.01.2025, 01 по 28.02.2025, 01 по 31.03.2025. | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2025-03-31 | 8000 |  | 8000 |  | 8000
3.2 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Постановление № 80 от 12.12.2019, табель за период с 01.01.2025 по 28.02.2025 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2025-02-28 | 10000 |  | 10000 |  | 10000
3.3 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Постановление № 90 от 21.05.2018, табель от 23.01.2025, от 27.02.2025 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 31.02.2025 | 6000 |  | 6000 |  | 6000
4 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийгражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
4.1 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | № 1 от 14.03.2025 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2025-03-21 | 55499.99 |  | 55500 |  | 55500
4.2 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | № 5 от 01.02.225 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2025-02-06 | 27797.9 |  | 27797.9 |  | 27797.9
5 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований, в том числе:
5.1 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | № 06/02/10 от 10.02.2025 | ООО "ПОЖРЕЗЕРВ" | Администрация Сельского поселения | 2025-02-26 | 96470 |  | 96470 |  | 96470
5.2 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | № 1/ТУ-2025 от 15.01.2025 | ИП Савченко О.Н. | Администрация Сельского поселения | 2025-01-15 | 13500 |  | 13500 |  | 13500
5.3 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | № 1 от 04.03.2025 | ИП Ложкина Т.С. | Администрация Сельского поселения | 2025-03-04 | 24097.2 |  | 24097.2 |  | 24097.2
6. | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС | № 01-15-7/25 от 31.01.2025 | ИП Фахретдинов Р.Р. | Админситрация Заполярного района | 2025-02-04 | 13000 |  | 13000 |  | 13000

## приложение 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе:
1.1 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" НАО | № 0184300000052400003 от 10.12.2024 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 627840 |  | 104.64 |  | 104.64
1.2 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 6 3569 от 01.01.2025 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 600000 |  | 85.02 |  | 85.02
1.3 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 3475/25 от 15.01.2025 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 545400 |  | 121.2 |  | 121.2
1.4 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | № 3302/П от 09.01.2025 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 551520 |  | 91.92 |  | 91.92
1.5 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 79/КС/2 от 01.07.2024; № 79/КС/1 от 30.01.2025 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 1003320 |  | 252.6 |  | 252.6
1.6 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | № 1002/2025 от 18.01.2025 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 569280 |  | 142.32 |  | 142.32
1.7 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | № 7590/25/1 от 03.12.2024 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 1115616 |  | 227.736 |  | 227.736
1.8 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | № 40/2025 от 01.01.2025 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 562800 |  | 219.6 |  | 219.6
1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | № 207/2025 от 26.12.2024 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 543000 |  | 217.2 |  | 217.2
2. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе:
2.1 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 13 от 25.12.2024 | ИП Вольский Д.В. | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 900000 |  | 15 |  | 15
3 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе:
3.1 | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Постановление № 90 от 21.05.2018, табель за период с 01 по 31.01.2025, 01 по 28.02.2025, 01 по 31.03.2025. | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2025-03-31 | 8000 |  | 8 |  | 8
3.2 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Постановление № 80 от 12.12.2019, табель за период с 01.01.2025 по 28.02.2025 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2025-02-28 | 10000 |  | 10 |  | 10
3.3 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Постановление № 90 от 21.05.2018, табель от 23.01.2025, от 27.02.2025 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 31.02.2025 | 6000 |  | 6 |  | 6
4 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийгражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
4.1 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | № 1 от 14.03.2025 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2025-03-21 | 55499.99 |  | 55.5 |  | 55.5
4.2 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | № 5 от 01.02.225 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2025-02-06 | 27797.9 |  | 27.79 |  | 27.79
5 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований, в том числе:
5.1 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | № 06/02/10 от 10.02.2025 | ООО "ПОЖРЕЗЕРВ" | Администрация Сельского поселения | 2025-02-26 | 96470 |  | 96.47 |  | 96.47
5.2 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | № 1/ТУ-2025 от 15.01.2025 | ИП Савченко О.Н. | Администрация Сельского поселения | 2025-01-15 | 13500 |  | 13.5 |  | 13.5
5.3 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | № 1 от 04.03.2025 | ИП Ложкина Т.С. | Администрация Сельского поселения | 2025-03-04 | 24097.2 |  | 24.09 |  | 24.09
6. | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС | № 01-15-7/25 от 31.01.2025 | ИП Фахретдинов Р.Р. | Админситрация Заполярного района | 2025-02-04 | 13000 |  | 13 |  | 13