ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2030 годы» за 1 квартал 2025 года

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район» НАО.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии

с решением Совета Заполярного района от 19.12.2024 № 28-р «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов».

На 2025 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 68 642,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 68 615,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 26,4 тыс. рублей.

План на 01.04.2025 составляет 2 092,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 2 092,8 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 1 731,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 1 731,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 82,7% от плана на 01.04.2025.

| п/п | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Кассовое исполнение – 83,3 тыс. рублей при плане 83,3 тыс. рублей, что составляет 100% от плана за 1 кв. 2025 г. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 2 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС | Кассовое исполнение – 13,0 тыс. рублей при плане 13,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана за 1 кв. 2025 г. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | План на отчетный период - 134,1 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 134,1 тыс. руб. |
| 4 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | Кассовое исполнение – 134,1 тыс. рублей при плане 134,1 тыс. рублей, что составляет 100% от плана за 1 кв. 2025 г. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях | Кассовое исполнение – 1 462,2 тыс. рублей при плане 1 813,4 тыс. рублей, что составляет 80,6 % от плана за 1 кв. 2025 г. Не освоены денежные средства 351,2 тыс. рублей, из них – СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО – 0,1 тыс. рублей (85,1 тыс. руб. при плане 85,0 тыс. руб.), СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО – 0,1 тыс. рублей (142,4 тыс. руб. при плане 142,3 тыс. руб.), СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО – 0,1 тыс. рублей (227,8 тыс. руб. при плане 227,8 тыс. руб.), МО «Городское поселение «Рабочий поселок «Искателей» ЗР НАО – 0,4 тыс. рублей (105,0 тыс. руб. при плане 104,6 тыс. руб.) – в связи со свойствами математического округления; СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО – 350,5 тыс. рублей (570,1 тыс. руб. при плане 219,6 тыс. руб.) связи с поздним поступлением документов на оплату услуг за 1 квартал 2025 года. Администрацией поселения заключены Контракты с ООО «Цифровые универсальные сервисы»: - Контракт № 0184300000425000042 от 31.03.2025г. с СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО в сумме 1 162,5 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2025г.; - Контракт № 1 ОМАСЦО ГО 2025 от 14.02.2025г. с СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО в сумме 1 830,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2025г.; - Контракт № 0184300000425000006 (ФЗ-44) от 14.02.2025 г. с СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО в сумме 1 270,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2025г.; - Контракт № 0184300000425000004-1 от 14.02.2025 г. с СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО в сумме 2 070,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2025г.; - Контракт № 0184300000425000015 от 24.02.2025г. с СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО в сумме 760,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2025г.; - Контракт № 0184300000425000020 от 28.02.2025г. с СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО в сумме 910,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2025г.; - Контракт № 0184300000425000020 от 28.02.2025г. с СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО в сумме 1 203,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2025г.; - Контракт № 0184300000425000014 от 24.02.2025г. с СП «Омский сельсовет» ЗР НАО в сумме 1 950,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2025г.; - Контракт № 0184300000424000261 от 21.01.25г. с СП «Омский сельсовет» ЗР НАО в сумме 2070,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2025г.; - Контракт № 0184300000525000001 от 18.02.2025 с «Заполярный район" в МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в сумме 3 090,0 тыс. рублей, срок исполнения 29.01.2026г. |
| 6 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | Кассовое исполнение – 15,0 тыс. рублей при плане 15,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана за 1 кв. 2025 г. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. Администрацией поселения заключен Контракт № 13 СП "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО от 25.12.2024 с ИП Вольский Д.В., цена контракта 900,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2025г. |
| 7 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Кассовое исполнение – 34,0 тыс. рублей при плане 24,0 тыс. рублей, что составляет 70,6% от плана за 1 кв. 2025 г. Не освоение 10,0 тыс. рублей, из них - Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО – 10,0 тыс. рублей. Не освоение – в связи с нежеланием дружинников ДНД участвовать в праздничных мероприятиях. |