## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Заполярный район» на 2025-2035 годы"
по состоянию на 01 апреля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп |  | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  |  | План на 01.04.2025 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
[5 empty] | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 1. | Раздел 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |  |  | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1 | 1.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части затрат на аренду нежилых зданий и помещений | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | 1.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на участие в выставках (ярмарках) | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | 1.3 | Нераспределенный резерв на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1 | 2. | Раздел 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | 2.1 | Предоставление субсидий на обеспечение затрат на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления, на благоустройство и на организацию деятельности территориального общественного самоуправления | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Итого: |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Заполярный район» на 2025-2035 годы"
по состоянию на 01 апреля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Подпрограмма 3 (3) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб. |  |  | В рамках программы запланированы мероприятия:
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года | - по разработке проектов зон санитарной охраны для подземного источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
- по постановке на учет земельных участков для водоснабжения;
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - по бурению скважин для питьевого водоснабжения;
1 | Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения и водопроводов питьевого снабжения в п. Хонгурей Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | - по установке водоподготовительного оборудования;
2 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО |  |  | № 01-15-7/15 от 25.01.2022 | ООО "Севергеолдобыча-Сервис" | Администрация ЗР | 2022-12-30 | 800000 |  | 0 |  | 0 | - по проведению исследований качества воды;
3 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические, паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска |  |  | Контракт № 01-15-9/25 от 21.02.2025 | ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе" | Администрация ЗР | 2026-01-31 | 901700 |  | 0 |  | 0 | - по модернизации (реконструкции) объектов питьевого водоснабжения.
4 | [11 empty] | #REF!
5 | [11 empty] | #REF!
6 | [11 empty] | #REF!
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF!