## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  | План на 01.04.2025 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 190464.3 | 0 | 190464.3 | 43580.6 | 0 | 43580.6 | 43370.7 | 0 | 43370.7 | 43370.7 | 0 | 43370.7 | 99.52% | 99.52%
1.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 93903 | 0 | 93903 | 21748.8 | 0 | 21748.8 | 21748.8 | 0 | 21748.8 | 21748.8 | 0 | 21748.8 | 100% | 100%
1.1.1. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 93903 | 0 | 93903 | 21748.8 | 0 | 21748.8 | 21748.8 | 0 | 21748.8 | 21748.8 | 0 | 21748.8 | 100% | 100%
1.2. | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань |  |  | 87713.9 | 0 | 87713.9 | 21831.8 | 0 | 21831.8 | 21621.9 | 0 | 21621.9 | 21621.9 | 0 | 21621.9 | 99.04% | 99.04%
1.2.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8862.8 | 0 | 8862.8 | 1446.1 | 0 | 1446.1 | 1446.1 | 0 | 1446.1 | 1446.1 | 0 | 1446.1 | 100% | 100%
1.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 14354.9 | 0 | 14354.9 | 3088.1 | 0 | 3088.1 | 3088.1 | 0 | 3088.1 | 3088.1 | 0 | 3088.1 | 100% | 100%
1.2.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6816.7 | 0 | 6816.7 | 596.4 | 0 | 596.4 | 596.4 | 0 | 596.4 | 596.4 | 0 | 596.4 | 100% | 100%
1.2.4 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8861.7 | 0 | 8861.7 | 3179.6 | 0 | 3179.6 | 3179.5 | 0 | 3179.5 | 3179.5 | 0 | 3179.5 | 100% | 100%
1.2.5 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7981.8 | 0 | 7981.8 | 2377.4 | 0 | 2377.4 | 2377.3 | 0 | 2377.3 | 2377.3 | 0 | 2377.3 | 100% | 100%
1.2.6 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 15101.9 | 0 | 15101.9 | 3766.5 | 0 | 3766.5 | 3766.5 | 0 | 3766.5 | 3766.5 | 0 | 3766.5 | 100% | 100%
1.2.7 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7376.8 | 0 | 7376.8 | 2010.7 | 0 | 2010.7 | 2010.7 | 0 | 2010.7 | 2010.7 | 0 | 2010.7 | 100% | 100%
1.2.8 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 12126.4 | 0 | 12126.4 | 3417 | 0 | 3417 | 3416.9 | 0 | 3416.9 | 3416.9 | 0 | 3416.9 | 100% | 100%
1.2.9 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6230.9 | 0 | 6230.9 | 1950 | 0 | 1950 | 1740.4 | 0 | 1740.4 | 1740.4 | 0 | 1740.4 | 89.25% | 89.25%
1.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 8847.4 | 0 | 8847.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО "Муниципальный район "Заполярный район" |  |  | 1058.4 | 0 | 1058.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Капитальный ремонт общественной бани по ул. Озерная, 1В в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1058.4 | 0 | 1058.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 7789 | 0 | 7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1 | Текущий ремонт общественной бани п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2062.3 | 0 | 2062.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.2 | Капитальный ремонт общественной бани в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2568.4 | 0 | 2568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3 | Капитальный ремонт общественной бани в с. Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2568.3 | 0 | 2568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4 | Поставка до г. Нарьян-Мар твердотопливного котла для котельной общественной бани в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Раздел 2. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 164763.8 | 0 | 164763.8 | 27358.7 | 0 | 27358.7 | 25162.6 | 0 | 25162.6 | 25162.6 | 0 | 25162.6 | 91.97% | 91.97%
2.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 12026.2 | 0 | 12026.2 | 976.9 | 0 | 976.9 | 975.3 | 0 | 975.3 | 975.3 | 0 | 975.3 | 99.84% | 99.84%
2.1.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 399 | 0 | 399 | 100 | 0 | 100 | 99.7 | 0 | 99.7 | 99.7 | 0 | 99.7 | 99.7% | 99.7%
2.1.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 910.2 | 0 | 910.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 297.5 | 0 | 297.5 | 31.4 | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 31.4 | 100% | 100%
2.1.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 194.2 | 0 | 194.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 209.2 | 0 | 209.2 | 65.6 | 0 | 65.6 | 65.5 | 0 | 65.5 | 65.5 | 0 | 65.5 | 99.85% | 99.85%
2.1.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 370.8 | 0 | 370.8 | 79.8 | 0 | 79.8 | 79.8 | 0 | 79.8 | 79.8 | 0 | 79.8 | 100% | 100%
2.1.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 746.2 | 0 | 746.2 | 193.4 | 0 | 193.4 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | 99.79% | 99.79%
2.1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 510.5 | 0 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 838.7 | 0 | 838.7 | 154 | 0 | 154 | 153.9 | 0 | 153.9 | 153.9 | 0 | 153.9 | 99.94% | 99.94%
2.1.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 286.9 | 0 | 286.9 | 286.9 | 0 | 286.9 | 286.2 | 0 | 286.2 | 286.2 | 0 | 286.2 | 99.76% | 99.76%
2.1.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 342.6 | 0 | 342.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 368.9 | 0 | 368.9 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 100% | 100%
2.1.14 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 337.6 | 0 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.15 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 793.7 | 0 | 793.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.16 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 216.1 | 0 | 216.1 | 26.8 | 0 | 26.8 | 26.8 | 0 | 26.8 | 26.8 | 0 | 26.8 | 100% | 100%
2.1.17 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 291.9 | 0 | 291.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.18 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 269.4 | 0 | 269.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.19 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4582.7 | 0 | 4582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 63581.2 | 0 | 63581.2 | 21883.2 | 0 | 21883.2 | 20254.6 | 0 | 20254.6 | 20254.6 | 0 | 20254.6 | 92.56% | 92.56%
2.2.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1476 | 0 | 1476 | 428 | 0 | 428 | 427.9 | 0 | 427.9 | 427.9 | 0 | 427.9 | 99.98% | 99.98%
2.2.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6478 | 0 | 6478 | 1941.1 | 0 | 1941.1 | 1941 | 0 | 1941 | 1941 | 0 | 1941 | 99.99% | 99.99%
2.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2037.4 | 0 | 2037.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10004 | 0 | 10004 | 3948.1 | 0 | 3948.1 | 3948.1 | 0 | 3948.1 | 3948.1 | 0 | 3948.1 | 100% | 100%
2.2.5 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 574 | 0 | 574 | 378.5 | 0 | 378.5 | 378.4 | 0 | 378.4 | 378.4 | 0 | 378.4 | 99.97% | 99.97%
2.2.6 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1230 | 0 | 1230 | 382.7 | 0 | 382.7 | 382.7 | 0 | 382.7 | 382.7 | 0 | 382.7 | 100% | 100%
2.2.7 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2747 | 0 | 2747 | 884.1 | 0 | 884.1 | 884 | 0 | 884 | 884 | 0 | 884 | 99.99% | 99.99%
2.2.8 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2181.2 | 0 | 2181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5178.6 | 0 | 5178.6 | 1504.2 | 0 | 1504.2 | 1504.2 | 0 | 1504.2 | 1504.2 | 0 | 1504.2 | 100% | 100%
2.2.10 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7839.2 | 0 | 7839.2 | 2362.6 | 0 | 2362.6 | 2231.2 | 0 | 2231.2 | 2231.2 | 0 | 2231.2 | 94.44% | 94.44%
2.2.11 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1090.6 | 0 | 1090.6 | 459 | 0 | 459 | 430.6 | 0 | 430.6 | 430.6 | 0 | 430.6 | 93.81% | 93.81%
2.2.12 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1102.6 | 0 | 1102.6 | 316.7 | 0 | 316.7 | 316.7 | 0 | 316.7 | 316.7 | 0 | 316.7 | 100% | 100%
2.2.13 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" зр НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5338.2 | 0 | 5338.2 | 2247 | 0 | 2247 | 2246.9 | 0 | 2246.9 | 2246.9 | 0 | 2246.9 | 100% | 100%
2.2.14 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3388.3 | 0 | 3388.3 | 1181.7 | 0 | 1181.7 | 1181.7 | 0 | 1181.7 | 1181.7 | 0 | 1181.7 | 100% | 100%
2.2.15 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4728.1 | 0 | 4728.1 | 2272.3 | 0 | 2272.3 | 2272.2 | 0 | 2272.2 | 2272.2 | 0 | 2272.2 | 100% | 100%
2.2.16 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2230.7 | 0 | 2230.7 | 1000 | 0 | 1000 | 939.3 | 0 | 939.3 | 939.3 | 0 | 939.3 | 93.93% | 93.93%
2.2.17 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1709.7 | 0 | 1709.7 | 450 | 0 | 450 | 411.2 | 0 | 411.2 | 411.2 | 0 | 411.2 | 91.38% | 91.38%
2.2.18 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4247.6 | 0 | 4247.6 | 2127.2 | 0 | 2127.2 | 758.5 | 0 | 758.5 | 758.5 | 0 | 758.5 | 35.66% | 35.66%
2.3 | Подраздел 3. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 1419.7 | 0 | 1419.7 | 1048.3 | 0 | 1048.3 | 713.4 | 0 | 713.4 | 713.4 | 0 | 713.4 | 68.05% | 68.05%
2.3.1 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 908 | 0 | 908 | 878.5 | 0 | 878.5 | 548.9 | 0 | 548.9 | 548.9 | 0 | 548.9 | 62.48% | 62.48%
2.3.2 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 142.7 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 194.6 | 0 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 174.4 | 0 | 174.4 | 169.8 | 0 | 169.8 | 164.5 | 0 | 164.5 | 164.5 | 0 | 164.5 | 96.88% | 96.88%
2.4 | Подраздел 4. Обустройство проездов в поселениях Заполярного района |  |  | 68072.5 | 0 | 68072.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Устройство покрытия участка проезда в районе ул. Лесная в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 684.1 | 0 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Устройство покрытия участка проезда в районе от дома № 14 по ул. Набережная до перехода через р. Шарок д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 684.1 | 0 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Устройство проезда от Троицкой часовни до БВПУ в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2890.5 | 0 | 2890.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Устройство проезда «Причал – вертолетная площадка» в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3584 | 0 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Устройство проезда от дома № 50 до дома № 59 по ул. Центральная в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Подсыпка проезда по ул. Набережная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8406 | 0 | 8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Поставка дорожных плит для устройства проезда к общественному кладбищу в рп. Искателей МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 13950.3 | 0 | 13950.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8 | Устройство участка проезда по ул. Новоселов – ул. Молодежная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 19198.4 | 0 | 19198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9 | Устройство проезда к водоочистной установке в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9731.1 | 0 | 9731.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10 | Подсыпка проезда № 2 по ул. Березовая в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6114 | 0 | 6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.11 | Устройство части проезда Набережный в д. Снопа Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Подраздел 7. Содержание и ремонт проездов в населенных пунктах Заполярного района |  |  | 7947 | 0 | 7947 | 1033.9 | 0 | 1033.9 | 833.3 | 0 | 833.3 | 833.3 | 0 | 833.3 | 80.6% | 80.6%
2.6.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 127.9 | 0 | 127.9 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 100% | 100%
2.6.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1441 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1313.4 | 0 | 1313.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 282.2 | 0 | 282.2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.6.5 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 403.3 | 0 | 403.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6 | Сельское поселение "Омский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1764.4 | 0 | 1764.4 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 100% | 100%
2.6.7 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 582.2 | 0 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.8 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 915.9 | 0 | 915.9 | 525 | 0 | 525 | 525 | 0 | 525 | 525 | 0 | 525 | 100% | 100%
2.6.9 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 533.9 | 0 | 533.9 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.6.10 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 369.2 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.11 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 196 | 0 | 196 | 105.3 | 0 | 105.3 | 105.3 | 0 | 105.3 | 105.3 | 0 | 105.3 | 100% | 100%
2.6.12 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 17.6 | 0 | 17.6 | 17.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.7. | Подраздел 8. Вывоз и очистка отходов производства и потребления |  |  | 5868.2 | 0 | 5868.2 | 1460.3 | 0 | 1460.3 | 1460.2 | 0 | 1460.2 | 1460.2 | 0 | 1460.2 | 99.99% | 99.99%
2.7.1 | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5717.3 | 0 | 5717.3 | 1423.2 | 0 | 1423.2 | 1423.2 | 0 | 1423.2 | 1423.2 | 0 | 1423.2 | 100% | 100%
2.7.2 | Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 150.9 | 0 | 150.9 | 37.1 | 0 | 37.1 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 99.73% | 99.73%
2.8 | Подраздел 9. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |  | 5849 | 0 | 5849 | 956.1 | 0 | 956.1 | 925.8 | 0 | 925.8 | 925.8 | 0 | 925.8 | 96.83% | 96.83%
2.8.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 227.5 | 0 | 227.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 682.5 | 0 | 682.5 | 114 | 0 | 114 | 113.7 | 0 | 113.7 | 113.7 | 0 | 113.7 | 99.74% | 99.74%
2.6.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 462.4 | 0 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 325 | 0 | 325 | 54.2 | 0 | 54.2 | 54.2 | 0 | 54.2 | 54.2 | 0 | 54.2 | 100% | 100%
2.6.5 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 389.9 | 0 | 389.9 | 49.2 | 0 | 49.2 | 49.1 | 0 | 49.1 | 49.1 | 0 | 49.1 | 99.8% | 99.8%
2.6.6 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 780 | 0 | 780 | 124.6 | 0 | 124.6 | 124.5 | 0 | 124.5 | 124.5 | 0 | 124.5 | 99.92% | 99.92%
2.6.7 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 406.2 | 0 | 406.2 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 100% | 100%
2.6.8 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 536.2 | 0 | 536.2 | 89.5 | 0 | 89.5 | 89.4 | 0 | 89.4 | 89.4 | 0 | 89.4 | 99.89% | 99.89%
2.6.9 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 666.3 | 0 | 666.3 | 162.5 | 0 | 162.5 | 162.4 | 0 | 162.4 | 162.4 | 0 | 162.4 | 99.94% | 99.94%
2.6.10 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 503.6 | 0 | 503.6 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 100% | 100%
2.6.11 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 180.8 | 0 | 180.8 | 45.2 | 0 | 45.2 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 66.37% | 66.37%
2.6.12 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 276.2 | 0 | 276.2 | 46.1 | 0 | 46.1 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 99.78% | 99.78%
2.6.13 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 170.4 | 0 | 170.4 | 42.6 | 0 | 42.6 | 28.4 | 0 | 28.4 | 28.4 | 0 | 28.4 | 66.67% | 66.67%
2.6.14 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 242 | 0 | 242 | 73.2 | 0 | 73.2 | 73.1 | 0 | 73.1 | 73.1 | 0 | 73.1 | 99.86% | 99.86%
3 | Раздел 4. Создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации |  |  | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту моста пешеходного через ручей Няшинский в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Раздел 5. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации |  |  | 6139.2 | 0 | 6139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Дом Таратина", 1870-е гг., расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Таратинское | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6139.2 | 0 | 6139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Раздел 6. Иные мероприятия |  |  | 41325.9 | 0 | 41325.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Устройство деревянного тротуара в п. Бугрино (от дома № 1А по ул. Антоновка до дома № 31 по ул. Набережная) Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7164.8 | 0 | 7164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Устройство тротуара по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5312 | 0 | 5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Устройство деревянных тротуаров в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Устройство деревянного тротуара в д. Чижа Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3658.3 | 0 | 3658.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Устройство деревянного тротуара от дома № 7А до дома 21 по ул. Советская в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1039.4 | 0 | 1039.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Устройство деревянного тротуара от пожарного водоема до дома № 26 по ул. Новоселов в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2487.1 | 0 | 2487.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Устройство деревянного тротуара от дома № 14А до дома № 26А по ул. Заречная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1203.1 | 0 | 1203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Текущий ремонт моста через р. Лахтенный в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5287.2 | 0 | 5287.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Молодежный от вертолетной площадки до озера Банное в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 557.2 | 0 | 557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Молодежный от жилого дома № 6 до жилого дома № 15 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 612.2 | 0 | 612.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Устройство деревянных тротуаров по улице Тундровая от здания ЖКУ до жилого дома № 12 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 470.7 | 0 | 470.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Устройство деревянного тротуара в д. Вижас Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1790 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Устройство деревянных тротуаров от д. 13 по ул. Рябиновая до д. 10 по ул. Лесная и от д. 6 до д. 10 по ул. Рябиновая в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Устройство деревянного тротуара по ул. Речная от дома № 116 до дома № 107 в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Устройство деревянного тротуара по ул. Новая от дома № 164 до дома № 152 в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1512 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Устройство деревянного тротуара от ул. Армейская до поселкового кладбища в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1612.8 | 0 | 1612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | Вывоз песка от придомовой территории в с. Шойна Сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 766.2 | 0 | 766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Школьный от жилого дома № 16 до жилого дома № 18 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 837.7 | 0 | 837.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | Устройство деревянных тротуаров в квартиле Школьный от жилого дома№ 1 до здания Администрации в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 311.2 | 0 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | Устройство деревянного тротуара от фельдшерско-акушерского пункта до водоподготовительной установки в д. Вижас Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | Устройство деревянных тротуаров по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3372 | 0 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Раздел 7. Инициативное бюджетирование |  |  | 20766.7 | 0 | 20766.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | «Лыжная трасса и тропа здоровья - два в одном» | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 766.7 | 0 | 766.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Арт объект «Я люблю Андег» | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 739.2 | 0 | 739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Модернизация детской площадки «Непоседы» в д. Лабожское | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 1586.9 | 0 | 1586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Обустройство участка проезда от дома № 4 до дома № 8 по ул. Новосёлов в с. Несь (I этап: приобретение железобетонных плит) | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 1898.2 | 0 | 1898.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Обустройство элементов скейт-парка возле здания ГБУ ДО НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» в с. Коткино | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 1363.5 | 0 | 1363.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Обустройство спортивной площадки: приобретение уличных тренажеров, теневого навеса для тренажеров, скамеек и урны» в п. Нельмин-Нос | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 1020.7 | 0 | 1020.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Спортивная площадка для воркаута в с. Ома | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Ограждение места захоронения в д. Волонга | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 1184.4 | 0 | 1184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Устройство покрытия участка проезда от дома 22 до дома 24 по ул. Пролетарская в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 1494 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Создание и ремонт детских игровых площадок» «Благоустройство детской площадки, расположенной по ул. Озёрная в п. Хорей-Вер Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | 1310.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Детский городок в «Песчаной жемчужине» (монтаж ограждения и освещения детского городка в селе Шойна) | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 1952.9 | 0 | 1952.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Изготовление и монтаж стелы «Факел» с установкой декоративного освещения | Администрация Заполярного района | МО «Рабочий посёлок Искателей» ЗР НАО | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Нераспределенный резерв на реализацию инициативных проектов | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 3649.8 | 0 | 3649.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Раздел 8. Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи |  |  | 25228.2 | 12614.1 | 12614.1 | 4587.2 | 2293.6 | 2293.6 | 4586.9 | 2293.4 | 2293.5 | 4586.9 | 2293.4 | 2293.5 | 99.99% | 99.99%
7.1 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 25228.2 | 12614.1 | 12614.1 | 4587.2 | 2293.6 | 2293.6 | 4586.9 | 2293.4 | 2293.5 | 4586.9 | 2293.4 | 2293.5 | 99.99% | 99.99%
|  |  |  | 449287.1 | 12614.1 | 436673 | 75526.5 | 2293.6 | 73232.9 | 73120.2 | 2293.4 | 70826.8 | 73120.2 | 2293.4 | 70826.8 | 96.81% | 96.81%

## Подпрограмма 2 (3)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Соглашение 01-14-81/25 от 13.02.2025; 01-14-166/24 от 21.03.2024 (доп.согл. 2 от 15.01.2025) | ООО "Норд Комфорт" |  | 2025-12-31 | 40775680.41 |  | 10696.7 |  | 10696.7
|  | 01-14-74/25 от 13.02.2025 (28 983 316,82) 01-14-3/24 от 09.01.2024 (2024-31 248 728,44), доп.4 от 20.01.2025 (2025-2 776 183,18) | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | 2025-12-31 | 28983316.82 |  | 8207.1933 |  | 8207.1933
|  | Соглашение 01-14-84/25 от 25.02.2025 (15 190 104,39) 01-14-172/24 от 23.05.2024, доп.согл. 1 от 17.01.2025 руб. | ООО "НАО ремстрой плюс" |  | 2025-12-31 | 15190104.39 |  | 2844.9 |  | 2844.9
2 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях, в том числе:
2.1 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Договор №22012025-01 от 14.02.2025 | ООО "НПО "Светотехнические решения" | Администрация поселения НАО | 2025-03-31 | 548870 |  | 548.9 |  | 548.9
2.2 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Договор поставки №01/01/10 от 10.01.2025 | ИП Валей Е.В. | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 164502 |  | 164.5 |  | 164.5
3 | Устройство проезда от дома № 50 до дома № 59 по ул. Центральная в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | № 0184300000425000043 от 01.04.2025 | ООО "ВИРА" | Администрация поселения НАО | 2025-10-31 | 2400000 |  | 0 |  | 0
4 | Устройство деревянного тротуара по ул. Речная от дома № 116 до дома № 107 в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Контракт №184300000225000000 от 04.04.2025 | ИП Курбонова Хосият Хамроевна | Администрация поселения НАО | 2025-12-20 | 2243564.42 |  | 0 |  | 0
5 | Устройство деревянного тротуара по ул. Новая от дома № 164 до дома № 152 в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО |  |  | Администрация поселения НАО |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Устройство деревянного тротуара от ул. Армейская до поселкового кладбища в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО |  |  | Администрация поселения НАО |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Текущий ремонт общественной бани п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000033 от 17.03.2025 | ИП Пашкина А.В. | Администрация поселения НАО | 2025-10-31 | 2062300 |  | 0 |  | 0
8 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Молодежный от вертолетной площадки до озера Банное в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Контракт №3 от 03.03.2025 | ИП Кодиров Абдукодир Ёкубджонович | Администрация поселения НАО | 2025-08-31 | 557179 |  | 0 |  | 0
9 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Молодежный от жилого дома № 6 до жилого дома № 15 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Контракт №4 от 03.03.2025 | ИП Кодиров Абдукодир Ёкубджонович | Администрация поселения НАО | 2025-08-31 | 612146.5 |  | 0 |  | 0
10 | Устройство деревянных тротуаров по улице Тундровая от здания ЖКУ до жилого дома № 12 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Контракт №2 от 03.03.2025 | ИП Кодиров Абдукодир Ёкубджонович | Администрация поселения НАО | 2025-08-31 | 470632 |  | 0 |  | 0
11 | Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях | Соглашение № 01-14-83/25 | ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи" | Администрация ЗР | 2027-12-31 | 83431100 |  | 4586.9 |  | 4586.9
ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 27049.0933 | 0 | 27049.0933