## МП Теплоснабжение
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  |  | План на 01.07.2025 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Разработка проектной документации по реконструкции, строительству и модернизации объектов теплоснабжения, прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  | 6551.8 | 0 | 6551.8 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 100% | 100%
1.1. | Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 100% | 100%
1.2. | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 51.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Реконструкция объектов теплоснабжения |  |  | 179376.6 | 117178.7 | 48592.6 | 13605.3 | 61471.496 | 49215.1 | 6550.4 | 5705.996 | 61568.696 | 49215.1 | 6550.4 | 5803.196 | 4999.7 | 0 | 4853.4 | 146.3 | 100.2% | 8.133%
2.1. | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 134688.1 | 117178.7 | 4040.6 | 13468.8 | 56568.996 | 49215.1 | 1697 | 5656.896 | 56568.996 | 49215.1 | 1697 | 5656.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | -
2.2. | Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 в с. Нижняя Пеша Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3. | Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 20713 | 0 | 20713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4. | Реконструкция участков тепловой сети от котельной № 1 в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 8731.5 | 0 | 8644.1 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.5. | Замена котельного оборудования на котельной № 1 с. Ома | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 4902.5 | 0 | 4853.4 | 49.1 | 4902.5 | 0 | 4853.4 | 49.1 | 4999.7 | 0 | 4853.4 | 146.3 | 4999.7 | 0 | 4853.4 | 146.3 | 102% | 102%
2.6. | Реконструкция тепловой сети котельной №1 (участок от ТК № 7) в с. Нижняя Пёша Сельского поселения "Пёшский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3441.5 | 0 | 3441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | Раздел 3. Подключение объектов к тепловым сетям |  |  | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.4948 | 0 | 5894.4948 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 100% | 100%
3.1. | Подключение объекта капитального строительства по ул. Советская, д. 30 в с. Несь к тепловым сетям в индивидуальном порядке | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.4948 | 0 | 5894.4948 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 100% | 100%
4 | Раздел 4. Поставка и монтаж объектов теплоснабжения |  |  | 123845.8 | 0 | 122607.2 | 1238.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Поставка, монтаж модульного здания, оборудования и обвязка технологического оборудования для нужд объединённой котельной в п. Харута | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 50295.3 | 0 | 49792.3 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2. | Поставка, монтаж модульного здания, оборудования и обвязка технологического оборудования для нужд объединённой котельной в п. Харута | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 25200 | 0 | 24948 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.3. | Поставка, монтаж модульного здания для нужд котельной в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 48350.5 | 0 | 47866.9 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 13233.1 | 0 | 13100.7 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.1. | Поставка и монтаж быстровозводимого здания арочного типа для хранения пеллет в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" (ЖКУ Несь) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 13233.1 | 0 | 13100.7 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.2. | Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по обеспечению теплоснабжения населения | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | Раздел 6. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 7220.9307 | 6791.2 | 357.5 | 72.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Капитальный ремонт котельной № 1 с. Тельвиска (замена котла) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2553.188 | 2401.253 | 126.3817 | 25.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.2 | Капитальный ремонт центральной котельной п. Хорей-Вер (замена котла) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2274.6838 | 2139.3401 | 112.5969 | 22.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.3 | Капитальный ремонт котельной № 6 ТТГ (ж) ДК в п. Индига | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1034.7711 | 973.2022 | 51.2212 | 10.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.4 | Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной № 2 (Орбита) в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1358.2878 | 1277.4047 | 67.3003 | 13.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО |  |  | 336122.7307 | 123969.9 | 197104.3 | 15048.5307 | 73865.996 | 49215.1 | 18944.9 | 5705.996 | 73963.1908 | 49215.1 | 18944.8948 | 5803.196 | 17394.2 | 0 | 17247.9 | 146.3 | 100.1% | 23.55%

## МП Теплоснабжение (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино |  |  | № 0184300000420000062 от 10.06.2020 | ООО «Инженерная компания «Теплогазстрой» | МКУ ЗР "Северное" | 2021-06-30 | 6500000 |  | 6500 |  | 6500
2 | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута |  |  | Контракт 72/2025 20.03.2025 | ИП Акопян Эдгар Артурович | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2026-10-30 | 269376200 | 56569.002
3 | Замена котельного оборудования на котельной № 1 с. Ома |  |  | №228/2024 от 15.07.2024 на поставку горизонтального резервуара для нужд центральной котельной № 1 с. Ома | ООО "ЦЕНТРСНАБПРОМ" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-12-31 | 1285866.66 |  | 1285.8667 |  | 1285.8667
|  |  |  | №167/2024 от 03.06.2024 на поставку котельного оборудования для нужд центральной котельной №1 с. Ома НАО | ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 30 календарных дней с даты начала исполнения контракта | 583882.7 |  | 583.8827 |  | 583.8827
|  |  |  | №280/2024 от 16.08.2024 на выполнение работ по ремонту (замене) дымовой трубы центральной котельной с. Ома, Ненецкого автономного округа | ИП Бобриков П. К. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-12-31 | 1376416.66 |  | 1376.4167 |  | 1376.4167
4 | Подключение объекта капитального строительства по ул. Советская, д. 30 в с. Несь к тепловым сетям в индивидуальном порядке |  |  | Договор №42/ТП-2024 от 10.06.2024 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО | до сентября 2025г | 5894494.8 |  | 5894.4948 |  | 5894.4948
[9 empty] | 56569.002 | 15640.6608 | 0 | 15640.6608