ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2030 годы» за полугодие 2025 года

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район» НАО.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 19.12.2024 № 28-р «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов».

На 2025 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 80 361,9   тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 80 335,5   тыс. рублей, внебюджетные источники – 26,4 тыс. рублей.

План на 01.07.2025 составляет 20 158,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 20 158,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 20 070,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 20 070, тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от плана на 01.07.2025.

| п/п | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Кассовое исполнение – 125,2 тыс. рублей при плане 125,2 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.07.2025. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 2 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС | Кассовое исполнение – 4 572,4 тыс. рублей при плане 4 572,4 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.07.2025. Оплата произведена по факту поставленных материальных ценностей в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | План на отчетный период – 1 222,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1 163,5 тыс. рублей, что составляет 95,2% от плана на 01.07.2025. |
|  |  | Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (14,9 тыс. руб. при плане 15,0 тыс. руб.), СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО (123,3 тыс. руб. при плане 123,4 тыс. руб.), СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО (0,7 тыс. руб. при плане 0,8 тыс. руб.), СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (80,3 тыс. руб. при плане 80,4 тыс. руб.), СП «Хоеда-Хардский сельсовет» ЗР НАО (99,5 тыс. руб. при плане 99,8 тыс. руб.), СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО (56,2 тыс. руб. при плане 114,5 тыс. руб.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 4 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях | Кассовое исполнение – 7 602,7 тыс. рублей при плане 7 603,4 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана на 01.07.2025. Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (583,3 тыс. руб. при плане 583,4 тыс. руб.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (996,2 тыс. руб. при плане 996,3 тыс. руб.), МО «Городское поселение «Рабочий поселок «Искателей» ЗР НАО (1 034,1 тыс. руб. при плане 1 034,5 тыс. руб.) , СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (777,7 тыс. руб. при плане 777,8 тыс. руб.) |
| 5 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | Кассовое исполнение – 151,5 тыс. рублей при плане 151,5 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.07.2025. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 6 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Кассовое исполнение – 48,0 тыс. рублей при плане 48,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.07.2025. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 7 | Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 6 407,5 тыс. рублей при плане 6 407,5 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана на 01.07.2025. Администрацией Заполярного района заключен МК № 01-15-25/24 от 27.05.2024 с ООО «М-АйТи НАО», цена контракта 6 407 500,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 8 | Софинансирование расходных обязательств возникающих, при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений, в части создания источников наружного противопожарного водоснабжения | СП «Омский сельсовет» ЗР НАО. Кассовое исполнение – 0,0 тыс. руб. при плане 28,0 тыс. руб. Сельским поселением работы планируется выполнить в 3 квартале 2025 года. Оплата работ будет произведена по факту их выполнения. |