## МП Строительство
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»
по состоянию на 01 июля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  | План на 01.07.2025 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 112865.7 | 42304.6 | 70561.1 | 24681.9 | 0 | 24681.9 | 24681.8 | 0 | 24681.8 | 24681.8 | 0 | 24681.8 | 100% | 100%
1.1 | Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 47529.2 | 42304.6 | 5224.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | Разработка проектной документации на строительство домов блокированной жилой застройки 3 и 4 жилыми блоками в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 8344.2 | 0 | 8344.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3 | Приобретение жилых помещений в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3421.9 | 0 | 3421.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Приобретение жилых помещений в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 10934 | 0 | 10934 | 10934 | 0 | 10934 | 10933.9 | 0 | 10933.9 | 10933.9 | 0 | 10933.9 | 100% | 100%
1.5 | Приобретение жилых помещений в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 11647.5 | 0 | 11647.5 | 11647.5 | 0 | 11647.5 | 11647.5 | 0 | 11647.5 | 11647.5 | 0 | 11647.5 | 100% | 100%
1.6 | Приобретение жилых помещений в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2152.9 | 0 | 2152.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.7 | Приобретение жилых помещений в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1159.5 | 0 | 1159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.8 | Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3380 | 0 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | -
1.9 | Приобретение жилых помещений в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 14273.1 | 0 | 14273.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.10 | Приобретение жилых помещений в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2525.8 | 0 | 2525.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.11 | Приобретение жилых помещений в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1015.4 | 0 | 1015.4 | 1015.4 | 0 | 1015.4 | 1015.4 | 0 | 1015.4 | 1015.4 | 0 | 1015.4 | 100% | 100%
1.12 | Приобретение трех жилых помещений в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1085 | 0 | 1085 | 1085 | 0 | 1085 | 1085 | 0 | 1085 | 1085 | 0 | 1085 | 100% | 100%
1.13 | Приобретение квартиры в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1610 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.14 | Приобретение жилых помещений в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1137.6 | 0 | 1137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.15 | Приобретение жилых помещений в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет»ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2649.6 | 0 | 2649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 207553.7 | 0 | 207553.7 | 6551.2 | 0 | 6551.2 | 6551.2 | 0 | 6551.2 | 6551.2 | 0 | 6551.2 | 100% | 100%
2.1 | Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 205027.9 | 0 | 205027.9 | 6551.2 | 0 | 6551.2 | 6551.2 | 0 | 6551.2 | 6551.2 | 0 | 6551.2 | 100% | 100%
2.1.1 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 14212.7 | 0 | 14212.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.2 | Капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 82 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2188.6 | 0 | 2188.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3 | Ремонт жилого дома № 9 по ул. Колхозная в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4074.9 | 0 | 4074.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4 | Капитальный ремонт дома № 41 в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3359 | 0 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.5 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7076.6 | 0 | 7076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.6 | Текущий ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 14 по ул. Колхозная в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 872.8 | 0 | 872.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.7 | Капитальный ремонт квартиры № 3 в многоквартирном доме № 25 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1518 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.8 | Текущий ремонт квартир № 2; 13; 15; 16 в жилом доме № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4014.5 | 0 | 4014.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.9 | Текущий ремонт квартиры № 28 в жилом доме № 13 «А» по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1179.4 | 0 | 1179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.10 | Капитальный ремонт жилого дома № 3А по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4708.8 | 0 | 4708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.11 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2984.2 | 0 | 2984.2 | 2984.2 | 0 | 2984.2 | 2984.2 | 0 | 2984.2 | 2984.2 | 0 | 2984.2 | 100% | 100%
2.1.12 | Капитальный ремонт (устройство системы канализации) многоквартирного жилого дома № 5А по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1102.2 | 0 | 1102.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.13 | Замена дымовых труб в доме № 1А по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.14 | Капитальный ремонт дома № 7 по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 9455.2 | 0 | 9455.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.15 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Молодежная в п. Хорей-Вер Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5353.3 | 0 | 5353.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.16 | Капитальный ремонт жилого дома № 13А по ул. Ленина в п. Амдерма в СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 98913.5 | 0 | 98913.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.17 | Капитальный ремонт дома № 8 по ул. Советская в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3800.9 | 0 | 3800.9 | 3567 | 0 | 3567 | 3567 | 0 | 3567 | 3567 | 0 | 3567 | 100% | 100%
2.1.18 | Текущий ремонт квартиры № 8 в многоквартирном жилом доме № 82 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 713.9 | 0 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.19 | Текущий поддерживающий ремонт фундаментов в многоквартирном жилом доме № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1110.6 | 0 | 1110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.20 | Текущий поддерживающий ремонт фундаментов в многоквартирном жилом доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3694.6 | 0 | 3694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.21 | Текущий поддерживающий ремонт фундаментов в многоквартирном жилом доме № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1595.4 | 0 | 1595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.22 | Текущий поддерживающий ремонт фундаментов и цокольного перекрытия в многоквартирном жилом доме № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 282.1 | 0 | 282.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.23 | Текущий ремонт квартиры № 7 в многоквартирном жилом доме № 2А по ул. Дубровина в п. Амдерма СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 789.7 | 0 | 789.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.24 | Текущий ремонт квартиры № 23 в многоквартирном жилом доме № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1030.9 | 0 | 1030.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.25 | Текущий ремонт квартиры № 16 в многоквартирном жилом доме № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 787.9 | 0 | 787.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.26 | Текущий ремонт квартиры № 1 в многоквартирном жилом доме № 10 по ул. Ленина в п. Амдерма СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1028.3 | 0 | 1028.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.27 | Текущий ремонт квартиры № 16 в многоквартирном жилом доме № 13А по ул. Ленина в п. Амдерма СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 774.1 | 0 | 774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.28 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 в д. Верхняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6660.4 | 0 | 6660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.29 | Капитальный ремонт кв. № 1 и общедомового имущества в жилом доме № 89 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2730.8 | 0 | 2730.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.30 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 20 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 769.5 | 0 | 769.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.31 | Текущий ремонт жилого дома № 16 по ул. Заполярная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1165.6 | 0 | 1165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.32 | Капитальный ремонт блока № 1 жилого дома № 131 по ул. Набережная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1837.4 | 0 | 1837.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.33 | Текущий ремонт 2-квартирного жилого дома № 12 по ул. Школьная в селе Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2065.2 | 0 | 2065.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.34 | Текущий ремонт жилого дома № 18 по ул. Заполярная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 968.2 | 0 | 968.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.35 | Капитальный ремонт дома № 32 по кварталу Явтысого в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 9441.8 | 0 | 9441.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.36 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Набережная в селе Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2481.9 | 0 | 2481.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | Подраздел 2. Софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта жилых домов в муниципальных образованиях |  |  | 2525.8 | 0 | 2525.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 5 Б по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2525.8 | 0 | 2525.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | Раздел 3. Подготовка земельных участков под жилищное строительство |  |  | 1491.5 | 0 | 1491.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1. | Отсыпка земельного участка с кадастровым № 83:00:040017:156 под строительство жилого дома в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 573.8 | 0 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2. | Отсыпка земельного участка с кадастровым № 83:00:040017:263 под строительство жилого дома в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 382.2 | 0 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.3. | Отсыпка земельного участка с кадастровым № 83:00:040017:12 под строительство жилого дома в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 535.5 | 0 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 4364.5 | 0 | 4364.5 | 378.4 | 0 | 378.4 | 378.4 | 0 | 378.4 | 378.4 | 0 | 378.4 | 100% | 100%
4.1. | Подраздел 1. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 4364.5 | 0 | 4364.5 | 378.4 | 0 | 378.4 | 378.4 | 0 | 378.4 | 378.4 | 0 | 378.4 | 100% | 100%
4.1.1. | Снос (демонтаж) жилого дома № 10 по ул. Советская в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 261.9 | 0 | 261.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.2 | Снос (демонтаж) жилого дома № 23 по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 372.6 |  | 372.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.3 | Снос (демонтаж) жилого дома № 2 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 132.1 |  | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.1. | Снос (демонтаж) жилого дома № 108 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 498.1 |  | 498.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.4 | Снос (демонтаж) жилого дома № 18 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 378.4 |  | 378.4 | 378.4 | 0 | 378.4 | 378.4 | 0 | 378.4 | 378.4 | 0 | 378.4 | 100% | 100%
4.1.5 | Снос (демонтаж) жилого дома № 85 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 338.2 |  | 338.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.1. | Снос (демонтаж) жилого дома № 3 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1043.6 |  | 1043.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.6 | Снос (демонтаж) жилого дома № 8 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1339.6 |  | 1339.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.1 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |  |  | 228.8 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 228.8 | 100% | 100%
6.1 | Замена оборудования узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах № 5А, 5Б по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 228.8 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 228.8 | 100% | 100%
| ИТОГО |  |  | 326600.2 | 42304.6 | 284295.6 | 31840.3 | 0 | 31840.3 | 31840.2 | 0 | 31840.2 | 31840.2 | 0 | 31840.2 | 100% | 100%

## МП Строительство (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»
по состоянию на 01 июля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | рб | фб
1 | Приобретение жилых помещений в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | Контракт №0184300000424000216 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 14586674.2 |  | 10933.9 |  | 10933.9 | 1905580.77 | 12681093.43
|  |  |  | Контракт №0184300000424000219 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 18905633.6 |  |  |  |  | 2780431.98 | 16125201.62
|  |  |  | Контракт №0184300000424000220 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 19336365.4 |  |  |  |  | 625259.6 | 18711105.8
|  |  |  | Контракт №0184300000424000221 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 18800861 |  |  |  |  | 2664367.22 | 16136493.78
|  |  |  | Контракт №0184300000424000222 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 19103537.4 |  |  |  |  | 595690.44 | 18507846.96
|  |  |  | Контракт №0184300000424000223 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 19406213.8 |  |  |  |  | 920951.16 | 18485262.64
|  |  |  | Контракт №0184300000424000224 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 15878869.6 |  |  |  |  | 476366.09 | 15402503.51
|  |  |  | Контракт №0184300000424000225 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 15762455.6 |  |  |  |  | 506750.14 | 15255705.46
|  |  |  | Контракт №0184300000424000240 от 23.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 15285158.2 |  |  |  |  | 458554.75 | 14826603.45
2 | Приобретение жилых помещений в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Контракт № 0184300000425000001 от 10.02.2025 | ИП Афанасьев А. В. | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 2025-04-30 | 10368900 |  | 10368.9 |  | 10368.9 | 10933952.15 | 146131816.65
3 | Приобретение жилых помещений в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Контракт № 1 от 11.02.2025 | ИП Колыбин В.А. | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 2025-04-30 | 16004596.72 |  | 1015.4 |  | 1015.4 | 135.8 | 168930733.65
4 | Приобретение трех жилых помещений в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Муниципальный контракт № 0184300000425000035 от 17.03.2025 | ИП Коткин Н.В. | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2025-05-30 | 20342304 |  | 1085 |  | 1085 |  | -1346.97
|  |  |  | Муниципальный контракт № 0184300000425000034 от 17.03.2025 | ИП Коткин Н.В. |  | 2025-05-30 | 15821792
5 | Капитальный ремонт дома № 8 по ул. Советская в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Контракт № 8 от 05.08.2024 | ИП Абдукадиров Абдулатиф | СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-30 | 3566963.26 |  | 3567 |  | 3567
|  |  |  | Договор № 38 от 22.04.2025 | ИП Абдукадиров Абдулатиф | СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 2025-06-30 | 233837.24 |  | 0 |  | 0
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | МК №0184300000424000170 от 23.08.2024 | ООО «Северо-западная ремонтная компания» | СП "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | не позднее 30.11.2024 | 2984196.17 |  | 2984.2 |  | 2984.2
7 | Замена оборудования узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах № 5А, 5Б по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Договор подряда №80/РУ-2024 от 28.10.2024, Договор подряда №81/РУ-2024 от 28.10.2024 | МП ЗР «Севержилкомсервис» | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | не позднее 20.12.24 | 254765.91 |  | 228.8 |  | 228.8
8 | Приобретение жилых помещений в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | МК № 0184300000425000072 от 14.05.2025, МК № 0184300000425000073 от 14.05.2025 | ИП Афанасьев А. В. | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 2025-06-30 | 42619952.2 |  | 1278.6 |  | 1278.6
9 | Снос (демонтаж) жилого дома № 18 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | Договор оказания услуг №5 от 21.04.2025 | ИП Осокина В.С. | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-05-30 | 378400 |  | 378.4 |  | 378.4
10 | [9 empty] | 0
0
0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 31840.2 | 0 | 31840.2
Note on I7: Гайдаманчук Анна Васильевна: 12 681 093.43 1 905 580.77
Note on I8: Гайдаманчук Анна Васильевна: 16 125 201.62 2 780 431.98
Note on I9: Гайдаманчук Анна Васильевна: 18 711 105.80 625 259.60
Note on I10: Гайдаманчук Анна Васильевна: 16 136 493.78 2 664 367.22
Note on I11: Гайдаманчук Анна Васильевна: 595 690.44 18 507 846.96
Note on I12: Гайдаманчук Анна Васильевна: 920 951.16 18 485 262.64
Note on I13: Гайдаманчук Анна Васильевна: 15 402 503.51 476 366.09
Note on I14: Гайдаманчук Анна Васильевна: 506 750.14 15 255 705.46

## Лист1 (hidden)
Контракт №0184300000424000226 | ИП Студеникин А.Н. | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 15809021.2
Контракт №0184300000424000241 | ИП Студеникин А.Н. | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 7729841.8
Note on F7: Гайдаманчук Анна Васильевна: 15 300 874.09 508 147.11
Note on F8: Гайдаманчук Анна Васильевна: 231 845.25 7 497 996.55

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39