## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  | План на 01.07.2025 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | 15 | 12 | 13 | 14
1 | Раздел 1. Содержание авиаплощадок в поселениях |  |  | 7665.4 | 0 | 7665.4 | 1168.4 | 0 | 1168.4 | 1089.5 | 0 | 1089.5 | 1089.5 | 0 | 1089.5 | 93.25% | 93.25%
1.1 | Подраздел 1. Ремонт авиаплощадок в поселениях Заполярного района |  |  | 3281.4 | 0 | 3281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Текущий ремонт вертолетной площадки в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2406.8 | 0 | 2406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Текущий ремонт вертолетной площадки в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Замена кабеля освещения взлетно-посадочной полосы п. Каратайка Сельского поселения "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 582.6 | 0 | 582.6
1.2 | Подраздел 2. Содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района |  |  | 4384 | 0 | 4384 | 1168.4 | 0 | 1168.4 | 1089.5 | 0 | 1089.5 | 1089.5 | 0 | 1089.5 | 93.25% | 93.25%
1.2.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 64.9 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 203.1 | 0 | 203.1 | 37.2 | 0 | 37.2 | 37.1 | 0 | 37.1 | 37.1 | 0 | 37.1 | 99.73% | 99.73%
1.2.3 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 29 | 0 | 29 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 100% | 100%
1.2.4 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 455.9 | 0 | 455.9 | 290.4 | 0 | 290.4 | 290.3 | 0 | 290.3 | 290.3 | 0 | 290.3 | 99.97% | 99.97%
1.2.5 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 342.5 | 0 | 342.5 | 52.4 | 0 | 52.4 | 52.3 | 0 | 52.3 | 52.3 | 0 | 52.3 | 99.81% | 99.81%
1.2.6 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1299.4 | 0 | 1299.4 | 430.8 | 0 | 430.8 | 430.8 | 0 | 430.8 | 430.8 | 0 | 430.8 | 100% | 100%
1.2.7 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 479.9 | 0 | 479.9 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 97.37% | 97.37%
1.2.8 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 64.9 | 0 | 64.9 | 32.5 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 | 32.5 | 100% | 100%
1.2.9 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 331.6 | 0 | 331.6 | 59.8 | 0 | 59.8 | 59.8 | 0 | 59.8 | 59.8 | 0 | 59.8 | 100% | 100%
1.2.10 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 270.9 | 0 | 270.9 | 16.5 | 0 | 16.5 | 16.4 | 0 | 16.4 | 16.4 | 0 | 16.4 | 99.39% | 99.39%
1.2.11 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 162.2 | 0 | 162.2 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 401.7 | 0 | 401.7 | 200.9 | 0 | 200.9 | 162.5 | 0 | 162.5 | 162.5 | 0 | 162.5 | 80.89% | 80.89%
2 | Раздел 2. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях |  |  | 679.9 | 0 | 679.9 | 60.3 | 0 | 60.3 | 60.1 | 0 | 60.1 | 60.1 | 0 | 60.1 | 99.67% | 99.67%
2.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 81.4 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 72.3 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 72.1 | 0 | 72.1 | 39.7 | 0 | 39.7 | 39.6 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 39.6 | 99.75% | 99.75%
2.4 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 159.5 | 0 | 159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 294.6 | 0 | 294.6 | 20.6 | 0 | 20.6 | 20.5 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 20.5 | 99.51% | 99.51%
3 | Раздел 3. Обозначение и содержание снегоходных маршрутов |  |  | 3018 | 0 | 3018 | 1848.6 | 0 | 1848.6 | 1848.42 | 0 | 1848.42 | 1848.42 | 0 | 1848.42 | 99.99% | 99.99%
3.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 73.7 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 272.5 | 0 | 272.5 | 155.5 | 0 | 155.5 | 155.42 | 0 | 155.42 | 155.42 | 0 | 155.42 | 99.95% | 99.95%
3.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 308.6 | 0 | 308.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Сельское поселени "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 150.1 | 0 | 150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 361.4 | 0 | 361.4 | 361.4 | 0 | 361.4 | 361.4 | 0 | 361.4 | 361.4 | 0 | 361.4 | 100% | 100%
3.7 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 400.4 | 0 | 400.4 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 100% | 100%
3.8 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 159.9 | 0 | 159.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 173.8 | 0 | 173.8 | 29.2 | 0 | 29.2 | 29.1 | 0 | 29.1 | 29.1 | 0 | 29.1 | 99.66% | 99.66%
3.10 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 75.1 | 0 | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Сельское поселени "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 742.3 | 0 | 742.3 | 742.3 | 0 | 742.3 | 742.3 | 0 | 742.3 | 742.3 | 0 | 742.3 | 100% | 100%
3.12 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 250.2 | 0 | 250.2 | 250.2 | 0 | 250.2 | 250.2 | 0 | 250.2 | 250.2 | 0 | 250.2 | 100% | 100%
4 | Раздел 4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район" |  |  | 58743 | 0 | 58743 | 7584.6 | 0 | 7584.6 | 7425.2 | 0 | 7425.2 | 7425.2 | 0 | 7425.2 | 97.9% | 97.9%
4.1 | Подраздел 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 18591 | 0 | 18591 | 7584.6 | 0 | 7584.6 | 7425.2 | 0 | 7425.2 | 7425.2 | 0 | 7425.2 | 97.9% | 97.9%
4.1.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1133.4 | 0 | 1133.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 913.3 | 0 | 913.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2893.2 | 0 | 2893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5444.2 | 0 | 5444.2 | 4150 | 0 | 4150 | 3990.7 | 0 | 3990.7 | 3990.7 | 0 | 3990.7 | 96.16% | 96.16%
4.1.5 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1706.6 | 0 | 1706.6 | 1701 | 0 | 1701 | 1701 | 0 | 1701 | 1701 | 0 | 1701 | 100% | 100%
4.1.6 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 772.8 | 0 | 772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1462.5 | 0 | 1462.5 | 1462.5 | 0 | 1462.5 | 1462.5 | 0 | 1462.5 | 1462.5 | 0 | 1462.5 | 100% | 100%
4.1.8 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1869.5 | 0 | 1869.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 875.8 | 0 | 875.8 | 230.2 | 0 | 230.2 | 230.1 | 0 | 230.1 | 230.1 | 0 | 230.1 | 99.96% | 99.96%
4.1.10 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 758.4 | 0 | 758.4 | 40.9 | 0 | 40.9 | 40.9 | 0 | 40.9 | 40.9 | 0 | 40.9 | 100% | 100%
4.1.11 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 761.3 | 0 | 761.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Подраздел 2. Иные мероприятия за счет средств дорожного фонда |  |  | 40152 | 0 | 40152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Приобретение и поставка 350 тонн щебня в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5320 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "с. Оксино-аэропорт" (участок от дома № 25 до дома № 81/1) Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5995 | 0 | 5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "с. Великовисочное – речной причал" (участок от дома № 44 до здания котельной №1 (здание 32а)) Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9960 | 0 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги "Магазин № 30 НППО – Котельная" в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7167.3 | 0 | 7167.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "с. Оксино-аэропорт" (участок от дома № 81/1 до района дома № 162) Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Текущий ремонт (выравнивание) автомобильной дороги "п. Хорей-Вер - аэропорт" Сельского поселения "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 3623.1 | 0 | 3623.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 6086.6 | 0 | 6086.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Раздел 5. Муниципальная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом |  |  | 6716.8 | 0 | 6716.8 | 3345.3 | 0 | 3345.3 | 3345.3 | 0 | 3345.3 | 3345.3 | 0 | 3345.3 | 100% | 100%
5.1 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 6716.8 | 0 | 6716.8 | 3345.3 | 0 | 3345.3 | 3345.3 | 0 | 3345.3 | 3345.3 | 0 | 3345.3 | 100% | 100%
6 | Раздел 6. Приобретение (создание) объектов транспортной инфраструктуры |  |  | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Приобретение и поставка понтонной переправы в д. Пылемец Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Раздел 8. Приобретение транспортных средств |  |  | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 100% | 100%
7.1 | Приобретение и поставка амфибийного пассажирского судна на воздушной подушке в г. Нарьян-Мар | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 100% | 100%
8 | Раздел 11. Иные мероприятия |  |  | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Содержание дорожного проезда по маршруту с. Тельвиска – д. Устье Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 104723.1 | 0 | 104723.1 | 40007.2 | 0 | 40007.2 | 39768.52 | 0 | 39768.52 | 39768.52 | 0 | 39768.52 | 99.4% | 99.4%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 июля 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Текущий ремонт вертолетной площадки в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000425000093 от 06.06.2025 | ИП Апицын В. А. | СП "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | 2025-11-30 | 2190188 |  | 0 |  | 0
2 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  | №01-15-15/24 от 22.03.2024 | ИП Калюжный И.В. | Администрация ЗР | 2026-06-30 | 6778624.32 |  | 3345.3 |  | 3345.3
3 | Приобретение и поставка 350 тонн щебня в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000225000001 от 04.04.2025 | АО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" | СП "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | 2025-12-20 | 5320000 |  | 0 |  | 0
4 | Приобретение и поставка амфибийного пассажирского судна на воздушной подушке в г. Нарьян-Мар |  |  | № 184300000424000000 от 26.11.2024 | ООО "Ховеркрафт" | МКУ ЗР "Северное" | 2025-09-20 | 26000000 |  | 26000 |  | 26000
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 3345.3 | 0 | 3345.3

## Подпрограмма 2 (3) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение и поставка 350 тонн щебня в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000225000001 от 04.04.2025 | АО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" | СП "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | 2025-12-20 | 5320000 |  | 0 |  | 0
Текущий ремонт вертолетной площадки в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО
Текущий ремонт вертолетной площадки в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО
Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Оксино-аэропорт» (участок от дома № 25 до дома № 81/1) Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО»
Текущий ремонт автомобильной дороги «п. Хорей-Вер - аэропорт» Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО
Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Великовисочное – речной причал» (участок от дома № 44 до здания котельной №1 (здание 32а)) Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО
Приобретение и поставка амфибийного пассажирского судна на воздушной подушке в г. Нарьян-Мар
Содержание дорожного проезда по маршруту с. Тельвиска – д. Устье Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0