ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2021-2030 годы» по состоянию на 01.07.2025

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии 
с решением Совета Заполярного района от 19.12.2024 № 28-р «О районном бюджете 
на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов».

Заказчиком программы является Администрация Заполярного района.

Цель программы – сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района.

Задачи программы:

- создание (приобретение), реконструкция объектов сельскохозяйственного назначения;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства;

- восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства.

На 2025 год в рамках программы запланировано финансирование на реализацию мероприятий в сумме 57 099,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 01.07.2025 года составил 10 854,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 10 854,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 10 853,8 тыс. рублей, или 100,0 % от плана на 01.07.2025.

| № | Наименование мероприятия | Краткая информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |  |  |
|  | Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей |  |
| 1 | Поставка упаковщика рулонов для МКП «Омский животноводческий комплекс» Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | На реализацию мероприятия предусмотрена сумма в размере 2 480 тыс. руб. Исполнение составило 100 %. В целях реализации мероприятия между администрацией поселения и ООО «Веста» заключен муниципальный контракт № 0184300000425000047 от 15.04.2025 на поставку упаковщика рулонов на сумму 2 480,0 тыс. руб., срок исполнения – 30.07.2025 |
|  | Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства |  |
| 1 | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 791,7 тыс. рублей при плане 791,7 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.07.2025 г. Для реализации мероприятия заключены договоры с ИП Бобриковым П.К. № 1 и 2 от 10.05.2025 на общую сумму 791,7 тыс. руб. на поставку дизельного топлива (3,0 т), бензина (0,9 т), масла гидравлического (0,183 т), масла синтек (0,183 т), тосола (0,2 т). |
| Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства |  |  |
| 1 | Финансовое обеспечение затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Предоставлена субсидия в размере 4 703,6 тыс. рублей МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» на финансовое обеспечение затрат в целях восстановления платежеспособности. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности предприятия перед УФНС России. Исполнение составило 100 %. |
| 2 | Финансовое обеспечение затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП «Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Предоставлена субсидия в размере 2 088,8 тыс. рублей МКП «Омский животноводческий комплекс» на финансовое обеспечение затрат в целях восстановления платежеспособности. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности предприятия перед УФНС России, перед персоналом по заработной плате. Исполнение составило 100 %. |
| 3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | Кассовое исполнение – 789,8 тыс. рублей при плане 789,9 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.07.2025 г. Субсидия предоставлена МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» на финансовое обеспечение затрат в целях восстановления платежеспособности. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности предприятия перед МП ЗР «Севержилкомсервис» |