## МП Теплоснабжение
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  |  | План на 01.10.2025 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Разработка проектной документации по реконструкции, строительству и модернизации объектов теплоснабжения, прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  | 6551.8 | 0 | 6551.8 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 100% | 100%
1.1. | Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 100% | 100%
1.2. | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 51.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Реконструкция объектов теплоснабжения |  |  | 179376.6 | 117178.7 | 48592.6 | 13605.3 | 63233.6 | 49215.1 | 8215.3 | 5803.2 | 63233.5 | 49215.1 | 8215.2 | 5803.2 | 6664.5193 | 0 | 6518.2193 | 146.3 | 100% | 10.54%
2.1. | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 134688.1 | 117178.7 | 4040.6 | 13468.8 | 56569 | 49215.1 | 1697 | 5656.9 | 56569 | 49215.1 | 1697 | 5656.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
2.2. | Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 в с. Нижняя Пеша Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3. | Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 20713 | 0 | 20713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4. | Реконструкция участков тепловой сети от котельной № 1 в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 8731.5 | 0 | 8644.1 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.5. | Замена котельного оборудования на котельной № 1 с. Ома | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 4902.5 | 0 | 4853.4 | 49.1 | 4999.7 | 0 | 4853.4 | 146.3 | 4999.7 | 0 | 4853.4 | 146.3 | 4999.7 | 0 | 4853.4 | 146.3 | 100% | 100%
2.6. | Реконструкция тепловой сети котельной №1 (участок от ТК № 7) в с. Нижняя Пёша Сельского поселения "Пёшский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3441.5 | 0 | 3441.5 | 0 | 1664.9 | 0 | 1664.9 | 0 | 1664.8 | 0 | 1664.8 | 0 | 1664.8193 | 0 | 1664.8193 | 0 | 99.99% | 100%
3 | Раздел 3. Подключение объектов к тепловым сетям |  |  | 9694.1 | 0 | 9694.1 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 100% | 100%
3.1. | Подключение объекта капитального строительства по ул. Советская, д. 30 в с. Несь к тепловым сетям в индивидуальном порядке | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 100% | 100%
3.2. | Подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства: квартира 3 жилого дома № 25 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 461.7 | 0 | 461.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.3. | Технологическое присоединение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства по адресу ул. Заполярная д. 14, с. Шойна | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1962 | 0 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.4. | Работы по подготовке систем теплоснабжения жилых домов по адресам: ул. Заполярная д. № 11, № 16, № 18, ул. Школьная д. 6А, в с. Шойна для подключения к централизованной системе теплоснабжения | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 221.8 | 0 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.5. | Технологическое присоединение к системе теплоснабжения квартиры № 3 жилого дома № 33 по ул. Колхозная и квартиры № 1 жилого дома № 27 по ул. Советская в с. Несь | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1154.1 | 0 | 1154.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | Раздел 4. Поставка и монтаж объектов теплоснабжения |  |  | 155340.4 | 0 | 153786.6 | 1553.8 | 89530.5 | 0 | 88291.9 | 1238.6 | 88794.8 | 0 | 88291.8 | 503 | 88794.8163 | 0 | 88291.8163 | 503 | 99.18% | 99.18%
4.1. | Поставка, монтаж модульного здания, оборудования и обвязка технологического оборудования для нужд объединённой котельной в п. Харута | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 50295.3 | 0 | 49792.3 | 503 | 50295.3 | 0 | 49792.3 | 503 | 50295.3 | 0 | 49792.3 | 503 | 50295.3 | 0 | 49792.3 | 503 | 100% | 100%
4.2. | Поставка и монтаж пеллетного котла с дымовой трубой и бункером в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" (ЖКУ Ома) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 25200 | 0 | 24948 | 252 | 25075.3 | 0 | 24823.3 | 252 | 24823.3 | 0 | 24823.3 | 0 | 24823.26 | 0 | 24823.26 | 0 | 100% | 100%
4.3. | Поставка, монтаж модульного здания для нужд котельной в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 48350.5 | 0 | 47866.9 | 483.6 | 14159.9 | 0 | 13676.3 | 483.6 | 13676.2 | 0 | 13676.2 | 0 | 13676.2563 | 0 | 13676.2563 | 0 | 100% | 100%
4.4. | Изготовление, поставка горизонтального резервуара для нужд центральной котельной № 3 с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1583.5 | 0 | 1567.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.5. | Выполнение работ по монтажу и обвязке технологического оборудования в центральной котельной с. Ома (ЖКУ Ома) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 7135.5 | 0 | 7064.1 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.6. | Поставка, монтаж и обвязка технологического оборудования на котельной с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» (ЖКУ Коткино) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 22775.6 | 0 | 22547.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 13233.1 | 0 | 13100.7 | 132.4 | 11916.5 | 0 | 11916.5 | 0 | 11916.5 | 0 | 11916.5 | 0 | 11916.5 | 0 | 11916.5 | 0 | 100% | 100%
5.1. | Поставка и монтаж быстровозводимого здания арочного типа для хранения пеллет в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" (ЖКУ Несь) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 13233.1 | 0 | 13100.7 | 132.4 | 11916.5 | 0 | 11916.5 | 0 | 11916.5 | 0 | 11916.5 | 0 | 11916.5 | 0 | 11916.5 | 0 | 100% | 100%
5.2. | Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по обеспечению теплоснабжения населения | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | Раздел 6. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 7220.9307 | 6791.2 | 357.5 | 72.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Капитальный ремонт котельной № 1 с. Тельвиска (замена котла) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2553.188 | 2401.253 | 126.3817 | 25.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.2 | Капитальный ремонт центральной котельной п. Хорей-Вер (замена котла) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2274.6838 | 2139.3401 | 112.5969 | 22.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.3 | Капитальный ремонт котельной № 6 ТТГ (ж) ДК в п. Индига | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1034.7711 | 973.2022 | 51.2212 | 10.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.4 | Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной № 2 (Орбита) в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1358.2878 | 1277.4047 | 67.3003 | 13.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7 | Раздел 7. Строительство объектов теплоснабжения |  |  | 64757.8 | 61519.9 | 3237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 64757.8 | 61519.9 | 3237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО |  |  | 436174.7307 | 185489.8 | 235321.2 | 15363.7307 | 177075.1 | 49215.1 | 120818.2 | 7041.8 | 176339.3 | 49215.1 | 120818 | 6306.2 | 119770.3356 | 0 | 119121.0356 | 649.3 | 100% | 9.221%

## МП Теплоснабжение (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино |  |  | № 0184300000420000062 от 10.06.2020 | ООО «Инженерная компания «Теплогазстрой» | МКУ ЗР "Северное" | 2021-06-30 | 6500000 |  | 6500 |  | 6500
2 | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута |  |  | № 72/2025 20.03.2025 | ИП Акопян Эдгар Артурович | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2026-10-30 | 269376200 | 56569.002
3 | Замена котельного оборудования на котельной № 1 с. Ома |  |  | № 228/2024 от 15.07.2024 на поставку горизонтального резервуара для нужд центральной котельной № 1 с. Ома | ООО "ЦЕНТРСНАБПРОМ" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-12-31 | 1285866.66 |  | 1285.8667 |  | 1285.8667
|  |  |  | № 167/2024 от 03.06.2024 на поставку котельного оборудования для нужд центральной котельной №1 с. Ома НАО | ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 30 календарных дней с даты начала исполнения контракта | 583882.7 |  | 583.8827 |  | 583.8827
|  |  |  | № 280/2024 от 16.08.2024 на выполнение работ по ремонту (замене) дымовой трубы центральной котельной с. Ома, НАО | ИП Бобриков П. К. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-12-31 | 1376416.66 |  | 1376.4167 |  | 1376.4167
4 | Реконструкция тепловой сети котельной №1 (участок от ТК № 7) в с. Нижняя Пёша Сельского поселения "Пёшский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 30 от 03.03.2025 | ИП Афанасьев А.В. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-03-10 | 413000 |  | 393.3333 |  | 393.3333
|  |  |  | № 31 от 03.03.2025 | ИП Афанасьев А.В. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-03-10 | 395000 |  | 376.1905 |  | 376.1905
5 | Подключение объекта капитального строительства по ул. Советская, д. 30 в с. Несь к тепловым сетям в индивидуальном порядке |  |  | № 42/ТП-2024 от 10.06.2024 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО | до сентября 2025г | 5894494.8 |  | 5894.5 |  | 5894.5
6 | Поставка, монтаж модульного здания, оборудования и обвязка технологического оборудования для нужд объединённой котельной в п. Харута |  |  | № 46/2025 от 21.02.2025 | ИП Коткин Н.В. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | не позднее 30 июля 2025 года. | 52810000 |  | 50295.3 |  | 50295.3
7 | Поставка и монтаж пеллетного котла с дымовой трубой и бункером в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" (ЖКУ Ома) |  |  | № 210/2025 от 27.06.2025 | ИП Абраменкова Л.В. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | не позднее 20 октября 2025 года. | 25074000 |  | 0 |  | 0
8 | Поставка, монтаж модульного здания для нужд котельной в п. Каратайка |  |  | № 211/2025 от 23.06.2025 | ИП Коткин Н.В. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | не позднее 30 октября 2025 года. | 48350401 | 13676.2 | 0 |  | 0
9 | Поставка и монтаж быстровозводимого здания арочного типа для хранения пеллет в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" (ЖКУ Несь) |  |  | № 209/2025 от 27.06.2025 | ИП Игумнов С.Н. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | не позднее 30 сентября 2025 года | 12036843.25 |  | 11916.5 |  | 11916.5
[9 empty] | 70245.202 | 78621.9898 | 0 | 78621.9898