ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2030 годы» за 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район» НАО.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 19.12.2024 № 28-р «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов».

На 2025 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 80 744,2   тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета –  80 717,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 26,4 тыс. рублей.

План на 01.10.2025 составляет 37 894,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 37 894,1 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 37 736,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 37 736,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от плана на 01.10.2025.

| п/п | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Кассовое исполнение – 250,2 тыс. рублей при плане 278,0 тыс. рублей, что составляет 90% от плана на 01.10.2025. Не исполнение 27,8 тыс. рублей (СП «Шоинский сельсовет» ЗР НАО) – оказание услуг перенесено на 4 квартал в связи с отсутствием преподавателя. |
| 2 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС | Кассовое исполнение – 9 258,3 тыс. рублей при плане 9 258,9 тыс. рублей, что составляет 99,9% от плана на 01.10. 2025. Не исполнение 0,6 тыс. рублей - оплата произведена по факту поставленных материальных ценностей в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | План на отчетный период – 1 651,4 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1 523,1 тыс. рублей, что составляет 92,2% от плана на 01.10.2025. Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО – не освоено 56,0 (план 70,9 тыс. руб.), СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО - не освоено 0,1 тыс. рублей (план 150,4 тыс. руб.), СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО - не освоено 0,1 тыс. руб. (план 282,0 тыс. руб.), СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО - не освоено 0,2 тыс. руб. (плане 2,3 тыс. руб.), СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО - не освоено 0,1 тыс. руб. (план 80,4 тыс. руб.), СП «Хоеда-Хардский сельсовет» ЗР НАО - не освоено 0,3 тыс. руб. (план 99,8 тыс. руб.), СП «Шоинский сельсовет» ЗР НАО - не освоено 71,5 тыс. руб. (план 71,5 тыс. руб.). СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО - оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО; СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО; Пустозерский сельсовет» ЗР НАО; СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО; СП «Хоеда-Хардский сельсовет» ЗР НАО - оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами, не освоение указанных сумм связано с особенностями округления бухгалтерского учета. СП «Шоинский сельсовет» ЗР НАО - не освоение связано с отсутствием необходимости в отчетном периоде проведения работ направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС. |
| 4 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях | Кассовое исполнение – 13 717,5 тыс. рублей при плане 13 718,2 тыс. рублей, что составляет 99,99 % от плана на 01.10.2025. Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Омский сельсовет» ЗР НАО – 0,1 тыс. рублей (1738,9 тыс. руб. при плане 1739,0 тыс. руб.), МО «Городское поселение «Рабочий поселок «Искателей» ЗР НАО – 0,5 тыс. рублей (1 963,5 тыс. руб. при плане 1 964,0 тыс. руб.), СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО – 0, 1 тыс. рублей (1335,9 тыс. руб. при плане 1336,0 тыс. руб.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами, не освоение указанных сумм связано с особенностями округления бухгалтерского учета. |
| 5 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | Кассовое исполнение – 367,0 тыс. рублей при плане 367,2 тыс. рублей, что составляет 99,9% от плана на 01.10.2025. Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО – 0,1 тыс. рублей (159,0 тыс. руб. при плане 159,1 тыс. руб.), СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО – 0,1 тыс. рублей (92,1 тыс. руб. при плане 92,2 тыс. руб.).Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами, не освоение указанных сумм связано с особенностями округления бухгалтерского учета. |
| 6 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Кассовое исполнение – 80,0 тыс. рублей при плане 80,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 7 | Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 6 407,5 тыс. рублей при плане 6 407,5 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана на 01.10.2025. Администрацией Заполярного района заключен МК № 01-15-25/24 от 27.05.2024 с ООО «М-АйТи НАО», цена контракта 6 407 500,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 8 | Поставка пожарного резервуара объемом 25 м.куб. и его установка в д.Щелино Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Кассовое исполнение – 2 527,2 тыс. рублей при плане 2 527,2 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана на 01.10.2025. |
| 9 | Обустройство пожарного водоема объемом 40 м.куб. по ул. Новая в п.Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Кассовое исполнение – 1 913,7 тыс. рублей при плане 1 913,7 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана на 01.10.2025. |
| 10 | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | Кассовое исполнение – 1 692,0 тыс. рублей при плане 1 692,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана на 01.10.2025. Администрацией Заполярного района заключен МК № № 01-15-37/25 с ИП Рожков А.Н., цена контракта 1 692 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |