## МП Коммунальная инфр
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  |  | План на 01.10.2025 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов |  |  | 3596.7 | 0 | 3596.7 | 0 | 1915.2 | 0 | 1915.2 | 0 | 1915.2 | 0 | 1915.2 | 0 | 1915.2 | 0 | 1915.2 | 0 | 100% | 100%
1.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 46.9 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 249.3 | 0 | 249.3 | 0 | 111.5 | 0 | 111.5 | 0 | 111.5 | 0 | 111.5 | 0 | 111.5 | 0 | 111.5 | 0 | 100% | 100%
1.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 466.4 | 0 | 466.4 | 0 | 466.4 | 0 | 466.4 | 0 | 466.4 | 0 | 466.4 | 0 | 466.4 | 0 | 466.4 | 0 | 100% | 100%
1.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 193.5 | 0 | 193.5 | 0 | 193.5 | 0 | 193.5 | 0 | 193.5 | 0 | 193.5 | 0 | 193.5 | 0 | 193.5 | 0 | 100% | 100%
1.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 147.2 | 0 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 256.4 | 0 | 256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 272.2 | 0 | 272.2 | 0 | 225.3 | 0 | 225.3 | 0 | 225.3 | 0 | 225.3 | 0 | 225.3 | 0 | 225.3 | 0 | 100% | 100%
1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 263.6 | 0 | 263.6 | 0 | 131.8 | 0 | 131.8 | 0 | 131.8 | 0 | 131.8 | 0 | 131.8 | 0 | 131.8 | 0 | 100% | 100%
1.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 532.4 | 0 | 532.4 | 0 | 511.1 | 0 | 511.1 | 0 | 511.1 | 0 | 511.1 | 0 | 511.1 | 0 | 511.1 | 0 | 100% | 100%
1.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 171.5 | 0 | 171.5 | 0 | 71.5 | 0 | 71.5 | 0 | 71.5 | 0 | 71.5 | 0 | 71.5 | 0 | 71.5 | 0 | 100% | 100%
1.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 205.3 | 0 | 205.3 | 0 | 204.1 | 0 | 204.1 | 0 | 204.1 | 0 | 204.1 | 0 | 204.1 | 0 | 204.1 | 0 | 100% | 100%
1.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 243.6 | 0 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.14 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 234.3 | 0 | 234.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.15 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.16 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 111.4 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.17 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 202.7 | 0 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 3. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 80230.1 | 0 | 80230.1 | 0 | 58705.6 | 0 | 58705.6 | 0 | 58705.4 | 0 | 58705.4 | 0 | 58705.4 | 0 | 58705.4 | 0 | 100% | 100%
2.1 | Подраздел 1. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 10463 | 0 | 10463 | 0 | 6237.5 | 0 | 6237.5 | 0 | 6237.4 | 0 | 6237.4 | 0 | 6237.4 | 0 | 6237.4 | 0 | 100% | 100%
2.1.1. | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10463 | 0 | 10463 | 0 | 6237.5 | 0 | 6237.5 | 0 | 6237.4 | 0 | 6237.4 | 0 | 6237.4 |  | 6237.4 | 0 | 100% | 100%
2.2 | Подраздел 2. Очистка стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 69767.1 | 0 | 69767.1 | 0 | 52468.1 | 0 | 52468.1 | 0 | 52468 | 0 | 52468 | 0 | 52468 | 0 | 52468 | 0 | 100% | 100%
2.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых к населению на территории Заполярного района» | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 69767.1 | 0 | 69767.1 | 0 | 52468.1 | 0 | 52468.1 | 0 | 52468 | 0 | 52468 | 0 | 52468 | 0 | 52468 | 0 | 100% | 100%
3 | Раздел 4. Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |  | 2219.7 | 0 | 2202.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1 | Подраздел 1. Создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев |  |  | 1682.4 | 0 | 1665.5 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 927.9 | 0 | 918.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.2 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 754.5 | 0 | 746.9 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2 | Подраздел 2. Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров |  |  | 537.3 | 0 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2.1 | МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 537.3 | 0 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | Раздел 6. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов |  |  | 3128.8 | 0 | 3128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1 | Подраздел 6.2. Выполнение работ по ликвидации несанкционированного места размещения отходов |  |  | 3128.8 | 0 | 3128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района, Администрация поселения НАО | 372.5 | 0 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.2 | Сельское поселения "Приморско-Куйский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2756.3 | 0 | 2756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | Раздел 7. Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования |  |  | 74100.4 | 0 | 72670.6 | 1429.8 | 35854.1 | 0 | 34723.4 | 1130.7 | 35854 | 0 | 34723.3 | 1130.7 | 35854 | 0 | 34723.3 | 1130.7 | 100% | 100%
5.1 | Поставка бульдозера гусеничного в п. Усть-Кара (лля ЖКУ Усть-Кара) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 14766.9 | 0 | 14619.2 | 147.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.2 | Приобретение специального автомобиля аварийной службы для МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" с доставкой до г. Нарьян-Мар | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6741.7 | 0 | 6741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.3 | Приобретение автомобиля с двойной кабиной для МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1625 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.4 | Приобретение и поставка экскаватора-погрузчика в г. Нарьян-Мар (для ЖКУ «Коткино») | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 5250 | 0 | 5197.5 | 52.5 | 3701.3 | 0 | 3664.3 | 37 | 3701.2 | 0 | 3664.2 | 37 | 3701.2 | 0 | 3664.2 | 37 | 100% | 100%
5.5 | Приобретение и поставка фронтального погрузчика в г. Архангельск (для ЖКУ «Амдерма») | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 8650 | 0 | 8563.5 | 86.5 | 8304 | 0 | 8221 | 83 | 8304 | 0 | 8221 | 83 | 8304 | 0 | 8221 | 83 | 100% | 100%
5.6 | Приобретение и поставка бурильно-кранового оборудования до г. Архангельск (для ЖКУ «Усть-Кара») | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3996.6 | 0 | 3184.5 | 812.1 | 3996.6 | 0 | 3184.5 | 812.1 | 3996.6 | 0 | 3184.5 | 812.1 | 3996.6 | 0 | 3184.5 | 812.1 | 100% | 100%
5.7 | Приобретение и поставка автоцистерны в г. Нарьян-Мар (для ЖКУ «Тельвиска») | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 9875 | 0 | 9776.2 | 98.8 | 8205.9 | 0 | 8123.8 | 82.1 | 8205.9 | 0 | 8123.8 | 82.1 | 8205.9 | 0 | 8123.8 | 82.1 | 100% | 100%
5.8 | Приобретение и поставка прицепного грейдера до г. Нарьян-Мар (для ЖКУ "Харута") | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 900 | 0 | 891 | 9 | 900 | 0 | 891 | 9 | 900 | 0 | 891 | 9 | 900 | 0 | 891 | 9 | 100% | 100%
5.9 | Приобретение и поставка отвала для снега на погрузчик Амкодор до г. Архангельска (для ЖКУ "Несь") | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 808.4 | 0 | 800.3 | 8.1 | 646.7 | 0 | 640.2 | 6.5 | 646.7 | 0 | 640.2 | 6.5 | 646.7 | 0 | 640.2 | 6.5 | 100% | 100%
5.10 | Приобретение и поставка отвала для снега на погрузчик Амкодор до г. Архангельска (для ЖКУ "Амдерма") | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 808.4 | 0 | 800.3 | 8.1 | 646.7 | 0 | 640.2 | 6.5 | 646.7 | 0 | 640.2 | 6.5 | 646.7 | 0 | 640.2 | 6.5 | 100% | 100%
5.11 | Приобретение и поставка грузовых вил для погрузчика Амкодор в г. Архангельск (для ЖКУ "Амдерма") | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 225 | 0 | 222.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.12 | Приобретение и поставка телескопической стрелы для погрузчика Амкодор в г. Нарьян-Мар (для ЖКУ "Нельмин-Нос") | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 525 | 0 | 519.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.13 | Поставка бурильно-крановой машины БМ-308А на базе бульдозера Агромаш 90ТГ2607М до г. Архангельск (для ЖКУ «Амдерма») | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 10803.4 | 0 | 10695.3 | 108.1 | 9452.9 | 0 | 9358.4 | 94.5 | 9452.9 | 0 | 9358.4 | 94.5 | 9452.9 | 0 | 9358.4 | 94.5 | 100% | 100%
5.14 | Поставка универсального погрузчика в г. Нарьян-Мар (для ЖКУ «п. Нельмин-Нос») | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 9125 | 0 | 9033.7 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | Раздел 8. Иные мероприятия |  |  | 175639 | 0 | 175639 | 0 | 2290 | 0 | 2290 | 0 | 2290 | 0 | 2290 | 0 | 2290 | 0 | 2290 | 0 | 100% | 100%
6.1 | Расходы на реализацию природоохранных мероприятий | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 173349 | 0 | 173349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.2 | Обустройство площадки временного накопления ТКО в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ "Северное" | 2290 | 0 | 2290 | 0 | 2290 | 0 | 2290 | 0 | 2290 | 0 | 2290 | 0 | 2290 | 0 | 2290 | 0 | 100% | 100%
7 | Раздел 9. Поставка и монтаж объектов водоотведения |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.1 | Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по организации водоотведения в сельских поселениях Заполярного района | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8 | Раздел 10. Строительство (приобретение), реконструкция объектов недвижимого имущества, разработка проектной документации |  |  | 84578.1 | 0 | 84578.1 | 0 | 41081.7 | 0 | 41081.7 | 0 | 41081.6 | 0 | 41081.6 | 0 | 41081.6 | 0 | 41081.6 | 0 | 100% | 100%
8.1 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под здание гаража в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МКУ "Северное" | 84578.1 | 0 | 84578.1 | 0 | 41081.7 | 0 | 41081.7 | 0 | 41081.6 | 0 | 41081.6 | 0 | 41081.6 | 0 | 41081.6 | 0 | 100% | 100%
9 | Раздел 11. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 3033.1 | 0 | 3010.3 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
9.1 | Капитальный ремонт наружной системы канализации жилых домов по ул. Россихина, д. 11, д. 12 Городского поселения "Рабочий поселок Искателей" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 759.4 | 0 | 759.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
9.2 | Капитальный ремонт цеха биологической очистки очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2273.7 | 0 | 2250.9 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО |  |  | 476525.9 | 0 | 475056.4 | 1469.5 | 139846.6 | 0 | 138715.9 | 1130.7 | 139846.2 | 0 | 138715.5 | 1130.7 | 139846.2 | 0 | 138715.5 | 1130.7 | 100% | 100%

## МП Коммунальная инфр (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов
1.1. | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | №20 от 14.07.2025, №19 от 13.07.2025 | ИП Рогозин В.Н. | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | до полного исполнения | 111500 |  | 111.5 |  | 111.5
1.2. | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | №1 от 15.08.2025 | ИП Ледков Н.Г. | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО | до полного исполнения | 466400 |  | 466.4 |  | 466.4
1.3. | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО |  |  | №13/2025 от 28.07.2025, №14/2025 от 28.07.2025, №15/2025 от 28.07.2025 | Соболев И.Н., Худя Д.Н, Вылко Р.В. | СП "Карский сельсовет" ЗР НАО | до полного исполнения | 193499.97 |  | 193.5 |  | 193.5
1.4. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 4 от 09.01.2025 | Кравцов И.С. | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2025-12-31 | 272200 |  | 225.3 |  | 225.3
1.5. | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 10 от 02.06.2025 | ИП Канев А.Е. | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 2025-07-01 | 131800 |  | 131.8 |  | 131.8
1.6. | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО |  |  | №117 от 21.07.2025 | ИП Досько А.М. | СП "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 2025-10-31 | 511100 |  | 511.1 |  | 511.1
1.7. | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО |  |  | №95 от 11.08.2025, №101 от 01.09.2025 | Тетерин П.Ю., Вокуева С.А. | СП "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | до полного исполнения | 71500 |  | 71.5 |  | 71.5
1.8. | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 1-2025-СС от 28.12.204 | ИП Зырянов П.А. | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-04-30 | 204100 |  | 204.1 |  | 204.1
2 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования
2.1. | Приобретение и поставка экскаватора-погрузчика в г. Нарьян-Мар (для ЖКУ «Коткино») |  |  | № 164/2025 от 20.05.2025 | ООО "Борус-СТ" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-12-31 | 4441500 |  | 3701.2 |  | 3701.2
2.2. | Приобретение и поставка фронтального погрузчика в г. Архангельск (для ЖКУ «Амдерма» |  |  | № 163/2025 от 20.05.2025 | ООО "АМКОДОР-УРАЛ" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-12-31 | 9964800 |  | 8304 |  | 8304
2.3. | Приобретение и поставка бурильно-кранового оборудования до г. Архангельск (для ЖКУ «Усть-Кара») |  |  | № 141/2025 от 25.04.25 | ООО "БОР-АГРО" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 60 календарных дней с даты начала исполнения контракта | 3996583.32 |  | 3996.6 |  | 3996.6
2.4. | Приобретение и поставка автоцистерны в г. Нарьян-Мар (для ЖКУ «Тельвиска») |  |  | № 197/2025 от 20.06.2025 | ООО "ЗАВОД ВСЕСЕЗОННЫХ ДОРОЖНЫХ МАШИН" (ООО "ЗВДМ") | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Не более 60 рабочих дней с момента заключения договора | 9847000 |  | 8205.9 |  | 8205.9
2.5. | Приобретение и поставка прицепного грейдера до г. Нарьян-Мар (для ЖКУ "Харута") |  |  | № 207/2025 от 24.06.2025 | ООО "МИР" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 60 календарных дней с даты начала исполнения контракта | 1080000 |  | 900 |  | 900
2.6. | Приобретение и поставка отвала для снега на погрузчик Амкодор до г. Архангельска (для ЖКУ "Несь") |  |  | № 231/2025 от 11.07.2025 | ООО "ГК БЕЛДОРТЕХНИКА" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 60 календарных дней с даты начала исполнения контракта | 1552000 |  | 646.7 |  | 646.7
2.7. | Приобретение и поставка отвала для снега на погрузчик Амкодор до г. Архангельска (для ЖКУ "Амдерма") |  |  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 646.7 |  | 646.7
2.8. | Поставка бурильно-крановой машины БМ-308А на базе бульдозера Агромаш 90ТГ2607М до г. Архангельск (для ЖКУ «Амдерма») |  |  | № 199/2025 от 23.06.2025 | ООО "СТРОЙДОРМАШ" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 60 рабочих дней с даты начала исполнения контракта | 11343500 |  | 9452.9 |  | 9452.9
3 | Иные мероприятия
3.1. | Обустройство площадки временного накопления ТКО в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000425000078 от 20.05.2025 | ИП Кодиров А. Ё. | МКУ ЗР "Северное" | не позднее 01.09.2025 | 2290000 |  | 2290 |  | 2290
4 | Строительство (приобретение), реконструкция объектов недвижимого имущества, разработка проектной документации
4.1. | Реконструкция объекта незавершенного строительства под здание гаража в п. Хорей-Вер |  |  | № 0184300000425000031 от 28.03.2025 | ИП Афанасьев А.В. | МКУ ЗР "Северное" | не позднее 28.11.2025 | 69617071.64 | 20885.1215 | 41081.6 |  | 41081.6
ВСЕГО: | [8 empty] | 20885.1215 | 81140.8 | 0 | 81140.8

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39