## МП Строительство
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  | План на 01.10.2025 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 109485.7 | 42304.6 | 67181.1 | 51984.4 | 21818.6 | 30165.8 | 27473 | 0 | 27473 | 27473 | 0 | 27473 | 52.85% | 52.85%
1.1 | Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 47529.2 | 42304.6 | 5224.6 | 24511.2 | 21818.6 | 2692.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2 | Разработка проектной документации на строительство домов блокированной жилой застройки 3 и 4 жилыми блоками в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 8344.2 | 0 | 8344.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3 | Приобретение жилых помещений в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3421.9 | 0 | 3421.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Приобретение жилых помещений в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 10934 | 0 | 10934 | 10934 | 0 | 10934 | 10933.9 | 0 | 10933.9 | 10933.9 | 0 | 10933.9 | 100% | 100%
1.5 | Приобретение жилых помещений в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 11647.5 | 0 | 11647.5 | 11647.5 | 0 | 11647.5 | 11647.5 | 0 | 11647.5 | 11647.5 | 0 | 11647.5 | 100% | 100%
1.6 | Приобретение жилых помещений в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2152.9 | 0 | 2152.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.7 | Приобретение жилых помещений в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1159.5 | 0 | 1159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.8 | Приобретение жилых помещений в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 14273.1 | 0 | 14273.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.9 | Приобретение жилых помещений в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2525.8 | 0 | 2525.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.10 | Приобретение жилых помещений в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1015.4 | 0 | 1015.4 | 1015.4 | 0 | 1015.4 | 1015.4 | 0 | 1015.4 | 1015.4 | 0 | 1015.4 | 100% | 100%
1.11 | Приобретение трех жилых помещений в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1085 | 0 | 1085 | 1085 | 0 | 1085 | 1085 | 0 | 1085 | 1085 | 0 | 1085 | 100% | 100%
1.12 | Приобретение квартиры в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1610 | 0 | 1610 | 1610 | 0 | 1610 | 1610 | 0 | 1610 | 1610 | 0 | 1610 | 100% | 100%
1.13 | Приобретение жилых помещений в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1137.6 | 0 | 1137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.14 | Приобретение жилых помещений в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет»ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2649.6 | 0 | 2649.6 | 1181.3 | 0 | 1181.3 | 1181.2 | 0 | 1181.2 | 1181.2 | 0 | 1181.2 | 99.99% | 99.99%
2 | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 198451.9 | 0 | 198451.9 | 8950.4 | 0 | 8950.4 | 8950.3 | 0 | 8950.3 | 8950.3 | 0 | 8950.3 | 100% | 100%
2.1 | Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 195926.1 | 0 | 195926.1 | 8950.4 | 0 | 8950.4 | 8950.3 | 0 | 8950.3 | 8950.3 | 0 | 8950.3 | 100% | 100%
2.1.1 | Капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 82 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2188.6 | 0 | 2188.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.2 | Ремонт жилого дома № 9 по ул. Колхозная в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4074.9 | 0 | 4074.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3 | Капитальный ремонт дома № 41 в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3359 | 0 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7076.6 | 0 | 7076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.5 | Текущий ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 14 по ул. Колхозная в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 872.8 | 0 | 872.8 | 872.8 | 0 | 872.8 | 872.8 | 0 | 872.8 | 872.8 | 0 | 872.8 | 100% | 100%
2.1.6 | Капитальный ремонт квартиры № 3 в многоквартирном доме № 25 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1518 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.7 | Текущий ремонт квартир № 2; 13; 15; 16 в жилом доме № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4014.5 | 0 | 4014.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.8 | Текущий ремонт квартиры № 28 в жилом доме № 13 «А» по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1179.4 | 0 | 1179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.9 | Капитальный ремонт жилого дома № 3А по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4708.8 | 0 | 4708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.10 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2984.2 | 0 | 2984.2 | 2984.2 | 0 | 2984.2 | 2984.2 | 0 | 2984.2 | 2984.2 | 0 | 2984.2 | 100% | 100%
2.1.11 | Капитальный ремонт (устройство системы канализации) многоквартирного жилого дома № 5А по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1102.2 | 0 | 1102.2 | 1096.7 | 0 | 1096.7 | 1096.7 | 0 | 1096.7 | 1096.7 | 0 | 1096.7 | 100% | 100%
2.1.12 | Замена дымовых труб в доме № 1А по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.13 | Капитальный ремонт дома № 7 по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 9455.2 | 0 | 9455.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.14 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Молодежная в п. Хорей-Вер Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5353.3 | 0 | 5353.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.15 | Капитальный ремонт жилого дома № 13А по ул. Ленина в п. Амдерма в СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 98913.5 | 0 | 98913.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.16 | Капитальный ремонт дома № 8 по ул. Советская в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3800.9 | 0 | 3800.9 | 3800.9 | 0 | 3800.9 | 3800.8 | 0 | 3800.8 | 3800.8 | 0 | 3800.8 | 100% | 100%
2.1.17 | Текущий ремонт квартиры № 8 в многоквартирном жилом доме № 82 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 713.9 | 0 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.18 | Текущий поддерживающий ремонт фундаментов в многоквартирном жилом доме № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1110.6 | 0 | 1110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.19 | Текущий поддерживающий ремонт фундаментов в многоквартирном жилом доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3694.6 | 0 | 3694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.20 | Текущий поддерживающий ремонт фундаментов в многоквартирном жилом доме № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1595.4 | 0 | 1595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.21 | Текущий поддерживающий ремонт фундаментов и цокольного перекрытия в многоквартирном жилом доме № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 282.1 | 0 | 282.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.22 | Текущий ремонт квартиры № 7 в многоквартирном жилом доме № 2А по ул. Дубровина в п. Амдерма СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 789.7 | 0 | 789.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.23 | Текущий ремонт квартиры № 23 в многоквартирном жилом доме № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1030.9 | 0 | 1030.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.24 | Текущий ремонт квартиры № 16 в многоквартирном жилом доме № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 787.9 | 0 | 787.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.25 | Текущий ремонт квартиры № 1 в многоквартирном жилом доме № 10 по ул. Ленина в п. Амдерма СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1028.3 | 0 | 1028.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.26 | Текущий ремонт квартиры № 16 в многоквартирном жилом доме № 13А по ул. Ленина в п. Амдерма СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 774.1 | 0 | 774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.27 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 в д. Верхняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6660.4 | 0 | 6660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.28 | Капитальный ремонт кв. № 1 и общедомового имущества в жилом доме № 89 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2730.8 | 0 | 2730.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.29 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 20 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 769.5 | 0 | 769.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.30 | Текущий ремонт жилого дома № 16 по ул. Заполярная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1165.6 | 0 | 1165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.31 | Капитальный ремонт блока № 1 жилого дома № 131 по ул. Набережная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1837.4 | 0 | 1837.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.32 | Текущий ремонт 2-квартирного жилого дома № 12 по ул. Школьная в селе Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2065.2 | 0 | 2065.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.33 | Текущий ремонт жилого дома № 18 по ул. Заполярная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 968.2 | 0 | 968.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.34 | Капитальный ремонт дома № 32 по кварталу Явтысого в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 9441.8 | 0 | 9441.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.35 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Набережная в селе Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2481.9 | 0 | 2481.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.36 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 в д. Волонга Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1083.2 | 0 | 1083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.37 | Капитальный ремонт жилого дома № 19 в д. Волоковая Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3831.9 | 0 | 3831.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.38 | Текущий ремонт многоквартирного жилого дома № 20 по ул. Школьная в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 195.8 | 0 | 195.8 | 195.8 | 0 | 195.8 | 195.8 | 0 | 195.8 | 195.8 | 0 | 195.8 | 100% | 100%
2.2 | Подраздел 2. Софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта жилых домов в муниципальных образованиях |  |  | 2525.8 | 0 | 2525.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 5 Б по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2525.8 | 0 | 2525.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | Раздел 3. Подготовка земельных участков под жилищное строительство |  |  | 1491.5 | 0 | 1491.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1. | Отсыпка земельного участка с кадастровым № 83:00:040017:156 под строительство жилого дома в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 573.8 | 0 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2. | Отсыпка земельного участка с кадастровым № 83:00:040017:263 под строительство жилого дома в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 382.2 | 0 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.3. | Отсыпка земельного участка с кадастровым № 83:00:040017:12 под строительство жилого дома в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 535.5 | 0 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 4702.1 | 0 | 4702.1 | 1981.3 | 0 | 1981.3 | 1981.3 | 0 | 1981.3 | 1981.3 | 0 | 1981.3 | 100% | 100%
4.1. | Подраздел 1. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 4702.1 | 0 | 4702.1 | 1981.3 | 0 | 1981.3 | 1981.3 | 0 | 1981.3 | 1981.3 | 0 | 1981.3 | 100% | 100%
4.1.1 | Снос (демонтаж) жилого дома № 10 по ул. Советская в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 261.9 | 0 | 261.9 | 261.9 | 0 | 261.9 | 261.9 | 0 | 261.9 | 261.9 | 0 | 261.9 | 100% | 100%
4.1.2 | Снос (демонтаж) жилого дома № 23 по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 372.6 |  | 372.6 | 372.6 | 0 | 372.6 | 372.6 | 0 | 372.6 | 372.6 | 0 | 372.6 | 100% | 100%
4.1.3 | Снос (демонтаж) жилого дома № 2 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 132.1 |  | 132.1 | 132.1 | 0 | 132.1 | 132.1 | 0 | 132.1 | 132.1 | 0 | 132.1 | 100% | 100%
4.1.4 | Снос (демонтаж) жилого дома № 108 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 498.1 |  | 498.1 | 498.1 | 0 | 498.1 | 498.1 | 0 | 498.1 | 498.1 | 0 | 498.1 | 100% | 100%
4.1.5 | Снос (демонтаж) жилого дома № 18 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 378.4 |  | 378.4 | 378.4 | 0 | 378.4 | 378.4 | 0 | 378.4 | 378.4 | 0 | 378.4 | 100% | 100%
4.1.6 | Снос (демонтаж) жилого дома № 85 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 338.2 |  | 338.2 | 338.2 | 0 | 338.2 | 338.2 | 0 | 338.2 | 338.2 | 0 | 338.2 | 100% | 100%
4.1.7 | Снос (демонтаж) жилого дома № 3 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1043.6 |  | 1043.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.8 | Снос (демонтаж) жилого дома № 8 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1339.6 |  | 1339.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.9 | Снос (демонтаж) жилого дома № 170 по ул. Озерная в п. Каратайка Сельского поселения "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 337.6 |  | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 96 | 0 | 96 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100% | 100%
5.1 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 96 | 0 | 96 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100% | 100%
6 | Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |  |  | 228.8 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 228.8 | 100% | 100%
6.1 | Замена оборудования узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах № 5А, 5Б по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 228.8 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 228.8 | 100% | 100%
| ИТОГО |  |  | 314456 | 42304.6 | 272151.4 | 63164.9 | 21818.6 | 41346.3 | 38653.4 | 0 | 38653.4 | 38653.4 | 0 | 38653.4 | 61.19% | 61.19%

## МП Строительство (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»
по состоянию на 01 июля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | рб | фб
1 | Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО |  |  | №0184300000424000017 от 27.02.2024 | ООО "СЕВЕР НАО СТРОЙ" | МКУ ЗР "Северное" | 2025-08-15 | 47529200
2 | Приобретение жилых помещений в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000424000216 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 14586674.2 |  | 10933.9 |  | 10933.9 | 1905580.77 | 12681093.43
|  |  |  | № 0184300000424000219 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 18905633.6 |  |  |  |  | 2780431.98 | 16125201.62
|  |  |  | № 0184300000424000220 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 19336365.4 |  |  |  |  | 625259.6 | 18711105.8
|  |  |  | № 0184300000424000221 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 18800861 |  |  |  |  | 2664367.22 | 16136493.78
|  |  |  | № 0184300000424000222 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 19103537.4 |  |  |  |  | 595690.44 | 18507846.96
|  |  |  | № 0184300000424000223 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 19406213.8 |  |  |  |  | 920951.16 | 18485262.64
|  |  |  | № 0184300000424000224 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 15878869.6 |  |  |  |  | 476366.09 | 15402503.51
|  |  |  | № 0184300000424000225 от 03.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 15762455.6 |  |  |  |  | 506750.14 | 15255705.46
|  |  |  | № 0184300000424000240 от 23.12.2024 | ООО "Новатор" | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 15285158.2 |  |  |  |  | 458554.75 | 14826603.45
3 | Приобретение жилых помещений в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000425000001 от 10.02.2025 | ИП Афанасьев А. В. | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО | не позднее 31.03.2025 | 10368900 |  | 10368.9 |  | 10368.9 | 10933952.15 | 146131816.65
|  |  |  | № 0184300000425000072 от 14.05.2025 |  |  | не позднее 30.05.2025 | 25498513 |  | 764.9554 |  | 764.9554 | 24733557.61 | 764955.39
|  |  |  | № 0184300000425000073 от 14.05.2025 |  |  |  | 17121439.2 |  | 513.6432 |  | 513.6432 | 16607796.02 | 513643.18
4 | Приобретение жилых помещений в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 1 от 11.02.2025 | ИП Колыбин В.А. | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 2025-04-30 | 16004596.72 |  | 1015.4 |  | 1015.4 | 135.8 | 168930733.65
5 | Приобретение трех жилых помещений в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000425000035 от 17.03.2025 | ИП Коткин Н.В. | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2025-05-30 | 20342304 |  | 1085 |  | 1085 |  | -1346.97
|  |  |  | № 0184300000425000034 от 17.03.2025 | ИП Коткин Н.В. |  | 2025-05-30 | 15821792
6 | Приобретение квартиры в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000425000208 (ФЗ-44) от 25.08.2025 | Иваникова Людмила Александровна | СП "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | не позднее 01.10.2025 | 1610000 |  | 1610 |  | 1610
7 | Приобретение жилых помещений в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет»ЗР НАО |  |  | № 0219-ЕИС от 08.09.2025 | Кудряшова В.В. | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | не позднее 26.09.2025. | 2587704 |  | 428.5 |  | 428.5 | ОБ - 2 159 204.00
|  |  |  | № 0230-ЕИС от 22.09.25 | Тарасов В.С. | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | не позднее 15.10.2025 | 15990030.7 |  | 479.7 |  | 479.7 | 15990030.7 |  | 479700.95
|  |  |  | № 0231-ЕИС от 22.09.25 | Тарасов В.С. | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | не позднее 15.10.2025 | 9101653.3 |  | 273 |  | 273 | 9101653.3 | 8 828 603.70 | 273 049.60
8 | Текущий ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 14 по ул. Колхозная в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000425000051 от 21.04.2025 | ИП Кузнецов К.А. | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | не позднее 30.09.2025 | 872800 |  | 872.8 |  | 872.8
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000424000170 от 23.08.2024 | ООО "Северо-западная ремонтная компания" | СП "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | не позднее 30.11.2024 | 2984196.17 |  | 2984.2 |  | 2984.2
10 | Капитальный ремонт (устройство системы канализации) многоквартирного жилого дома № 5А по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000425000107 от 16.06.2025 | ООО "КОМИНЕФТЕКОМПЛЕКТ" | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | не позднее 30.09.2025 | 1096689 |  | 1096.7 |  | 1096.7
11 | Капитальный ремонт дома № 8 по ул. Советская в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 8 от 05.08.2024 | ИП Абдукадиров Абдулатиф | СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-30 | 3566963.26 |  | 3800.8 |  | 3800.8
|  |  |  | № 38 от 22.04.2025 | ИП Абдукадиров Абдулатиф | СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 2025-06-30 | 233837.24
12 | Текущий ремонт многоквартирного жилого дома № 20 по ул. Школьная в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО |  |  | Договор возмездного оказания услуг № б/н от 28.06.25 | Крегул Ю.И. | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2025-08-07 | 195783.06 |  | 195.8 |  | 195.8
13 | Снос (демонтаж) жилого дома № 10 по ул. Советская в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 07-2025-СН от 23.07.2025 | ИП Босманов О.А. | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | до полного исполнения | 261900 |  | 261.9 |  | 261.9
14 | Снос (демонтаж) жилого дома № 23 по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 06-2025/СП от 02.06.2025 | ООО "Коминефтекомплект" | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | 2025-07-15 | 372600 |  | 372.6 |  | 372.6
15 | Снос (демонтаж) жилого дома № 2 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | № 2/2025 о сносе (демонтаже )ЖД от 11.08.2025 | ИП Шпагин Л.А. | СП "Поселок Амдерма" ЗР НАО | до полного исполнения | 132100 |  | 132.1 |  | 132.1
16 | Снос (демонтаж) жилого дома № 108 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 3 от 01.07.2025 | ИП Дуркина А.А. | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-09-10 | 498100 |  | 498.1 |  | 498.1
17 | Снос (демонтаж) жилого дома № 18 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 5 от 21.04.2025 | ИП Осокина В.С. | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-05-30 | 378400 |  | 378.4 |  | 378.4
18 | Снос (демонтаж) жилого дома № 85 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 8 от 10.06.25 | ИП Осокина В.С. | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-07-31 | 338170 |  | 338.2 |  | 338.2
19 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства |  |  | № 0058-Д-25/Г29-0155217/69-01 от 13.08.2025 | ДВКН НАО | МКУ ЗР "Северное" | 2025-12-31 | 96 |  | 20 |  | 20
20 | Замена оборудования узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах № 5А, 5Б по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 80/РУ-2024 от 28.10.2024, № 81/РУ-2024 от 28.10.2024 | МП ЗР «Севержилкомсервис» | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | не позднее 20.12.24 | 254765.91 |  | 228.8 |  | 228.8
10 | [9 empty] | 0
0
0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 38653.3986 | 0 | 38653.3986
Note on I8: Гайдаманчук Анна Васильевна: 12 681 093.43 1 905 580.77
Note on I9: Гайдаманчук Анна Васильевна: 16 125 201.62 2 780 431.98
Note on I10: Гайдаманчук Анна Васильевна: 18 711 105.80 625 259.60
Note on I11: Гайдаманчук Анна Васильевна: 16 136 493.78 2 664 367.22
Note on I12: Гайдаманчук Анна Васильевна: 595 690.44 18 507 846.96
Note on I13: Гайдаманчук Анна Васильевна: 920 951.16 18 485 262.64
Note on I14: Гайдаманчук Анна Васильевна: 15 402 503.51 476 366.09
Note on I15: Гайдаманчук Анна Васильевна: 506 750.14 15 255 705.46

## Лист1 (hidden)
Контракт №0184300000424000226 | ИП Студеникин А.Н. | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 15809021.2
Контракт №0184300000424000241 | ИП Студеникин А.Н. | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 7729841.8
Note on F7: Гайдаманчук Анна Васильевна: 15 300 874.09 508 147.11
Note on F8: Гайдаманчук Анна Васильевна: 231 845.25 7 497 996.55

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39