## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  | План на 01.10.2025 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 198545.1 | 0 | 198545.1 | 150920.1 | 0 | 150920.1 | 150919.3 | 0 | 150919.3 | 150919.3 | 0 | 150919.3 | 100% | 100%
1.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 93903 | 0 | 93903 | 71461.4 | 0 | 71461.4 | 71461.1 | 0 | 71461.1 | 71461.1 | 0 | 71461.1 | 100% | 100%
1.1.1. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 93903 | 0 | 93903 | 71461.4 | 0 | 71461.4 | 71461.1 | 0 | 71461.1 | 71461.1 | 0 | 71461.1 | 100% | 100%
1.2. | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань |  |  | 96853.1 | 0 | 96853.1 | 77396.4 | 0 | 77396.4 | 77395.9 | 0 | 77395.9 | 77395.9 | 0 | 77395.9 | 100% | 100%
1.2.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8862.8 | 0 | 8862.8 | 7409.5 | 0 | 7409.5 | 7409.5 | 0 | 7409.5 | 7409.5 | 0 | 7409.5 | 100% | 100%
1.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 14354.9 | 0 | 14354.9 | 13347.1 | 0 | 13347.1 | 13347.1 | 0 | 13347.1 | 13347.1 | 0 | 13347.1 | 100% | 100%
1.2.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6816.7 | 0 | 6816.7 | 4104.3 | 0 | 4104.3 | 4104.2 | 0 | 4104.2 | 4104.2 | 0 | 4104.2 | 100% | 100%
1.2.4 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 11773.1 | 0 | 11773.1 | 9510.6 | 0 | 9510.6 | 9510.6 | 0 | 9510.6 | 9510.6 | 0 | 9510.6 | 100% | 100%
1.2.5 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7981.8 | 0 | 7981.8 | 6394 | 0 | 6394 | 6393.9 | 0 | 6393.9 | 6393.9 | 0 | 6393.9 | 100% | 100%
1.2.6 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 19441.8 | 0 | 19441.8 | 13993.9 | 0 | 13993.9 | 13993.8 | 0 | 13993.8 | 13993.8 | 0 | 13993.8 | 100% | 100%
1.2.7 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9264.7 | 0 | 9264.7 | 6617.2 | 0 | 6617.2 | 6617.1 | 0 | 6617.1 | 6617.1 | 0 | 6617.1 | 100% | 100%
1.2.8 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 12126.4 | 0 | 12126.4 | 10610.9 | 0 | 10610.9 | 10610.9 | 0 | 10610.9 | 10610.9 | 0 | 10610.9 | 100% | 100%
1.2.9 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6230.9 | 0 | 6230.9 | 5408.9 | 0 | 5408.9 | 5408.8 | 0 | 5408.8 | 5408.8 | 0 | 5408.8 | 100% | 100%
1.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 7789 | 0 | 7789 | 2062.3 | 0 | 2062.3 | 2062.3 | 0 | 2062.3 | 2062.3 | 0 | 2062.3 | 100% | 100%
1.3.1 | Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 7789 | 0 | 7789 | 2062.3 | 0 | 2062.3 | 2062.3 | 0 | 2062.3 | 2062.3 | 0 | 2062.3 | 100% | 100%
1.3.1.1 | Текущий ремонт общественной бани п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2062.3 | 0 | 2062.3 | 2062.3 | 0 | 2062.3 | 2062.3 | 0 | 2062.3 | 2062.3 | 0 | 2062.3 | 100% | 100%
1.3.1.2 | Капитальный ремонт общественной бани в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2568.4 | 0 | 2568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Капитальный ремонт общественной бани в с. Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2568.3 | 0 | 2568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4 | Поставка до г. Нарьян-Мар твердотопливного котла для котельной общественной бани в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Раздел 2. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 179287.4 | 0 | 179287.4 | 95373.3 | 0 | 95373.3 | 94612.1 | 0 | 94612.1 | 94612.1 | 0 | 94612.1 | 99.2% | 99.2%
2.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 12026.2 | 0 | 12026.2 | 5712.2 | 0 | 5712.2 | 5638.4 | 0 | 5638.4 | 5638.4 | 0 | 5638.4 | 98.71% | 98.71%
2.1.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 60.1 | 0 | 60.1 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 98.68% | 98.68%
2.1.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | 100% | 100%
2.1.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 910.2 | 0 | 910.2 | 910.2 | 0 | 910.2 | 908.2 | 0 | 908.2 | 908.2 | 0 | 908.2 | 99.78% | 99.78%
2.1.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 297.5 | 0 | 297.5 | 31.4 | 0 | 31.4 | 31.3 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0 | 31.3 | 99.68% | 99.68%
2.1.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 194.2 | 0 | 194.2 | 88.8 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 88.8 | 100% | 100%
2.1.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 209.2 | 0 | 209.2 | 169.2 | 0 | 169.2 | 153.7 | 0 | 153.7 | 153.7 | 0 | 153.7 | 90.84% | 90.84%
2.1.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 370.8 | 0 | 370.8 | 318.3 | 0 | 318.3 | 318.2 | 0 | 318.2 | 318.2 | 0 | 318.2 | 99.97% | 99.97%
2.1.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 746.2 | 0 | 746.2 | 535.9 | 0 | 535.9 | 535.9 | 0 | 535.9 | 535.9 | 0 | 535.9 | 100% | 100%
2.1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 510.5 | 0 | 510.5 | 328.3 | 0 | 328.3 | 328.3 | 0 | 328.3 | 328.3 | 0 | 328.3 | 100% | 100%
2.1.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 838.7 | 0 | 838.7 | 513.2 | 0 | 513.2 | 513.1 | 0 | 513.1 | 513.1 | 0 | 513.1 | 99.98% | 99.98%
2.1.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 286.9 | 0 | 286.9 | 286.9 | 0 | 286.9 | 286.2 | 0 | 286.2 | 286.2 | 0 | 286.2 | 99.76% | 99.76%
2.1.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 342.6 | 0 | 342.6 | 342.6 | 0 | 342.6 | 342.6 | 0 | 342.6 | 342.6 | 0 | 342.6 | 100% | 100%
2.1.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 368.9 | 0 | 368.9 | 343 | 0 | 343 | 342.9 | 0 | 342.9 | 342.9 | 0 | 342.9 | 99.97% | 99.97%
2.1.14 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 337.6 | 0 | 337.6 | 219.7 | 0 | 219.7 | 219.7 | 0 | 219.7 | 219.7 | 0 | 219.7 | 100% | 100%
2.1.15 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 793.7 | 0 | 793.7 | 759.4 | 0 | 759.4 | 759.3 | 0 | 759.3 | 759.3 | 0 | 759.3 | 99.99% | 99.99%
2.1.16 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 216.1 | 0 | 216.1 | 166.8 | 0 | 166.8 | 111.8 | 0 | 111.8 | 111.8 | 0 | 111.8 | 67.03% | 67.03%
2.1.17 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 291.9 | 0 | 291.9 | 291.9 | 0 | 291.9 | 291.9 | 0 | 291.9 | 291.9 | 0 | 291.9 | 100% | 100%
2.1.18 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 269.4 | 0 | 269.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.19 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4582.7 | 0 | 4582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 63581.2 | 0 | 63581.2 | 35120.8 | 0 | 35120.8 | 34892.9 | 0 | 34892.9 | 34892.9 | 0 | 34892.9 | 99.35% | 99.35%
2.2.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1476 | 0 | 1476 | 639.1 | 0 | 639.1 | 639.1 | 0 | 639.1 | 639.1 | 0 | 639.1 | 100% | 100%
2.2.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6478 | 0 | 6478 | 3205.7 | 0 | 3205.7 | 3205.6 | 0 | 3205.6 | 3205.6 | 0 | 3205.6 | 100% | 100%
2.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2037.4 | 0 | 2037.4 | 1144.6 | 0 | 1144.6 | 1144.6 | 0 | 1144.6 | 1144.6 | 0 | 1144.6 | 100% | 100%
2.2.4 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10004 | 0 | 10004 | 5586.7 | 0 | 5586.7 | 5586.6 | 0 | 5586.6 | 5586.6 | 0 | 5586.6 | 100% | 100%
2.2.5 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 574 | 0 | 574 | 503.9 | 0 | 503.9 | 503.8 | 0 | 503.8 | 503.8 | 0 | 503.8 | 99.98% | 99.98%
2.2.6 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1230 | 0 | 1230 | 570.6 | 0 | 570.6 | 570.5 | 0 | 570.5 | 570.5 | 0 | 570.5 | 99.98% | 99.98%
2.2.7 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2747 | 0 | 2747 | 1676.4 | 0 | 1676.4 | 1513.1 | 0 | 1513.1 | 1513.1 | 0 | 1513.1 | 90.26% | 90.26%
2.2.8 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2181.2 | 0 | 2181.2 | 778.3 | 0 | 778.3 | 778.2 | 0 | 778.2 | 778.2 | 0 | 778.2 | 99.99% | 99.99%
2.2.9 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5178.6 | 0 | 5178.6 | 2355.8 | 0 | 2355.8 | 2355.8 | 0 | 2355.8 | 2355.8 | 0 | 2355.8 | 100% | 100%
2.2.10 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7839.2 | 0 | 7839.2 | 3802.7 | 0 | 3802.7 | 3802.6 | 0 | 3802.6 | 3802.6 | 0 | 3802.6 | 100% | 100%
2.2.11 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1090.6 | 0 | 1090.6 | 745 | 0 | 745 | 745 | 0 | 745 | 745 | 0 | 745 | 100% | 100%
2.2.12 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1102.6 | 0 | 1102.6 | 575.2 | 0 | 575.2 | 575.1 | 0 | 575.1 | 575.1 | 0 | 575.1 | 99.98% | 99.98%
2.2.13 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" зр НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5338.2 | 0 | 5338.2 | 3277.8 | 0 | 3277.8 | 3277.7 | 0 | 3277.7 | 3277.7 | 0 | 3277.7 | 100% | 100%
2.2.14 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3388.3 | 0 | 3388.3 | 1880.3 | 0 | 1880.3 | 1880.2 | 0 | 1880.2 | 1880.2 | 0 | 1880.2 | 99.99% | 99.99%
2.2.15 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4728.1 | 0 | 4728.1 | 3286.6 | 0 | 3286.6 | 3286.6 | 0 | 3286.6 | 3286.6 | 0 | 3286.6 | 100% | 100%
2.2.16 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2230.7 | 0 | 2230.7 | 1380.7 | 0 | 1380.7 | 1380.6 | 0 | 1380.6 | 1380.6 | 0 | 1380.6 | 99.99% | 99.99%
2.2.17 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1709.7 | 0 | 1709.7 | 754 | 0 | 754 | 690.4 | 0 | 690.4 | 690.4 | 0 | 690.4 | 91.56% | 91.56%
2.2.18 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4247.6 | 0 | 4247.6 | 2957.4 | 0 | 2957.4 | 2957.4 | 0 | 2957.4 | 2957.4 | 0 | 2957.4 | 100% | 100%
2.3 | Подраздел 3. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 1799.7 | 0 | 1799.7 | 1077.8 | 0 | 1077.8 | 1063.4 | 0 | 1063.4 | 1063.4 | 0 | 1063.4 | 98.66% | 98.66%
2.3.1 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1288 | 0 | 1288 | 908 | 0 | 908 | 898.9 | 0 | 898.9 | 898.9 | 0 | 898.9 | 99% | 99%
2.3.2 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 142.7 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 194.6 | 0 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 174.4 | 0 | 174.4 | 169.8 | 0 | 169.8 | 164.5 | 0 | 164.5 | 164.5 | 0 | 164.5 | 96.88% | 96.88%
2.4 | Подраздел 4. Обустройство проездов в поселениях Заполярного района |  |  | 80190.4 | 0 | 80190.4 | 40191.5 | 0 | 40191.5 | 40191.3 | 0 | 40191.3 | 40191.3 | 0 | 40191.3 | 100% | 100%
2.4.1 | Устройство покрытия участка проезда в районе ул. Лесная в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1137.3 | 0 | 1137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Устройство покрытия участка проезда в районе от дома № 14 по ул. Набережная до перехода через р. Шарок д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1137.3 | 0 | 1137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Устройство проезда от Троицкой часовни до БВПУ в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3548.6 | 0 | 3548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Устройство проезда "Причал – вертолетная площадка" в д. Щелино Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3584 | 0 | 3584 | 3584 | 0 | 3584 | 3584 | 0 | 3584 | 3584 | 0 | 3584 | 100% | 100%
2.4.5 | Устройство проезда от дома № 50 до дома № 59 по ул. Центральная в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 100% | 100%
2.4.6 | Подсыпка проезда по ул. Набережная в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8406 | 0 | 8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Поставка дорожных плит для устройства проезда к общественному кладбищу в рп. Искателей МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 13950.3 | 0 | 13950.3 | 13950.3 | 0 | 13950.3 | 13950.3 | 0 | 13950.3 | 13950.3 | 0 | 13950.3 | 100% | 100%
2.4.8 | Устройство участка проезда по ул. Новоселов – ул. Молодежная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 19198.4 | 0 | 19198.4 | 13713.2 | 0 | 13713.2 | 13713.1 | 0 | 13713.1 | 13713.1 | 0 | 13713.1 | 100% | 100%
2.4.9 | Устройство проезда к водоочистной установке в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9731.1 | 0 | 9731.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10 | Подсыпка проезда № 2 по ул. Березовая в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6114 | 0 | 6114 | 6114 | 0 | 6114 | 6114 | 0 | 6114 | 6114 | 0 | 6114 | 100% | 100%
2.4.11 | Устройство части проезда Набережный в д. Снопа Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 430 | 0 | 430 | 430 | 0 | 430 | 429.9 | 0 | 429.9 | 429.9 | 0 | 429.9 | 99.98% | 99.98%
2.4.12 | Отсыпка проезда от ГСМ по ул. Новая до дома № 39 по ул. Озерная (район Юнко) в п. Хорей-Вер Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9606.4 | 0 | 9606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.13 | Текущий ремонт проезда от ГСМ по ул. Новая до дома № 39 по ул. Озерная (район Юнко) в части обустройства перехода через руч. Юнко в п. Хорей-Вер Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (1 этап - приобретение строительных материалов) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.14 | Отсыпка участка проезда «п. Каратайка – причал Лапта-Шор» п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Подраздел 5. Благоустройство дворовых территорий |  |  | 1990 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Устройство детского игрового комплекса с песочницей в д. Верхняя Пеша Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1990 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Подраздел 7. Содержание и ремонт проездов в населенных пунктах Заполярного района |  |  | 7947 | 0 | 7947 | 4308.6 | 0 | 4308.6 | 3883.4 | 0 | 3883.4 | 3883.4 | 0 | 3883.4 | 90.13% | 90.13%
2.6.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 127.9 | 0 | 127.9 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 100% | 100%
2.6.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1441 | 0 | 1441 | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | 100% | 100%
2.6.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1313.4 | 0 | 1313.4 | 59.3 | 0 | 59.3 | 59.3 | 0 | 59.3 | 59.3 | 0 | 59.3 | 100% | 100%
2.6.4 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 282.2 | 0 | 282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 403.3 | 0 | 403.3 | 403.3 | 0 | 403.3 | 348.3 | 0 | 348.3 | 348.3 | 0 | 348.3 | 86.36% | 86.36%
2.6.6 | Сельское поселение "Омский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1764.4 | 0 | 1764.4 | 1156 | 0 | 1156 | 1155.9 | 0 | 1155.9 | 1155.9 | 0 | 1155.9 | 99.99% | 99.99%
2.6.7 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 582.2 | 0 | 582.2 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 | 100% | 100%
2.6.8 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 915.9 | 0 | 915.9 | 915.9 | 0 | 915.9 | 915 | 0 | 915 | 915 | 0 | 915 | 99.9% | 99.9%
2.6.9 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 533.9 | 0 | 533.9 | 265.9 | 0 | 265.9 | 265.9 | 0 | 265.9 | 265.9 | 0 | 265.9 | 100% | 100%
2.6.10 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 369.2 | 0 | 369.2 | 369.2 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.11 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 196 | 100% | 100%
2.6.12 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 17.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Подраздел 8. Вывоз и очистка отходов производства и потребления |  |  | 5868.2 | 0 | 5868.2 | 5087.4 | 0 | 5087.4 | 5087.3 | 0 | 5087.3 | 5087.3 | 0 | 5087.3 | 100% | 100%
2.7.1 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5717.3 | 0 | 5717.3 | 4936.5 | 0 | 4936.5 | 4936.4 | 0 | 4936.4 | 4936.4 | 0 | 4936.4 | 100% | 100%
2.7.2 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 150.9 | 0 | 150.9 | 150.9 | 0 | 150.9 | 150.9 | 0 | 150.9 | 150.9 | 0 | 150.9 | 100% | 100%
2.8 | Подраздел 9. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |  | 5884.7 | 0 | 5884.7 | 3875 | 0 | 3875 | 3855.4 | 0 | 3855.4 | 3855.4 | 0 | 3855.4 | 99.49% | 99.49%
2.8.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 227.5 | 0 | 227.5 | 113.8 | 0 | 113.8 | 113.8 | 0 | 113.8 | 113.8 | 0 | 113.8 | 100% | 100%
2.8.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 682.5 | 0 | 682.5 | 455.4 | 0 | 455.4 | 455 | 0 | 455 | 455 | 0 | 455 | 99.91% | 99.91%
2.8.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 462.4 | 0 | 462.4 | 274.1 | 0 | 274.1 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | 99.96% | 99.96%
2.8.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 325 | 0 | 325 | 213.2 | 0 | 213.2 | 213.2 | 0 | 213.2 | 213.2 | 0 | 213.2 | 100% | 100%
2.8.5 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 389.9 | 0 | 389.9 | 288.8 | 0 | 288.8 | 284.5 | 0 | 284.5 | 284.5 | 0 | 284.5 | 98.51% | 98.51%
2.8.6 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 780 | 0 | 780 | 498.1 | 0 | 498.1 | 498.1 | 0 | 498.1 | 498.1 | 0 | 498.1 | 100% | 100%
2.8.7 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 406.2 | 0 | 406.2 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | 100% | 100%
2.8.8 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 536.2 | 0 | 536.2 | 357.6 | 0 | 357.6 | 357.5 | 0 | 357.5 | 357.5 | 0 | 357.5 | 99.97% | 99.97%
2.8.9 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 666.3 | 0 | 666.3 | 448.9 | 0 | 448.9 | 448.9 | 0 | 448.9 | 448.9 | 0 | 448.9 | 100% | 100%
2.8.10 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 503.6 | 0 | 503.6 | 331.2 | 0 | 331.2 | 331 | 0 | 331 | 331 | 0 | 331 | 99.94% | 99.94%
2.8.11 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 216.5 | 0 | 216.5 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 100% | 100%
2.8.12 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 276.2 | 0 | 276.2 | 184.2 | 0 | 184.2 | 184.1 | 0 | 184.1 | 184.1 | 0 | 184.1 | 99.95% | 99.95%
2.8.13 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 170.4 | 0 | 170.4 | 127.8 | 0 | 127.8 | 113.6 | 0 | 113.6 | 113.6 | 0 | 113.6 | 88.89% | 88.89%
2.8.14 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 242 | 0 | 242 | 166.9 | 0 | 166.9 | 166.7 | 0 | 166.7 | 166.7 | 0 | 166.7 | 99.88% | 99.88%
3 | Раздел 3. Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 975.3 | 0 | 975.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Текущий ремонт обелиска Победы в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Благоустройство мемориального комплекса Великой Отечественной войны в д. Тошвиска Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 602.5 | 0 | 602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Устройство лицевых панелей для Обелиска «Павшим воинам-землякам 1941-1945 гг. в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 132.8 | 0 | 132.8
4 | Раздел 4. Создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации |  |  | 1234 | 0 | 1234 | 1234 | 0 | 1234 | 1191.9 | 0 | 1191.9 | 1191.9 | 0 | 1191.9 | 96.59% | 96.59%
4.1 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту моста пешеходного через ручей Няшинский в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 599 | 0 | 599 | 599 | 0 | 599 | 556.9 | 0 | 556.9 | 556.9 | 0 | 556.9 | 92.97% | 92.97%
4.2 | Предпроектное обследование мостового сооружения ТММ-60 в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 100% | 100%
4.3 | Проведение инженерных изысканий для ремонта мостового пешеходного перехода через р. Край-Яма в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 100% | 100%
5 | Раздел 5. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации |  |  | 6388.9 | 0 | 6388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Дом Таратина", 1870-е гг., расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Таратинское | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6388.9 | 0 | 6388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Раздел 6. Иные мероприятия |  |  | 49212.2 | 0 | 49212.2 | 25750.8 | 0 | 25750.8 | 23276.7 | 0 | 23276.7 | 23276.7 | 0 | 23276.7 | 90.39% | 90.39%
6.1 | Устройство деревянного тротуара в п. Бугрино (от дома № 1А по ул. Антоновка до дома № 31 по ул. Набережная) Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7164.8 | 0 | 7164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Устройство тротуара по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5312 | 0 | 5312 | 5312 | 0 | 5312 | 5312 | 0 | 5312 | 5312 | 0 | 5312 | 100% | 100%
6.3 | Устройство деревянных тротуаров в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 978 | 0 | 978 | 978 | 0 | 978 | 977.9 | 0 | 977.9 | 977.9 | 0 | 977.9 | 99.99% | 99.99%
6.4 | Устройство деревянного тротуара в д. Чижа Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3658.3 | 0 | 3658.3 | 3420.5 | 0 | 3420.5 | 3420.4 | 0 | 3420.4 | 3420.4 | 0 | 3420.4 | 100% | 100%
6.5 | Устройство деревянного тротуара от дома № 7А до дома 21 по ул. Советская в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1039.4 | 0 | 1039.4 | 1039.4 | 0 | 1039.4 | 1039.4 | 0 | 1039.4 | 1039.4 | 0 | 1039.4 | 100% | 100%
6.6 | Устройство деревянного тротуара от пожарного водоема до дома № 26 по ул. Новоселов в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2487.1 | 0 | 2487.1 | 1666.4 | 0 | 1666.4 | 1666.4 | 0 | 1666.4 | 1666.4 | 0 | 1666.4 | 100% | 100%
6.7 | Устройство деревянного тротуара от дома № 14А до дома № 26А по ул. Заречная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1203.1 | 0 | 1203.1 | 1198.9 | 0 | 1198.9 | 1198.9 | 0 | 1198.9 | 1198.9 | 0 | 1198.9 | 100% | 100%
6.8 | Текущий ремонт моста через р. Лахтенный в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5287.2 | 0 | 5287.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Молодежный от вертолетной площадки до озера Банное в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 557.2 | 0 | 557.2 | 550.7 | 0 | 550.7 | 550.7 | 0 | 550.7 | 550.7 | 0 | 550.7 | 100% | 100%
6.10 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Молодежный от жилого дома № 6 до жилого дома № 15 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 612.2 | 0 | 612.2 | 612.2 | 0 | 612.2 | 612.2 | 0 | 612.2 | 612.2 | 0 | 612.2 | 100% | 100%
6.11 | Устройство деревянных тротуаров по улице Тундровая от здания ЖКУ до жилого дома № 12 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 470.7 | 0 | 470.7 | 470.7 | 0 | 470.7 | 470.6 | 0 | 470.6 | 470.6 | 0 | 470.6 | 99.98% | 99.98%
6.12 | Устройство деревянного тротуара в д. Вижас Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1790 | 0 | 1790 | 1752.5 | 0 | 1752.5 | 1752.4 | 0 | 1752.4 | 1752.4 | 0 | 1752.4 | 99.99% | 99.99%
6.13 | Устройство деревянных тротуаров от д. 13 по ул. Рябиновая до д. 10 по ул. Лесная и от д. 6 до д. 10 по ул. Рябиновая в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1280 | 0 | 1280 | 1222.4 | 0 | 1222.4 | 1222.4 | 0 | 1222.4 | 1222.4 | 0 | 1222.4 | 100% | 100%
6.14 | Вывоз песка от придомовой территории в с. Шойна Сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 766.2 | 0 | 766.2 | 150 | 0 | 150 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 37.33% | 37.33%
6.15 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Школьный от жилого дома № 16 до жилого дома № 18 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 837.7 | 0 | 837.7 | 429.1 | 0 | 429.1 | 429.1 | 0 | 429.1 | 429.1 | 0 | 429.1 | 100% | 100%
6.16 | Устройство деревянных тротуаров в квартиле Школьный от жилого дома№ 1 до здания Администрации в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 311.2 | 0 | 311.2 | 157.3 | 0 | 157.3 | 157.2 | 0 | 157.2 | 157.2 | 0 | 157.2 | 99.94% | 99.94%
6.17 | Устройство деревянного тротуара от фельдшерско-акушерского пункта до водоподготовительной установки в д. Вижас Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 570 | 0 | 570 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 100% | 100%
6.18 | Устройство деревянных тротуаров по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения "Юшарский сельсовет" ЗР НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3372 | 0 | 3372 | 3372 | 0 | 3372 | 2764 | 0 | 2764 | 2764 | 0 | 2764 | 81.97% | 81.97%
6.19 | Софинансирование проекта "Деревенские мосточки" (ремонт деревянных тротуаров в с. Оксино) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | Софинансирование проекта "Ремонт деревянных тротуаров в п. Хонгурей "Тротуар без барьеров" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 235.4 | 0 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | Софинансирование проекта "Установка уличной сцены возле Омского центрального Дома культуры в с. Ома" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 230 | 0 | 230 | 123.2 | 0 | 123.2 | 123.1 | 0 | 123.1 | 123.1 | 0 | 123.1 | 99.92% | 99.92%
6.22 | Софинансирование проекта "Благоустройство площадки для игровых видов спорта в с. Ома" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 299.9 | 0 | 299.9 | 237.8 | 0 | 237.8 | 237.7 | 0 | 237.7 | 237.7 | 0 | 237.7 | 99.96% | 99.96%
6.23 | Софинансирование проекта "Благоустройство территории под спортивную площадку" | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Карский сельсовет" ЗР НАО | 299.9 | 0 | 299.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24 | Софинансирование проекта "Детский игровой комплекс в п. Индига" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 293.4 | 0 | 293.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | Софинансирование проекта "Устройство ограждения кладбища в пос. Нельмин-Нос" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 149.1 | 0 | 149.1 | 104.5 | 0 | 104.5 | 104.4 | 0 | 104.4 | 104.4 | 0 | 104.4 | 99.9% | 99.9%
6.26 | Софинансирование проекта "Ӈэсына' сей" (в переводе с ненецкого языка - "Сердце посёлка") | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 82.1 | 0 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.27 | Софинансирование проекта "Устройство покрытия участка проезда от дома 24 до дома 26 по ул. Пролетарская в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.28 | Софинансирование проекта "Приобретение и доставка уличного батута, встраиваемого в грунт на детскую игровую площадку в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 27.9 | 0 | 27.9 | 27.9 | 0 | 27.9 | 27.9 | 0 | 27.9 | 27.9 | 0 | 27.9 | 100% | 100%
6.29 | Софинансирование проекта "Спорт – норма жизни" (дооборудование и ремонт спортивной площадки в селе Шойна) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 540.3 | 0 | 540.3 | 540.3 | 0 | 540.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.30 | Изготовление и установка досок объявлений и уличных скамеек в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 500.5 | 0 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.31 | Приобретение и поставка прицепного грейдера в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1230 | 0 | 1230 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.32 | Устройство пешеходных деревянных тротуаров от дома №5 по улице Шарковая до дома №1 по улице Школьная в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1237.5 | 0 | 1237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.33 | Устройство деревянных тротуаров на 3-х участках общей продолжительностью 720 м и шириной 120 см п. Индига в Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2243.6 | 0 | 2243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.34 | Устройство трех участков деревянных тротуаров от дома № 118 до дома № 119 по ул. Речная, от дома № 150 до дома № 155 по ул. Новая, от дома № 151 до дома № 153 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1105.1 | 0 | 1105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.35 | Устройство деревянного тротуара к вертолетной площадке в д. Белушье Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 100% | 100%
6.36 | Устройство четырех деревянных тротуаров через ручьи в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 565 | 0 | 565 | 565 | 0 | 565 | 564 | 0 | 564 | 564 | 0 | 564 | 99.82% | 99.82%
6.37 | Софинансирование проекта «Устройство мостовых пешеходных дорожек в селе Великовисочное» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 295.7 | 0 | 295.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.38 | Софинансирование проекта «Устройство подъездного пути к месту причаливания судов в селе Великовисочное» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 307.8 | 0 | 307.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.39 | Устройство деревянных тротуаров по ул. Новая от дома № 23А до дома № 31 в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.40 | Устройство мостовых в квартале Явтысого от жилого дома № 11 до жилого дома № 22 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 216.9 | 0 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Раздел 7. Инициативное бюджетирование |  |  | 16639.7 | 0 | 16639.7 | 8204.9 | 0 | 8204.9 | 8196.8 | 0 | 8196.8 | 8196.8 | 0 | 8196.8 | 99.9% | 99.9%
7.1 | "Лыжная трасса и тропа здоровья - два в одном" | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 766.7 | 0 | 766.7 | 766.7 | 0 | 766.7 | 766.7 | 0 | 766.7 | 766.7 | 0 | 766.7 | 100% | 100%
7.2 | Арт объект "Я люблю Андег" | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 739.2 | 0 | 739.2 | 739.2 | 0 | 739.2 | 739.2 | 0 | 739.2 | 739.2 | 0 | 739.2 | 100% | 100%
7.3 | Модернизация детской площадки "Непоседы" в д. Лабожское | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 1586.9 | 0 | 1586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Обустройство участка проезда от дома № 4 до дома № 8 по ул. Новосёлов в с. Несь (I этап: приобретение железобетонных плит) | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 1898.2 | 0 | 1898.2 | 1834.9 | 0 | 1834.9 | 1834.9 | 0 | 1834.9 | 1834.9 | 0 | 1834.9 | 100% | 100%
7.5 | Обустройство элементов скейт-парка возле здания ГБУ ДО НАО "Спортивная школа олимпийского резерва "Труд" в с. Коткино | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 886.3 | 0 | 886.3 | 886.3 | 0 | 886.3 | 886.3 | 0 | 886.3 | 886.3 | 0 | 886.3 | 100% | 100%
7.6 | Обустройство спортивной площадки: приобретение уличных тренажеров, теневого навеса для тренажеров, скамеек и урны" в п. Нельмин-Нос | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 1020.7 | 0 | 1020.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Спортивная площадка для воркаута в с. Ома | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 1800 | 0 | 1800 | 771.9 | 0 | 771.9 | 771.9 | 0 | 771.9 | 771.9 | 0 | 771.9 | 100% | 100%
7.8 | Ограждение места захоронения в д. Волонга | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 1184.4 | 0 | 1184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Устройство покрытия участка проезда от дома 22 до дома 24 по ул. Пролетарская в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 1494 | 0 | 1494 | 860.6 | 0 | 860.6 | 860.6 | 0 | 860.6 | 860.6 | 0 | 860.6 | 100% | 100%
7.10 | Создание и ремонт детских игровых площадок" "Благоустройство детской площадки, расположенной по ул. Озёрная в п. Хорей-Вер Сельского поселения "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | 1310.4 | 0 | 1310.4 | 392.4 | 0 | 392.4 | 392.4 | 0 | 392.4 | 392.4 | 0 | 392.4 | 100% | 100%
7.11 | Детский городок в "Песчаной жемчужине" (монтаж ограждения и освещения детского городка в селе Шойна) | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 1952.9 | 0 | 1952.9 | 1952.9 | 0 | 1952.9 | 1944.8 | 0 | 1944.8 | 1944.8 | 0 | 1944.8 | 99.59% | 99.59%
7.12 | Изготовление и монтаж стелы "Факел" с установкой декоративного освещения | Администрация Заполярного района | МО "Рабочий посёлок Искателей" ЗР НАО | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Раздел 8. Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи |  |  | 29428.2 | 12614.1 | 16814.1 | 18348.4 | 9174.2 | 9174.2 | 18347.8 | 9173.9 | 9173.9 | 18347.8 | 9173.9 | 9173.9 | 100% | 100%
8.1 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 25228.2 | 12614.1 | 12614.1 | 18348.4 | 9174.2 | 9174.2 | 18347.8 | 9173.9 | 9173.9 | 18347.8 | 9173.9 | 9173.9 | 100% | 100%
8.2 | Оказание услуг по обеспечению доступности для населения услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских населенных пунктах Заполярного района НАО | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 481710.8 | 12614.1 | 469096.7 | 299831.5 | 9174.2 | 290657.3 | 296544.6 | 9173.9 | 287370.7 | 296544.6 | 9173.9 | 287370.7 | 98.9% | 98.9%

## Подпрограмма 2 (3)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Соглашение 01-14-81/25 от 13.02.2025; 01-14-166/24 от 21.03.2024 (доп.согл. 2 от 15.01.2025) | ООО "Норд Комфорт" |  | 2025-12-31 | 43021400 |  | 36819.5 |  | 36819.5
|  | 01-14-74/25 от 13.02.2025 (28 983 316,82) 01-14-3/24 от 09.01.2024 (2024-31 248 728,44), доп.4 от 20.01.2025 (2025-2 776 183,18) | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | 2025-12-31 | 35297900 |  | 24138.4 |  | 24138.4
|  | Соглашение 01-14-84/25 от 25.02.2025 (15 190 104,39) 01-14-172/24 от 23.05.2024, доп.согл. 1 от 17.01.2025 руб. | ООО "НАО ремстрой плюс" |  | 2025-12-31 | 15583700 |  | 10503.2 |  | 10503.2
2 | Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань
2.1. | Текущий ремонт общественной бани п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000033 от 17.03.2025 | ИП Пашкина А.В. | Администрация поселения НАО | 2025-10-31 | 2062300 |  | 2062.3 |  | 2062.3
3 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях, в том числе:
3.1 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 22012025-01 от 14.02.2025 | ООО "НПО "Светотехнические решения" | Администрация поселения НАО | 2025-03-31 | 548870 |  | 548.87 |  | 548.87
|  | № 2 от 01.04.2025 | ИП Кравцовым И.С. | Администрация поселения НАО | 2025-04-21 | 350000 |  | 350 |  | 350
|  | № 03092025-02 от 26.09.2025 | ООО "НПО "Светотехнические решения" | Администрация поселения НАО | 2025-10-25 | 230000 |  | 0 |  | 0
3.2 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | № 01/01/10 от 10.01.2025 | ИП Валей Е.В. | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 164502 |  | 164.5 |  | 164.5
4 | Обустройство проездов в поселениях Заполярного района
4.1 | Устройство проезда "Причал – вертолетная площадка" в д. Щелино Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 4 УП 2025 от 01.07.2025 | ИП Рогозин А.Н. | Администрация поселения НАО | 2025-09-30 | 3583993.92 |  | 3584 |  | 3584
4.2 | Устройство проезда от дома № 50 до дома № 59 по ул. Центральная в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000043 от 01.04.2025 | ООО "ВИРА" | Администрация поселения НАО | 2025-10-31 | 2400000 |  | 2400 |  | 2400
4.3 | Поставка дорожных плит для устройства проезда к общественному кладбищу в рп. Искателей МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" ЗР НАО | № 01843000005250000140001 от 28.04.25 | ИП Абраменкова Л.В. | Администрация поселения НАО | 2025-12-20 | 14993322.88 |  | 13950.3 |  | 13950.3
4.4 | Устройство участка проезда по ул. Новоселов – ул. Молодежная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000068-1 от 14.05.2025 | ООО "РИВЬЕРА" | Администрация поселения НАО | 2025-08-31 | 13713125 |  | 13713.125 |  | 13713.125
|  | № 0184300000425000118-1 от 20.06.2025 | ИП Игумнов С.Н. | Администрация поселения НАО | 2025-10-31 | 5419168.48 |  | 0 |  | 0
4.5 | Подсыпка проезда № 2 по ул. Березовая в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000140 от 30.06.2025 | ИП Коткин Н. В. | Администрация поселения НАО | не позднее 28.11.2025. | 6114000 |  | 6114 |  | 6114
4.6 | Устройство части проезда Набережный в д. Снопа Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 15 от 11.06.25 | ИП Кравцов И.С. | Администрация поселения НАО | до 17.06.25 | 272350 |  | 272.35 |  | 272.35
|  | № 16 от 17.06.25 |  | Администрация поселения НАО | до 24.06.25 | 157582.86 |  | 157.5829 |  | 157.5829
5 | Вывоз и очистка отходов производства и потребления
5.1 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет ЗР НАО | № 170 от 02.12.2024 на вывоз отходов | ИП Стремоусова И. В. | Администрация поселения НАО | до 31.12.2024 | 376200 |  | 376.2 |  | 376.2
|  | № 182 от 02.12.2024 на прием и очистки сточных вод | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения НАО | до 31.12.2024 | 123158 |  | 123.158 |  | 123.158
|  | № 15 от 25.12.2024 на вывоз отходов | ИП Стремоусова И.В. | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 598800 |  | 598.8 |  | 598.8 | 598,8 ( с 01.01. по 15.02.)
|  | № 0184300000425000007 от.17.02.2025 | ИП Стремоусова И.В. | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 4160000 |  | 3159 |  | 3159 | 325( с 17.02.), 455 март, 442 апрель, 559 май, 104 июнь, 754 июль, 520 август
|  | №374-К(36/1) от 01.02.25 (водоотведение очистка ст вод) | НМ МУ ПОКиТС | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 597528 |  | 520.828 |  | 520.828 | 73,488 с февраля по июнь, 76694,4 с июля по август
|  | № 3/ВО-2025 от 01.01.2025 очистка сточных вод | МП ЗР "Севержилкомсервис", | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 158338 |  | 158.338 |  | 158.338 | 158,3 январь
5.2 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | № 2 от 24.02.2025 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 150899.52 |  | 150.8995 |  | 150.8995
6 | Создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации
6.1 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту моста пешеходного через ручей Няшинский в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | № 310 от 13.02.2025 | ООО "Архстройэксперт" | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 599000 |  | 556.9 |  | 556.9
6.2 | Предпроектное обследование мостового сооружения ТММ-60 в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 321(102) от 18.06.2025 | ООО "Архстройэксперт" | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 360000 |  | 360 |  | 360
6.3 | Проведение инженерных изысканий для ремонта мостового пешеходного перехода через р. Край-Яма в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 3 от 20.06.2025 | ИП Афанасьев А.В. | Администрация поселения НАО | 2025-07-30 | 275000 |  | 275 |  | 275
7 | Иные мероприятия
7.1 | Устройство тротуара по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000094 от 06.06.2025 | ИП Мольков И.С. | Администрация поселения НАО | 2025-10-31 | 5312000 |  | 5312 |  | 5312
7.2 | Устройство деревянных тротуаров в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | № 98093 от 28.04.2025 (от дома номер 10 по ул. Ветеранская до дома номер 15 ул. Ветеранская, протяженностью 90 м) | ИП Валей Е.В. | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 299308.19 |  | 299308.191 |  | 299308.191
|  | № 67830 от 25.04.2025 ( от дома номер 15 по ул. Набережная до дома номер 5 ул. Шарковая, протяженность 72 м) |  | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 491400.22 |  | 491400.22 |  | 491400.22
|  | № 48358 от 21.04.2025 (от дома 2по ул. Школьная, протяженность 30 м) |  | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 187252.3 |  | 187252.3 |  | 187252.3
7.3 | Устройство деревянного тротуара в д. Чижа Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000017-1 от 03.03.2025 | ИП Игумнов С.Н. | Администрация поселения НАО | 2025-09-30 | 3420427.68 |  | 3420.4 |  | 3420.4
7.4 | Устройство деревянного тротуара от дома № 7А до дома 21 по ул. Советская в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | № 27 от 02.06.2025, № 28 от 02.06.2025 | ИП Игумнов С.Н. | Администрация поселения НАО | 2025-06-15 | 1039400 |  | 1039.4 |  | 1039.4
7.5 | Устройство деревянного тротуара от пожарного водоема до дома № 26 по ул. Новоселов в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000018-1 от 03.03.2025 | ИП Игумнов С.Н. | Администрация поселения НАО | 2025-09-30 | 1666357 |  | 1666.4 |  | 1666.4
7.6 | Устройство деревянного тротуара от дома № 14А до дома № 26А по ул. Заречная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | № 29 от 02.06.2025, №30 от 02.06.25 | ИП Игумнов С.Н. | Администрация поселения НАО | 2025-06-30 | 1198900 |  | 1198.9 |  | 1198.9
7.7 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Молодежный от вертолетной площадки до озера Банное в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | № 3 от 03.03.2025 | ИП Кодиров А.Ё. | Администрация поселения НАО | 2025-08-31 | 557179 |  | 550.7 |  | 550.7 | Контракт расторгается в части неисполненных обязательств на сумму 6 497 (Шесть тысяч четыреста девяносто семь) рублей 30 копеек.
7.8 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Молодежный от жилого дома № 6 до жилого дома № 15 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | № 4 от 03.03.2025 | ИП Кодиров А.Ё. | Администрация поселения НАО | 2025-08-31 | 612146.5 |  | 612.2 |  | 612.2
7.9 | Устройство деревянных тротуаров по улице Тундровая от здания ЖКУ до жилого дома № 12 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | № 2 от 03.03.2025 | ИП Кодиров А.Ё. | Администрация поселения НАО | 2025-08-31 | 470632 |  | 470.6 |  | 470.6
7.10 | Устройство деревянного тротуара в д. Вижас Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000048 от 15.04.2025 | ИП Кравцов И.С. | Администрация поселения НАО | 2025-11-30 | 1752410 |  | 1752.4 |  | 1752.4
7.11 | Устройство деревянных тротуаров от д. 13 по ул. Рябиновая до д. 10 по ул. Лесная и от д. 6 до д. 10 по ул. Рябиновая в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000049 от 15.04.2025 | ИП Канев С.Е. | Администрация поселения НАО | 2025-08-29 | 1222400 |  | 1222.4 |  | 1222.4
7.12 | Вывоз песка от придомовой территории в с. Шойна Сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | ДОГОВОР на выполнение работ (оказание услуг) № 77/СТ-2025 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 55976.28 |  | 56 |  | 56
7.13 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Школьный от жилого дома № 16 до жилого дома № 18 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | № 6 от 17.06.2025 | ИП Абдукодир Ё.К. | Администрация поселения НАО | 2025-09-30 | 429075.63 |  | 429.1 |  | 429.1
7.14 | Устройство деревянных тротуаров в квартиле Школьный от жилого дома № 1 до здания Администрации в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | № 5 от 17.06.2025 | ИП Абдукодир Ё.К. | Администрация поселения НАО | 2025-09-30 | 157230.54 |  | 157.2 |  | 157.2
7.15 | Устройство деревянного тротуара от фельдшерско-акушерского пункта до водоподготовительной установки в д. Вижас Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 17 от 15.06.2025 | ИП Кравцов И.С. | Администрация поселения НАО | 2025-07-30 | 380000 |  | 380 |  | 380
7.16 | Устройство деревянных тротуаров по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения "Юшарский сельсовет" ЗР НАО" | № 2 от 26.06.2025 | ИП Безумов С.Е. | Администрация поселения НАО | 2025-07-25 | 64000 |  | 64 |  | 64
|  | № 0184300000425000106 от 16.06.2025 (Поставка пиломатериала) | ИП Канев С.Е. | Администрация поселения НАО | 2025-09-30 | 2700000 |  | 2700 |  | 2700
|  | Договор подряда выполнение работ б/н от 01.09.2025 ремонтные работы | Быханов С.А. | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 599972.1 |  | 0 |  | 0
7.17 | Софинансирование проекта "Установка уличной сцены возле Омского центрального Дома культуры в с. Ома" | № 102/2025 от 21.05.2025 | ООО "ПРО-Сцена" | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 596855 |  | 62.8268 |  | 62.8268
|  | № 54/2025 от 21.05.2025 | ООО "Звук и свет" | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 572855 |  | 60.3005 |  | 60.3005
|  | № 23 возмездного оказания услуг по монтажу Сценического Подиума 226/046 | ИП Кравцов И.С. | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 429290 |  | 0 |  | 0 | 45.1884
7.18 | Софинансирование проекта "Благоустройство площадки для игровых видов спорта в с. Ома" | № 23 от 13.06.25 | ООО "Звездочка ВКВ" | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 599900 |  | 62.1668 |  | 62.1668
|  | № 02/06/2025 от 12.06.2025 | ИП Канев С.Е. | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 599800 |  | 62.1647 |  | 62.1647
|  | № 03/06/2025 от 12.06.2025 | ИП Канев С.Е. (услуги по доставке оборудование по ограждению и электрооборудование) | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 1094000 |  | 51.2961 |  | 51.2961
|  | № 12 от 14.06.2025 | ИП Канев А.Е. (монтаж системы освещения) | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 599000 |  | 62.0735 |  | 62.0735
7.19 | Софинансирование проекта "Устройство ограждения кладбища в пос. Нельмин-Нос" | № 8 от 15.07.2025 | ИП Кодиров А.Ё. | Администрация поселения НАО | 2025-09-30 | 1044166.8 |  | 104.4 |  | 104.4
7.20 | Софинансирование проекта "Приобретение и доставка уличного батута, встраиваемого в грунт на детскую игровую площадку в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО" | № 101 от 17.06.2025 | ИП Солодянников А.Н. | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 288000 |  | 27.9 |  | 27.9
7.21 | Софинансирование проекта "Спорт – норма жизни" (дооборудование и ремонт спортивной площадки в селе Шойна) | № 0184300000425000110 от 18.06.2025 | ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ" | Администрация поселения НАО | 2025-11-30 | 5402290 |  | 0 |  | 0
7.22 | Устройство деревянного тротуара к вертолетной площадке в д. Белушье Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | № 12 от 14.07.2025 | ИП Канев А.Е. | Администрация поселения НАО | 2025-07-21 | 210000 |  | 210 |  | 210
7.23 | Устройство четырех деревянных тротуаров через ручьи в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 19 от 12.08.2025 | ИП Кравцов И.С, | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 384000 |  | 384 |  | 384
|  | №12 от 21.07.25 | ИП Уткин М.Г. | Администрация поселения НАО | до полного исполнения | 180000 |  | 180 |  | 180
8 | Инициативное бюджетирование
8.1 | "Лыжная трасса и тропа здоровья - два в одном" | № 08 от 23.05.25 | ООО "Эндес" | Администрация поселения НАО | 2025-05-30 | 320000 |  | 320 |  | 320
|  | № 15 от 04.08.2025 |  |  | 2025-09-12 | 446700 |  | 446.7 |  | 446.7
8.2 | Арт объект "Я люблю Андег" | № 14/04/21 от 21.04.2025 | ИП Валей Е.В. | Администрация поселения НАО | до 31 октября | 593000 |  | 739.2 |  | 739.2
|  | № 98896 от 18.04.2025 | ИП Валей Е.В. | Администрация поселения НАО | до 31 октября | 580753
8.3 | Обустройство участка проезда от дома № 4 до дома № 8 по ул. Новосёлов в с. Несь (I этап: приобретение железобетонных плит) | № 0184300000425000067-1 от 14.05.2025 | ООО "РИВЬЕРА" | Администрация поселения НАО | 2025-07-31 | 2497500 |  | 1834.9 |  | 1834.9
8.4 | Обустройство элементов скейт-парка возле здания ГБУ ДО НАО "Спортивная школа олимпийского резерва "Труд" в с. Коткино | №184300000425000000 от 19.05.2025 | ИП Муромцев К.В. | Администрация поселения НАО | 2025-07-31 | 1092000 |  | 886.3 |  | 886.3
8.5 | Спортивная площадка для воркаута в с. Ома | № 25от 15.06.25 | ООО Звездочка-ВКВ | Администрация поселения НАО | 2025-07-15 | 226790 |  | 211.9 |  | 211.9
|  | № 07/06/2025 от 15.06.2025 (226/046) | ИП Канев С.Е | Администрация поселения НАО | 30.10.2025. | 600000 |  | 0 |  | 0 | 560.8
|  | № 06/06/2025 от 15.06.2025(222/500) | ИП Канев С.Е | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 500000 |  | 0 |  | 0 | 467.3
|  | № 15 от 15.06.2025 | Канев А.Е. | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 599000 |  | 559.8 |  | 559.8
8.6 | Устройство покрытия участка проезда от дома 22 до дома 24 по ул. Пролетарская в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000142 от 30.06.2025 | ИП Кодиров А.Ё. | Администрация поселения НАО | 2025-10-31 | 1036800 |  | 0 |  | 0
|  | № 26/08/251 от 26.08.2025 | ИП Кодиров А.Ё. | Администрация поселения НАО | 2025-10-31 | 860544 |  | 860.544 |  | 860.544
8.7 | Создание и ремонт детских игровых площадок "Благоустройство детской площадки, расположенной по ул. Озёрная в п. Хорей-Вер Сельского поселения "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | № 43 от 05.08.2025, | ИП Прокушев В.А. | Администрация поселения НАО | 2025-08-18 | 577030 |  | 392.4 |  | 392.4
8.8 | Детский городок в "Песчаной жемчужине" (монтаж ограждения и освещения детского городка в селе Шойна) | 1) № 22/05/16 от 16.05.2025, 2) № 0184300000425000110 от 16.06.2025 | ИП Валей Е.В. | Администрация поселения НАО | 2025-10-31 | 2588422.7 |  | 1944.8 |  | 1944.8
9.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях | Соглашение №01-14-83/25 от 21.02.2025 | ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи" | Администрация ЗР | 2027-12-31 | 83431100 |  | 18347.8 |  | 18347.8
ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 1147861.1349 | 0 | 1147861.1349
Note on K27: декабрь2024
Note on K28: декабрь 2024