## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  |  | План на 01.10.2025 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Проведение исследования качества воды |  |  | 1030.4 | 0 | 1030.4 | 0 | 531.4 | 0 | 531.4 | 0 | 531.1 | 0 | 531.1 | 0 | 531.1 | 0 | 531.1 | 0 | 99.94% | 99.94%
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические, паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 901.7 | 0 | 901.7 | 0 | 531.4 | 0 | 531.4 | 0 | 531.1 | 0 | 531.1 | 0 | 531.1 | 0 | 531.1 | 0 | 99.94% | 99.94%
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 128.7 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 92378.4 | 0 | 84083 | 8295.4 | 25239 | 0 | 24991.6 | 247.4 | 25238.9 | 0 | 24991.5 | 247.4 | 25238.9 | 0 | 24991.5 | 247.4 | 100% | 100%
2.1 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд водоподготовительной установки в п. Хорей-Вер СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 8200 | 0 | 7790 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3 | Строительство водопроводной сети в д. Лабожское Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 19849.6 | 0 | 16541.3 | 3308.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4 | Модернизация БВПУ с увеличением производительности в д. Лабожское Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3482.6 | 0 | 3308.4 | 174.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.5 | Разработка проекта зон санитарной охраны для подземного источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в с. Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 208.8 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.6 | Разработка проекта зон санитарной охраны для подземного источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в д. Устье Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 140.9 | 0 | 140.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.7 | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в с. Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.8 | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Устье Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.9 | Устройство водоразборной колонки и ограждения водозабора в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2296.4 | 0 | 2273.4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.10 | Реконструкция водовода в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 277.1 | 0 | 277.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.11 | Разработка проекта зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в д. Щелино Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.12 | Предоставление информации гидрогеологических особенностях строения участка недр д. Мгла Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 100% | 100%
2.13 | Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в п. Хонгурей Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 100% | 100%
2.14 | Уточнение информации о перспективном месте заложения водозаборной скважины в д. Щелино Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 100%
2.15 | Формирование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для организации водоснабжения в д. Щелино СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.16 | Формирование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для организации водоснабжения в д. Лабожское СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.17 | Формирование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для организации водоснабжения в д. Тошвиска СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.18 | Формирование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для организации водоснабжения в д. Осколково СП "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.19 | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы БВПУ для северо-восточной части п. Хорей-Вер. Устройство площадки размещения | Администрация МР ЗР | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 28151.2 | 0 | 27869.6 | 281.6 | 24744.5 | 0 | 24497.1 | 247.4 | 24744.4 | 0 | 24497 | 247.4 | 24744.4 | 0 | 24497 | 247.4 | 100% | 100%
2.20 | Реконструкция водопроводной сети в с. Коткино (увеличение пропускной способности). Подключение к водопроводной сети жилого дома по ул. Колхозная № 1 в с. Коткино | Администрация МР ЗР | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 6713.9 | 0 | 2687 | 4026.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.21 | Модернизации БВПУ в д. Каменка Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 275.3 |  | 275.3 | 0 | 275.3 | 0 | 275.3 | 0 | 275.3 | 0 | 275.3 | 0 | 275.3 | 0 | 275.3 | 0 | 100% | 100%
2.22 | Выполнение текстового и графического описания местоположения границ зоны санитарной охраны водозабора в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.23 | Обустройство водоснабжения объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 7130 | 0 | 7058.6 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.24 | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Осколково Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.25 | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.26 | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.27 | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Тошвиска Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.28 | Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по организации водоснабжения в сельских поселениях Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 11653.4 | 0 | 11653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | Итого: |  | 93408.8 | 0 | 85113.4 | 8295.4 | 25770.4 | 0 | 25523 | 247.4 | 25770 | 0 | 25522.6 | 247.4 | 25770 | 0 | 25522.6 | 247.4 | 100% | 100%

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Проведение исследования качества воды
1.1. | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические, паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска |  |  | № 01-15-9/25 от 21.02.2025 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе" | Администрация ЗР | 2026-01-31 | 901700 |  | 531.1 |  | 531.1
2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой
2.1. | Предоставление информации гидрогеологических особенностях строения участка недр д. Мгла Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 20 на оказание услуг по предоставлению информации о гидрогеологических особенностях строения участка недр д. Мгла от 08.04.2025 | ФБУ"Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному Федеральному округу" | Администрация поселения НАО | 2025-12-25 | 19166.63 |  | 19.2 |  | 19.2
2.2. | Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения и водопроводов питьевого снабжения в п. Хонгурей Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 13 от 05.02.2025 | ООО "Центр экологического аудита и менеджмента" | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 190000 | 57 | 190 | 57 | 190
| Уточнение информации о перспективном месте заложения водозаборной скважины в д. Щелино Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 25 от 09.04.2025 | ФБУ "Территориальный фонд геологической информации по СЗФО" | Администрация поселения НАО | 2025-12-25 | 9967.28 |  | 10 |  | 10
2.3. | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы БВПУ для северо-восточной части п. Хорей-Вер. Устройство площадки размещения |  |  | № 71/2025 от 07.03.2025 | ООО "ДДП ГРУПП" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-08-30 | 24744522.5 |  | 24744.4 |  | 24744.4
2.4. | Модернизации БВПУ в д. Каменка Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 77-ЭК/2025 от 18.06.2025 | ООО "Эковита" | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 275264 | 82.6 | 275.3 | 82.6 | 275.3
ВСЕГО: | [8 empty] | 139.6 | 25770 | 139.6 | 25770

## Подпрограмма 3 (3) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб. |  |  | В рамках программы запланированы мероприятия:
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года | - по разработке проектов зон санитарной охраны для подземного источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
- по постановке на учет земельных участков для водоснабжения;
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - по бурению скважин для питьевого водоснабжения;
1 | Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения и водопроводов питьевого снабжения в п. Хонгурей Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | [8 empty] | 190 |  | 190 | - по установке водоподготовительного оборудования;
2 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО |  |  | № 01-15-7/15 от 25.01.2022 | ООО "Севергеолдобыча-Сервис" | Администрация ЗР | 2022-12-30 | 800000 |  | 0 |  | 0 | - по проведению исследований качества воды;
3 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические, паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска |  |  | Контракт № 01-15-9/25 от 21.02.2025 | ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе" | Администрация ЗР | 2026-01-31 | 901700 |  | 531.1 |  | 531.1 | - по модернизации (реконструкции) объектов питьевого водоснабжения.
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 721.1 | 0 | 721.1