## приложение 1 (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование | План на год |  |  | План на отчетный период |  |  | Кассовое исполнение на 01.07.2025 |  |  | Фактически освоено на 01.07.2025 |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ВСЕГО: | 57099.3 | 0 | 57099.3 | 10854 | 0 | 10854 | 10853.8 | 0 | 10853.8 | 10853.8 | 0 | 10853.8 | 100% | 100%
в том числе по мероприятиям
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе: | 6858.4 | 0 | 6858.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства | 6858.4 | 0 | 6858.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе: | 32227.2 | 0 | 32227.2 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 100% | 100%
Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе: | 9282.6 | 0 | 9282.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 4486 | 0 | 4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2418.6 | 0 | 2418.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 2378 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений, в том числе: | 3055 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Капитальный ремонт помещения для накопления навоза коровника в с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 3055 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе: | 14641.8 | 0 | 14641.8 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 100% | 100%
Поставка упаковщика рулонов для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 100% | 100%
Поставка косилки дисковой, обмотчика рулонов, захвата рулонов, мотовездехода/снегоболотохода с грузовой платформой, запасных частей для тракторов для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 4073.8 | 0 | 4073.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка мотора лодочного, лодки алюминиевой, снегохода для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2740 | 0 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка трактора колесного для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2950 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка запасных частей для тракторов для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 589 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка запасных частей для сельскохозяйственных машин для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка полуприцепа тракторного для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 1250 | 0 | 1250 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Иные мероприятия, в том числе: | 5247.8 | 0 | 5247.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка оборудования для маркировки продукции и оргтехники для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 156.4 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Установка ограждения территории фермы МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 5027.4 | 0 | 5027.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка оргтехники для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства: | 9375.1 | 0 | 9375.1 | 791.7 | 0 | 791.7 | 791.7 | 0 | 791.7 | 791.7 | 0 | 791.7 | 100% | 100%
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2978.1 | 0 | 2978.1 | 791.7 | 0 | 791.7 | 791.7 | 0 | 791.7 | 791.7 | 0 | 791.7 | 100% | 100%
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 2216.2 | 0 | 2216.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 4180.8 | 0 | 4180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства | 8638.6 | 0 | 8638.6 | 7582.3 | 0 | 7582.3 | 7582.1 | 0 | 7582.1 | 7582.1 | 0 | 7582.1 | 100% | 100%
Финансовое обеспечения затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 4703.6 | 0 | 4703.6 | 4703.6 | 0 | 4703.6 | 4703.6 | 0 | 4703.6 | 4703.6 | 0 | 4703.6 | 100% | 100%
Финансовое обеспечение затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2088.8 | 0 | 2088.8 | 2088.8 | 0 | 2088.8 | 2088.7 | 0 | 2088.7 | 2088.7 | 0 | 2088.7 | 100% | 100%
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | 1846.2 | 0 | 1846.2 | 789.9 | 0 | 789.9 | 789.8 | 0 | 789.8 | 789.8 | 0 | 789.8 | 99.99% | 99.99%
ИТОГО

## Приложение 1.
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  | План на 01.10.2025 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение), реконструкция объектов сельского хозяйства |  |  | 6858.4 | 0 | 6858.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 6858.4 | 0 | 6858.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Раздел 2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |  |  | 29172.2 | 0 | 29172.2 | 13067.3 | 0 | 13067.3 | 13067 | 0 | 13067 | 13067 | 0 | 13067 | 100% | 100%
2.1. | Подраздел 1. Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства |  |  | 9282.6 | 0 | 9282.6 | 5257.7 | 0 | 5257.7 | 5257.6 | 0 | 5257.6 | 5257.6 | 0 | 5257.6 | 100% | 100%
2.1.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4486 | 0 | 4486 | 3105.1 | 0 | 3105.1 | 3105 | 0 | 3105 | 3105 | 0 | 3105 | 100% | 100%
2.1.2 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2418.6 | 0 | 2418.6 | 2152.6 | 0 | 2152.6 | 2152.6 | 0 | 2152.6 | 2152.6 | 0 | 2152.6 | 100% | 100%
2.1.3 | МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 2378 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Подраздел 3. Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей |  |  | 14641.8 | 0 | 14641.8 | 7809.6 | 0 | 7809.6 | 7809.4 | 0 | 7809.4 | 7809.4 | 0 | 7809.4 | 100% | 100%
2.2.1 | Поставка упаковщика рулонов для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 100% | 100%
2.2.2 | Поставка косилки дисковой, обмотчика рулонов, захвата рулонов, мотовездехода/снегоболотохода с грузовой платформой, запасных частей для тракторов для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс» | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 4073.8 | 0 | 4073.8 | 411.3 | 0 | 411.3 | 411.2 | 0 | 411.2 | 411.2 | 0 | 411.2 | 99.98% | 99.98%
2.2.3 | Поставка мотора лодочного, лодки алюминиевой, снегохода для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2740 | 0 | 2740 | 1130 | 0 | 1130 | 1130 | 0 | 1130 | 1130 | 0 | 1130 | 100% | 100%
2.2.4 | Поставка трактора колесного для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2950 | 0 | 2950 | 2640.3 | 0 | 2640.3 | 2640.2 | 0 | 2640.2 | 2640.2 | 0 | 2640.2 | 100% | 100%
2.2.5 | Поставка запасных частей для тракторов для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 589 | 0 | 589 | 589 | 0 | 589 | 589 | 0 | 589 | 589 | 0 | 589 | 100% | 100%
2.2.6 | Поставка запасных частей для сельскохозяйственных машин для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 559 | 0 | 559 | 559 | 0 | 559 | 559 | 0 | 559 | 559 | 0 | 559 | 100% | 100%
2.2.7 | Поставка полуприцепа тракторного для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Подраздел 4. Иные мероприятия |  |  | 5247.8 | 0 | 5247.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Поставка оборудования для маркировки продукции и оргтехники для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 156.4 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Установка ограждения территории фермы МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5027.4 | 0 | 5027.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Поставка оргтехники для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Раздел 3. Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства |  |  | 9375.1 | 0 | 9375.1 | 6485.5 | 0 | 6485.5 | 6485.4 | 0 | 6485.4 | 6485.4 | 0 | 6485.4 | 100% | 100%
3.1 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2978.1 | 0 | 2978.1 | 1471.7 | 0 | 1471.7 | 1471.7 | 0 | 1471.7 | 1471.7 | 0 | 1471.7 | 100% | 100%
3.2 | МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 2216.2 | 0 | 2216.2 | 2216.2 | 0 | 2216.2 | 2216.2 | 0 | 2216.2 | 2216.2 | 0 | 2216.2 | 100% | 100%
3.3 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4180.8 | 0 | 4180.8 | 2797.6 | 0 | 2797.6 | 2797.5 | 0 | 2797.5 | 2797.5 | 0 | 2797.5 | 100% | 100%
4 | Раздел 4. Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства |  |  | 8638.6 | 0 | 8638.6 | 8638.6 | 0 | 8638.6 | 8638.4 | 0 | 8638.4 | 8638.4 | 0 | 8638.4 | 100% | 100%
4.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 1846.2 | 0 | 1846.2 | 1846.2 | 0 | 1846.2 | 1846.1 | 0 | 1846.1 | 1846.1 | 0 | 1846.1 | 99.99% | 99.99%
4.2 | Финансовое обеспечение затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4703.6 | 0 | 4703.6 | 4703.6 | 0 | 4703.6 | 4703.6 | 0 | 4703.6 | 4703.6 | 0 | 4703.6 | 100% | 100%
4.3 | Финансовое обеспечение затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2088.8 | 0 | 2088.8 | 2088.8 | 0 | 2088.8 | 2088.7 | 0 | 2088.7 | 2088.7 | 0 | 2088.7 | 100% | 100%
| ИТОГО |  |  | 54044.3 | 0 | 54044.3 | 28191.4 | 0 | 28191.4 | 28190.8 | 0 | 28190.8 | 28190.8 | 0 | 28190.8 | 100% | 100%

## приложение 2 (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб.
[7 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе: |  |  |  |  | 2480000 | 0 | 2480 | 0 | 2480
Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"
Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт подсобных помещений коровника в с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе: |  |  |  |  | 2480000 | 0 | 2480 | 0 | 2480
Поставка упаковщика рулонов для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | от 15.04.2025 № 0184300000425000047 | ООО "Веста" | Администрация СП "Омский сельсовет" ЗР НАО | 31.07.2025 (срок поставки) | 2480000 |  | 2480 |  | 2480
Поставка косилки дисковой, обмотчика рулонов, захвата рулонов, мотовездехода/снегоболотохода с грузовой платформой, запасных частей для тракторов для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"
Поставка мотора лодочного, лодки алюминиевой, снегохода для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Поставка трактора колесного для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Поставка запасных частей для тракторов для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Поставка запасных частей для сельскохозяйственных машин для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Поставка полуприцепа тракторного для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"
Иные мероприятия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поставка оборудования для маркировки продукции и оргтехники для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО
Установка ограждения территории фермы МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО
Поставка оргтехники для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства: |  |  |  |  | 791675 |  | 791.675 |  | 791.675
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | от 10.05.2025 № 2 | ИП Бобриков П. К. | МКП "Омский ЖК" | до полного исполнения обязательств | 371675 |  | 371.675 |  | 371.675
| от 10.05.2025 № 1 | ИП Бобриков П. К. | МКП "Омский ЖК" | до полного исполнения обязательств | 420000 |  | 420 |  | 420
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства |  |  |  |  | 7582300 |  | 7582.1101 |  | 7582.1101
Финансовое обеспечения затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Соглашение № 1 от 21.03.2025 о предоставлении субсидии МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" на возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции, в целях восстановления их платежеспособности |  |  |  | 4703600 |  | 4703.587 |  | 4703.587
Финансовое обеспечение затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Соглашение № 1 от 13.05.2025 о предоставлении субсидии МКП "Омский животноводческий комплекс" на возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции, в целях восстановления их платежеспособности |  |  |  | 2088800 |  | 2088.6763 |  | 2088.6763
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | Соглашение № 01-14-127/25 о предоставлении из районного бюджета муниципального района "Заполярный район" субсидий МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" от 30.05.2025 |  |  |  | 789900 |  | 789.8468 |  | 789.8468
ИТОГО: |  |  |  |  | 10853975 | 0 | 10853.7851 | 0 | 10853.7851

## Приложение 2.
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства
1.1. | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 2 ПКК 2025 от 15.04.2025 | ООО "Гарант ХХI" | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-07-15 | 3367364 |  | 2992.22 |  | 2992.22
|  | № 2 от 10.07.2025 (лизунец) | ИП Канев М.П. | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-08-15 | 112794.3 |  | 112.7943 |  | 112.7943
1.2. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000055 от 21.04.2025 | ИП Уткин М.Г. | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2025-08-29 | 2152554 |  | 2152.6 |  | 2152.6
2 | Поставка упаковщика рулонов для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000047 от 15.04.2025 | ООО "Веста" | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2025-07-30 | 2480000 |  | 2480 |  | 2480
3 | Поставка косилки дисковой, обмотчика рулонов, захвата рулонов, мотовездехода / снегоболотохода с грузовой платформой, запасных частей для тракторов для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс» | № 0184300000425000121 от 26.06.2025 (захвата рулонов) | ООО "Веста" | МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 2025-10-31 | 427850 |  | 0 |  | 0
|  | № 0184300000425000123 от26.06.2025 (мотовездехода) | ИП Бирюков Л.А. | МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 2025-10-31 | 1226550 |  | 0 |  | 0
|  | № 39 от 21.04.2025 (Запчасти) | ООО "Эра" | МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 2025-10-31 | 411224.31 |  | 411.2243 |  | 411.2243
4 | Поставка мотора лодочного, лодки алюминиевой, снегохода для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 11 ПСХ 2025 от 05.08.2025 (снегоход) | ИП Бирюков Л.А. | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-10-31 | 1130000 |  | 1130 |  | 1130
|  | № 17 ПЛИМ 2025 от 06.10.2025 (лодка и мотор) | ИП Сушкова А. М. | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-10-31 | 1199450 |  | 0 |  | 0
5 | Поставка трактора колесного для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 10 ПТК 2025 от 05.08.2025 | ООО "РЭС" | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-10-31 | 2640250 |  | 2640.2 |  | 2640.2
6 | Поставка запасных частей для тракторов для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 23Р от 02.07.2025 | ИП Лаптев М.А. | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-08-15 | 589000 |  | 589 |  | 589
7 | Поставка запасных частей для сельскохозяйственных машин для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 24Р от 02.07.2025 | ИП Лаптев М.А. | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-07-20 | 559000 |  | 559 |  | 559
8. | Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства
8.1. | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 1)№ 1 от 05.06.25(ГСМ); 2)№ 3 ПУП 2025 от 09.06.2025;(поставка упаков стрейч-пленки) 3)№ 17-Р от 21.05.2025 (шпагат полипропил) 4)№ 2697-ОТ/ПФ/2025 от 03.07.2025 (ГСМ) 5)№ 3 от 10.07.2025 (Поставка ДТ) 6)№ 003П-000064 от 28.07.2025 7)№ 003П-000065 от 28.07.2025 8)№ 003П-000063 от 28.07.2025 9)№ 003П-000066 от 31.07.2025 10)№ 003П-000062 от 28.07.2025 | ИП Канев М.П.; ИП Лаптев М. А. АО"ННК"(ГСМ) 6)Жохеев Д.С. 7)Сорокин Н.А. 8) Суслов О.Л. 9)Борунов Ю.В. 10)Лобанов А.В. | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-08-11 | 2797548.8 |  | 2797.5 |  | 2797.5
8.2. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Соглашение №2 от 13.05.2025 о предоставлении муниципальной преференции в виде субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации сенозаготовительной компании предприятий сх производства | МКП "Омский животноводческий комплекс" | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО | до полного исполнения | 2978.1 |  | 1471.7 |  | 1471.7
8.3. | МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 1)№ 37 от 15.04.2025, 2)№ 38 от 15.04.2025, 3)№ 11 от 18.04.2025, 4)№ 40 от 24.04.2025, 5)№ 36 от 15.04.2025 6)Договора с физ лицами | ООО "Веста", ООО Звездочка-ВКВ, ООО "ЭРА", ФИЗ лица | МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | до полного исполнения | 2220672.4 |  | 2216.2 |  | 2216.2
ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 19552.4386 | 0 | 19552.4386