ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2021-2030 годы» по состоянию на 01.10.2025

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии 
с решением Совета Заполярного района от 19.12.2024 № 28-р «О районном бюджете 
на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов».

Заказчиком программы является Администрация Заполярного района.

Цель программы – сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района.

Задачи программы:

- создание (приобретение), реконструкция объектов сельскохозяйственного назначения;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства;

- восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства.

На 2025 год в рамках программы запланировано финансирование на реализацию мероприятий в сумме 54 044,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 01.10.2025 года составил 28 191,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 28 191,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 28 190,8 тыс. рублей, или 100,0 % от плана на 01.10.2025.

| № | Наименование мероприятия | Краткая информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |  |  |
| 1 | Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства |  |
| 1.1. | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 3 105,0 тыс. рублей при плане 3 105,1 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. Администрацией СП «Великовисочный сельсовет» заключены контракты: 1) № 2 ПКК 2025 от 15.04.2025 на поставку кормов (75400 кг) с ООО «Гарант XXI», цена контракта 3 367 364,0 рублей, срок исполнения – до 15.07.2025. 2) № 2 от 10.07.2025 (поставка лизунца) с ИП Канев М.П., цена контракта 112 794,3 рублей, срок исполнения – до 15.08.2025. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 1.2. | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 2 152,6 тыс. рублей при плане 2 152,6 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. Администрацией СП «Омский сельсовет» заключен контракт № 0184300000425000055 от 21.04.2025 с ИП Уткин М.Г., цена контракта 2 152 554,0 рублей, срок исполнения – до 15.07.2025. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 2 | Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей |  |
| 2.1. | Поставка упаковщика рулонов для МКП «Омский животноводческий комплекс» Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 2 480,0 тыс. рублей при плане 2 480,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. Администрацией СП «Омский сельсовет» заключен контракт № 0184300000425000047 от 15.04.2025 на поставку упаковщика рулонов с ООО «Веста», цена контракта 2 480 000,0 рублей, срок исполнения 30.07.2025. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 2.2. | Поставка косилки дисковой, обмотчика рулонов, захвата рулонов, мотовездехода/ снегоболотохода с грузовой платформой, запасных частей для тракторов для МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | Кассовое исполнение – 411,2 тыс. рублей при плане 411,3 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс» заключен контракт № 39 от 21.04.2025 на поставку запасных частей для тракторов с ООО «Эра», цена контракта 411 224,31 рублей, срок исполнения 31.10.2025. Товар поставлен и оплачен. |
| 2.3. | Поставка мотора лодочного, лодки алюминиевой, снегохода для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 1 130,0 тыс. рублей при плане 1 130,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. Администрацией СП «Великовисочный сельсовет» заключен контракт № 11 ПСХ 2025 от 05.08.2025 на поставку снегохода с ИП Бирюков Л.А., цена контракта 1 130 000,0 рублей, срок исполнения 31.10.2025. Товар поставлен и оплачен. |
| 2.4 | Поставка трактора колесного для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 2 640,2 тыс. рублей при плане 2 640,3 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. Администрацией СП «Великовисочный сельсовет» заключен контракт № 10 ПТК 2025 от 05.08.2025 на поставку трактора колесного с ООО «РЭС», цена контракта 2 640 250,0 рублей, срок исполнения 01.09.2025. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 2.5 | Поставка запасных частей для тракторов для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 589,0 тыс. рублей при плане 589,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. Администрацией СП «Великовисочный сельсовет» заключен контракт № 23Р от 02.07.2025 на поставку запасных частей для тракторов с ИП Лаптев М.А., цена контракта 589 000,0 рублей, срок исполнения 15.08.2025. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 2.6 | Поставка запасных частей для сельскохозяйственных машин для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 559,0 тыс. рублей при плане 559,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. Администрацией СП «Великовисочный сельсовет» заключен контракт № 24Р от 02.07.2025 на поставку запасных частей для сельскохозяйственных машин с ИП Лаптев М.А., цена контракта 559 000,0 рублей, срок исполнения 20.07.2025. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 3 | Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства |  |
| 3.1. | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 1 471,7 тыс. рублей при плане 1 471,7 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. Администрацией СП «Омский сельсовет» для реализации мероприятия заключены договоры: - ИП Бобриков П.К. № 1 и 2 от 10.05.2025 на общую сумму 791,7 тыс. руб. на поставку дизельного топлива (3,0 т), бензина (0,9 т), масла гидравлического (0,183 т), масла синтек (0,183 т), тосола (0,2 т); - ИП Бобриков П.К. №1 от 01.07.2025 на сумму 598,5 тыс. рублей на поставку пленки для упаковки травяных кормов в количестве 57 бобин, №2 от 01.07.2025 на сумму 81,5 тыс. рублей на поставку шпагата полиэтиленового в количестве 163 кг. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 3.2. | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 2 797,5 тыс. рублей при плане 2 797,6 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. Администрацией СП «Великовисочный сельсовет» для реализации мероприятия заключены договоры: - с ИП Канев М.П. № 1 от 05.06.2025 на сумму 167 561,10 тыс. руб. на поставку масло М-10ДМ (летнее) в количестве 558,00 литров; масло 80 W-90 (трансмиссионное) в количестве 200,00 литров; - с ИП Лаптев М.А. №17-Р от 21.05.2025 на сумму 55 680,00 рублей на поставку шпагат полипропиленовый 2200ТЭКС в количестве 160 кг.; - с Ф.Л. Лаптевым М.А. № 3 ПУП 2025 от 09.06.2025 на сумму 1 008 900,0 рублей на поставку упаковочной стрейч-пленки в количестве 114 шт.; - ОА «ННК» №2697-ОТ/ПФ/2025 от 03.07.2025 на сумму 473 760,0 рублей на поставку и заправку транспортных средств нефтепродуктами топливо дизельное зимнее ДТ-3-К5 минус 38 в количестве 6000 литров; - с физическими лицами № 00ЗП-000062-00ЗП-000066 от 28.07.2025 на выполнение сельскохозяйственных услуг на сумму 609 729 рублей., страховые взносы 182 918,7 рублей. |
| 3.3. | МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | Кассовое исполнение – 2 216,2 тыс. рублей при плане 2 216,2 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» для реализации мероприятия заключены договоры: - с ООО «Эра» № 36 от 15.04.2025 на общую сумму 263 600,0 рублей на поставку масла гидравлического 200 кг., масло М-10 в двигатель летнее 200 кг., масло 80W-90 200кг.; № 40 от 24.04.2025 на поставку дизельного топлива на сумму 405 600,0 рублей; - с ООО «Веста» № 37 и № 38 от 15.04.2025 на общую сумму 719 200,0 рублей на поставку пленки сенажной в количестве 40 шт.; - с ООО «Звездочка-ВКВ от 18.04.2025 на сумму 174 800,0 рублей на поставку шпагат полипропиленовый в количестве 230 кг; - с физическими лицами № 1-4 от 11.07.2025 на выполнение сельскохозяйственных услуг на сумму 505 748,0 рублей., страховые взносы 151 724,4 рублей. |
| 4. Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства |  |  |
| 4.1. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | Кассовое исполнение – 1 846,1 тыс. рублей при плане 1 846,2 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. Субсидия предоставлена МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» на финансовое обеспечение затрат в целях восстановления платежеспособности. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности предприятия перед МП ЗР «Севержилкомсервис». |
| 4.2. | Финансовое обеспечение затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 4 703,6 тыс. рублей при плане 4 703,6 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. Предоставлена субсидия в размере 4 703,6 тыс. рублей МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» на финансовое обеспечение затрат в целях восстановления платежеспособности. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности предприятия перед УФНС России. Исполнение составило 100 %. |
| 4.3. | Финансовое обеспечение затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП «Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 2 088,7 тыс. рублей при плане 2 088,8 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.10.2025 г. Предоставлена субсидия в размере 2 088,8 тыс. рублей МКП «Омский животноводческий комплекс» на финансовое обеспечение затрат в целях восстановления платежеспособности. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности предприятия перед УФНС России. Исполнение составило 100 %. |