## МП Теплоснабжение
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Разработка проектной документации по реконструкции, строительству и модернизации объектов теплоснабжения, прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  | 6551.8 | 0 | 6551.8 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 99.21% | 99.21%
1.1. | Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 100% | 100%
1.2. | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 51.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Раздел 2. Реконструкция объектов теплоснабжения |  |  | 80544.5 | 49215.1 | 25536 | 5793.4 | 79522.2 | 49215.1 | 23759.3 | 6547.8 | 22953.2194 | 0 | 22062.3194 | 890.9 | 98.73% | 28.5%
2.1. | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 56569 | 49215.1 | 1697 | 5656.9 | 56569 | 49215.1 | 1697 | 5656.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
2.2. | Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 в с. Нижняя Пеша Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 100% | 100%
2.3. | Реконструкция участков тепловой сети от котельной № 1 в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 8731.5 | 0 | 8644.1 | 87.4 | 9388.7 | 0 | 8644.1 | 744.6 | 9388.7 | 0 | 8644.1 | 744.6 | 100% | 100%
2.4. | Замена котельного оборудования на котельной № 1 с. Ома | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 4902.5 | 0 | 4853.4 | 49.1 | 4999.7 | 0 | 4853.4 | 146.3 | 4999.7 | 0 | 4853.4 | 146.3 | 100% | 100%
2.5. | Реконструкция тепловой сети котельной №1 (участок от ТК № 7) в с. Нижняя Пёша Сельского поселения "Пёшский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3441.5 | 0 | 3441.5 | 0 | 1664.8 | 0 | 1664.8 | 0 | 1664.8193 | 0 | 1664.8193 | 0 | 48.37% | 48.37%
3 | Раздел 3. Подключение объектов к тепловым сетям |  |  | 12925.6 | 0 | 12925.6 | 0 | 12925.2 | 0 | 12925.2 | 0 | 12925.2 | 0 | 12925.2 | 0 | 100% | 100%
3.1. | Подключение объекта капитального строительства по ул. Советская, д. 30 в с. Несь к тепловым сетям в индивидуальном порядке | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 5894.5 | 0 | 100% | 100%
3.2. | Подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства: квартира 3 жилого дома № 25 в с. Оксино Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 461.7 | 0 | 461.7 | 0 | 461.6 | 0 | 461.6 | 0 | 461.6 | 0 | 461.6 | 0 | 99.98% | 99.98%
3.3. | Технологическое присоединение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства по адресу ул. Заполярная д. 14, с. Шойна | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1962 | 0 | 1962 | 0 | 1961.9 | 0 | 1961.9 | 0 | 1961.9 | 0 | 1961.9 | 0 | 99.99% | 99.99%
3.4. | Работы по подготовке систем теплоснабжения жилых домов по адресам: ул. Заполярная д. № 11, № 16, № 18, ул. Школьная д. 6А, в с. Шойна для подключения к централизованной системе теплоснабжения | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 221.8 | 0 | 221.8 | 0 | 221.7 | 0 | 221.7 | 0 | 221.7 | 0 | 221.7 | 0 | 99.95% | 99.95%
3.5. | Технологическое присоединение к системе теплоснабжения квартиры № 3 жилого дома № 33 по ул. Колхозная и квартиры № 1 жилого дома № 27 по ул. Советская в с. Несь | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1154.1 | 0 | 1154.1 | 0 | 1154.1 | 0 | 1154.1 | 0 | 1154.1 | 0 | 1154.1 | 0 | 100% | 100%
3.6. | Подключение объекта капитального строительства жилого дома № 13 (квартира №№ 2, 3) в с. Оксино к тепловым сетям | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1384.9 | 0 | 1384.9 | 0 | 1384.9 | 0 | 1384.9 | 0 | 1384.9 | 0 | 1384.9 | 0 | 100% | 100%
3.7. | Подключение объекта капитального строительства жилого дома № 108 (квартира №№ 1, 2, 3, 4) в с. Оксино к тепловым сетям | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1846.6 | 0 | 1846.6 | 0 | 1846.5 | 0 | 1846.5 | 0 | 1846.5 | 0 | 1846.5 | 0 | 99.99% | 99.99%
4 | Раздел 4. Поставка и монтаж объектов теплоснабжения |  |  | 155340.4 | 0 | 153786.6 | 1553.8 | 153107.7423 | 0 | 151352.8423 | 1754.9 | 153107.66 | 0 | 151352.76 | 1754.9 | 98.56% | 98.56%
4.1. | Поставка, монтаж модульного здания, оборудования и обвязка технологического оборудования для нужд объединённой котельной в п. Харута | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 50295.3 | 0 | 49792.3 | 503 | 50295.3423 | 0 | 49792.3423 | 503 | 50295.3 | 0 | 49792.3 | 503 | 100% | 100%
4.2. | Поставка и монтаж пеллетного котла с дымовой трубой и бункером в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" (ЖКУ Ома) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 25200 | 0 | 24948 | 252 | 25074 | 0 | 24823.3 | 250.7 | 25073.96 | 0 | 24823.26 | 250.7 | 99.5% | 99.5%
4.3. | Поставка, монтаж модульного здания для нужд котельной в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 48350.5 | 0 | 47866.9 | 483.6 | 46048 | 0 | 45587.5 | 460.5 | 46048 | 0 | 45587.5 | 460.5 | 95.24% | 95.24%
4.4. | Изготовление, поставка горизонтального резервуара для нужд центральной котельной № 3 с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1583.5 | 0 | 1567.5 | 16 | 1583.5 | 0 | 1567.5 | 16 | 1583.5 | 0 | 1567.5 | 16 | 100% | 100%
4.5. | Выполнение работ по монтажу и обвязке технологического оборудования в центральной котельной с. Ома (ЖКУ Ома) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 7135.5 | 0 | 7064.1 | 71.4 | 7361.3 | 0 | 7064.1 | 297.2 | 7361.3 | 0 | 7064.1 | 297.2 | 100% | 100%
4.6. | Поставка, монтаж и обвязка технологического оборудования на котельной с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" (ЖКУ Коткино) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 22775.6 | 0 | 22547.8 | 227.8 | 22745.6 | 0 | 22518.1 | 227.5 | 22745.6 | 0 | 22518.1 | 227.5 | 99.87% | 99.87%
5 | Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 13233.1 | 0 | 13100.7 | 132.4 | 12036.9 | 0 | 11916.5 | 120.4 | 12036.9 | 0 | 11916.5 | 120.4 | 90.96% | 90.96%
5.1. | Поставка и монтаж быстровозводимого здания арочного типа для хранения пеллет в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" (ЖКУ Несь) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 13233.1 | 0 | 13100.7 | 132.4 | 12036.9 | 0 | 11916.5 | 120.4 | 12036.9 | 0 | 11916.5 | 120.4 | 90.96% | 90.96%
5.2. | Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по обеспечению теплоснабжения населения | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Раздел 6. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 7220.9306 | 6791.2 | 357.5 | 72.2306 | 7448.6222 | 6650.3146 | 350.0166 | 448.2911 | 7448.6222 | 6650.3146 | 350.0166 | 448.2911 | 97.92% | 97.92%
6.1 | Капитальный ремонт котельной № 1 с. Тельвиска (замена котла) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2553.188 | 2401.253 | 126.3817 | 25.5533 | 2746.7946 | 2401.253 | 126.3817 | 219.1599 | 2746.7946 | 2401.253 | 126.3817 | 219.1599 | 100% | 100%
6.2 | Капитальный ремонт центральной котельной п. Хорей-Вер (замена котла) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2274.6838 | 2139.3401 | 112.5969 | 22.7468 | 2458.6362 | 2139.3401 | 112.5969 | 206.6993 | 2458.6362 | 2139.3401 | 112.5969 | 206.6993 | 100% | 100%
6.3 | Капитальный ремонт котельной № 3 с. Великовисочное (замена котла КВр 0,69) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 899.1754 | 845.6096 | 44.5742 | 8.9917 | 749.308 | 704.7242 | 37.0907 | 7.4931 | 749.308 | 704.7242 | 37.0907 | 7.4931 | 83.33% | 83.33%
6.4 | Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1493.8834 | 1404.9974 | 73.9472 | 14.9388 | 1493.8834 | 1404.9974 | 73.9472 | 14.9388 | 1493.8834 | 1404.9974 | 73.9472 | 14.9388 | 100% | 100%
7 | Раздел 7. Строительство объектов теплоснабжения |  |  | 64757.8 | 61519.9 | 3237.9 | 0 | 56015.5 | 53214.7 | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5% | 0%
7.1. | Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 64757.8 | 61519.9 | 3237.9 | 0 | 56015.5 | 53214.7 | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5% | 0%
| ИТОГО |  |  | 340574.1306 | 117526.2 | 215496.1 | 7551.8306 | 327556.1645 | 109080.1146 | 209604.6588 | 8871.3911 | 214971.6016 | 6650.3146 | 205106.7959 | 3214.4911 | 95.69% | 63.59%
96.18%

## МП Теплоснабжение (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино |  |  | № 0184300000420000062 от 10.06.2020 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | МКУ ЗР "Северное" | 2021-06-30 | 6500000 |  | 6500 |  | 6500
2 | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута |  |  | № 72/2025 20.03.2025 | ИП Акопян Эдгар Артурович | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2026-10-30 | 269376200 | 56569.002
3 | Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 в с. Нижняя Пеша Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 181/2024 от 24.06.2024 | ИП Завиша В. А. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-12-31 | 6900000 |  | 6900 |  | 6900
4 | Реконструкция участков тепловой сети от котельной № 1 в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 9388697.06 |  | 9388.7 |  | 9388.7
5 | Замена котельного оборудования на котельной № 1 с. Ома |  |  | № 228/2024 от 15.07.2024 на поставку горизонтального резервуара для нужд центральной котельной № 1 с. Ома | ООО "ЦЕНТРСНАБПРОМ" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-12-31 | 1285866.66 |  | 1285.8667 |  | 1285.8667
|  |  |  | № 167/2024 от 03.06.2024 на поставку котельного оборудования для нужд центральной котельной №1 с. Ома НАО | ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 30 календарных дней с даты начала исполнения контракта | 583882.7 |  | 583.8827 |  | 583.8827
|  |  |  | № 280/2024 от 16.08.2024 на выполнение работ по ремонту (замене) дымовой трубы центральной котельной с. Ома, НАО | ИП Бобриков П. К. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-12-31 | 1376416.66 |  | 1376.4167 |  | 1376.4167
|  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 1753561.7 |  | 1753.5617 |  | 1753.5617
6 | Реконструкция тепловой сети котельной №1 (участок от ТК № 7) в с. Нижняя Пёша Сельского поселения "Пёшский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 30 от 03.03.2025 на выполнение работ реконструкции участка тепловых сетей от ТК №7 по ул.Калинина в с.Нижняя Пеша | ИП Афанасьев А.В. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-03-10 | 393333.33 |  | 393.3333 |  | 393.3333
|  |  |  | № 31 от 03.03.2025 на выполнение работ по прокладке участка тепловых сетей от ул. Калинина в с .Нижняя Пеша с обустройством колодца | ИП Афанасьев А.В. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-03-10 | 376190.48 |  | 376.1905 |  | 376.1905
|  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 895295.54 |  | 895.2955 |  | 895.2955
7 | Подключение объекта капитального строительства по ул. Советская, д. 30 в с. Несь к тепловым сетям в индивидуальном порядке |  |  | № 42/ТП-2024 от 10.06.2024 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО | до сентября 2025г | 5894494.8 |  | 5894.5 |  | 5894.5
8 | Подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства: квартира 3 жилого дома № 25 в с. Оксино Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 4ТП-2025 от 22.07.2025 на технологическое подключение к сиситеме теплоснабжения | МП ЗР "Севержилкомсервис" | СП "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | до полного исполнения | 461632.94 |  | 461.6 |  | 461.6
9 | Технологическое присоединение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства по адресу ул. Заполярная д. 14, с. Шойна |  |  | № 62/ТП-2025 от 22.10.2025 на технологическое присоединение к системе теплоснабжения | МП ЗР "Севержилкомсервис" | СП "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | до полного исполнения | 1961940.01 |  | 1961.9 |  | 1961.9
10 | Работы по подготовке систем теплоснабжения жилых домов по адресам: ул. Заполярная д. № 11, № 16, № 18, ул. Школьная д. 6А, в с. Шойна для подключения к централизованной системе теплоснабжения |  |  | №83/РУ-2025 от 22.10.2025 на сантехнические работы по подготовке внутрен-них систем отопления для технологического присоединения к центральной системе отопления | МП ЗР "Севержилкомсервис" | СП "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 2025-12-31 | 221743.31 |  | 221.7 |  | 221.7
11 | Технологическое присоединение к системе теплоснабжения квартиры № 3 жилого дома № 33 по ул. Колхозная и квартиры № 1 жилого дома № 27 по ул. Советская в с. Несь |  |  | № 49/ТП-2025 от 01.10.2025 на технологическое присоединение к системе теплоснабжения кв.3 ул.Колхозная д. 33, | МП ЗР "Севержилкомсервис" | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО | до полного исполнения | 807857.65 |  | 807.8577 |  | 807.8577
|  |  |  | № 63/ТП -2025 от 10.10.2025 на технологическое присоединение к системе теплоснабжения кв .1 ул.Советская д. 27 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО | до полного исполнения | 346224.71 |  | 346.2247 |  | 346.2247
12 | Подключение объекта капитального строительства жилого дома № 13 (квартира №№ 2, 3) в с. Оксино к тепловым сетям |  |  | № 98/ТП-2025 от 22.10.2025 на технологическое присоединение к системе теплоснабжения | МП ЗР "Севержилкомсервис" | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО | до полного исполнения | 1384898.83 |  | 1384.9 |  | 1384.9
13 | Подключение объекта капитального строительства жилого дома № 108 (квартира №№ 1, 2, 3, 4) в с. Оксино к тепловым сетям |  |  | № 72/ТП-2025 от 22.10.2025 на технологическое присоединение к системе теплоснабжения | МП ЗР "Севержилкомсервис" | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО | до полного исполнения | 1846531.78 |  | 1846.5 |  | 1846.5
14 | Поставка, монтаж модульного здания, оборудования и обвязка технологического оборудования для нужд объединённой котельной в п. Харута |  |  | № 46/2025 от 21.02.2025 на поставку и монтаж оборудования и быстровозводимого здания для нужд центральной котельной в п. Харута НАО | ИП Коткин Н.В. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | не позднее 30 июля 2025 года | 52810000 |  | 50295.3 |  | 50295.3
15 | Поставка и монтаж пеллетного котла с дымовой трубой и бункером в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" (ЖКУ Ома) |  |  | № 210/2025 от 27.06.2025 на поставку, монтаж и обвязку котла на пеллетах с бункером, дымовой трубы для нужд центральной котельной в с.Ома НАО | ИП Абраменкова Л.В. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | не позднее 20 октября 2025 года | 25074000 |  | 25073.96 |  | 25073.96
16 | Поставка, монтаж модульного здания для нужд котельной в п. Каратайка |  |  | № 211/2025 от 23.06.2025 на поставку и монтаж быстровозводимого здания с подготовкой основания для нужд котельной в п.Каратайка НАО | ИП Коткин Н.В. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-10-30 | 48350401 | 13676256.29 | 46048 |  | 46048
17 | Изготовление, поставка горизонтального резервуара для нужд центральной котельной № 3 с. Великовисочное |  |  | № 214/2025 от 30.06.2025 на изготовление и поставку горизонтального резервуара для нужд центральной котельной № 3 с. Великовисочное | ООО "Энергия-Север" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | в течение 50 дней с момента подписания контракта | 1900083 |  | 1583.5 |  | 1583.5
18 | Выполнение работ по монтажу и обвязке технологического оборудования в центральной котельной с. Ома (ЖКУ Ома) |  |  | № 247/2025 от 21.07.2025на выполнение работ по монтажу и обвязке технологического оборудования в центральной котельной с. Ома | ООО "Эндес" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-08-20 | 7361331.1 |  | 7361.3 |  | 7361.3
19 | Поставка, монтаж и обвязка технологического оборудования на котельной с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" (ЖКУ Коткино) |  |  | № 243/2025 от 21.07.2025 на выполнение работ по монтажу и обвязке технологического оборудования в центральной котельной с. Коткино | ИП Пашкин М.С | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-08-17 | 6890161.57 |  | 6890.2 |  | 6890.2
|  |  |  | № 85/2025 от 18.03.2025 на поставку котельного оборудования для нужд центральной котельной с. Коткино | ООО "ТД АлтайКотлоСнаб" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-04-15 | 1944190 |  | 1944.2 |  | 1944.2
|  |  |  | № 86/2025 от 18.03.2025 на поставку водогрейного пеллетного котла | ООО "Энергия-Север" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-06-30 | 8125833.33 |  | 8125.8333 |  | 8125.8333
|  |  |  | № 142/2025 от 22.04.2025 на изготовление, поставка и монтаж дымовой трубы для нужд котельной с.Коткино | ООО "ЭНДЕС" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-08-10 | 5785333.33 |  | 5785.3333 |  | 5785.3333
20 | Поставка и монтаж быстровозводимого здания арочного типа для хранения пеллет в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" (ЖКУ Несь) |  |  | № 209/2025 от 27.06.2025 на создание места (площадки) хранения топливных пеллетов в с.Несь | ИП Игумнов С.Н. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-09-30 | 12036843.25 |  | 12036.9 |  | 12036.9
21 | Капитальный ремонт котельной № 1 с. Тельвиска (замена котла) |  |  | № 61/2025 от 03.03.2025 на поставку котла Турботрем ТГ 1600 для нужд центральной котельной с. Тельвиска | ООО "ЭНЕРГИЯ-СЕВЕР" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-04-30 | 2444613.38 |  | 2444.6134 |  | 2444.6134
|  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 302181.21 |  | 302.1812 |  | 302.1812
22 | Капитальный ремонт центральной котельной п. Хорей-Вер (замена котла) |  |  | № 42/2025 от 11.02.2025 на поставку котельного оборудования для нужд центральной котельной п.Хорей-Вер | ООО "ЭНЕРГИЯ-СЕВЕР" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-03-30 | 2052899.35 |  | 2052.8994 |  | 2052.8994
|  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 405736.88 |  | 405.7369 |  | 405.7369
23 | Капитальный ремонт котельной № 3 с. Великовисочное (замена котла КВр 0,69) |  |  | № 236/2025 от 15.07.2025 на поставку котельного оборудования в г.Нарьян-Мар | ООО "Торгово-промышленная "Вятская теплоэнергетическая компания" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-12-31 | 595809.52 |  | 595.8095 |  | 595.8095
|  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 153498.48 |  | 153.4985 |  | 153.4985
24 | Капитальный ремонт кровли здания ДЭС в с. Великовисочное |  |  | № 12/05/2025 от 12.05.2025 на выполнение работ по замене стропил кровли здания ДЭС в с. Великовисочное | ИП Джумаев М.К. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-05-30 | 60000 |  | 60 |  | 60
|  |  |  | № 03/04/2025 от 03.04.2025 на выполнение работ по ремонту кровли здания ДЭС в с. Великовисочное | ИП Джумаев М.К. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-05-30 | 1433883.42 |  | 1433.8834 |  | 1433.8834
25 | Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 323/2025 от 13.11.2025 на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино | ИП Акопян Эдгар Артурович | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2026-10-31 | 186718294.5 | 56015488.35 | 56015.5 | 56015.5 | 56015.5
[9 empty] | 69748313.642 | 270987.0783 | 56015.5 | 270987.0783