ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2030 годы» по состоянию на 01.01.2026

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является отдел ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район» НАО.

Основные цели программы:

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

-  обеспечение безопасности на водных объектах;

-  создание резервов материальных ресурсов;

- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

На 2025 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 61 541,9 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 56 391,7 тыс. рублей, что составляет 91,6 % от плана.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | План на отчетный период – 527,9 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 514,1 тыс. руб. или 97,4 % от плана на 2025 год. Не освоено 13,8 тыс. рублей (СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО) связано с отсутствием на территории поселения лиц, желающих оказать услуги по обучению неработающего населения. |
| 2 | Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров, профилактического контента | План на отчетный период – 48,2 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период –37,2 тыс. руб. Не освоено – 11,0 тыс. рублей (экономия по итогам заключения муниципального контракта). Администрацией Заполярного района заключен контракт № 01-15-63/25 от 02.10.2025 с ИП Дудников С.М., цена контракта 37 200 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 3 | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | План на отчетный период – 1 692,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период –1 692,0 тыс. руб. Администрацией Заполярного района заключен контракт № 01-15-37/25 с ИП Рожков А.Н., цена контракта 1 692 000 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 4 | Устройство двух деревянных трапов в д. Вижас Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | План на отчетный период – 324,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период –324,0 тыс. руб. Администрацией Заполярного района заключен контракт № 16 от 25.11.2025 с ИП Уткин М.Г., цена контракта 324 000 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 5 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС | Кассовое исполнение – 9 308,3 тыс. рублей при плане 9 308,9 тыс. рублей. Не исполнение 0,6 тыс. рублей - оплата произведена по факту поставленных материальных ценностей в соответствии с представленными документами. |
| 6 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | План на отчетный период – 4 099,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 3 860,1 тыс. руб. или 94,2% от плана. Не в полном объеме освоены средства СП «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО (94,5 тыс. руб.), СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (0,1 тыс. руб.), СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО (0,4 тыс. руб.), СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (1,8 тыс. руб.), СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (2,1 тыс. руб.), СП «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (130,2 тыс. руб.), СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (10,6 тыс. руб.). Средства используются в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС, а также на мероприятия по ликвидации ЧС. Расходы осуществлялись по факту необходимости и фактической потребности. |
| 7 | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные работы | План на отчетный период – 5 147,2 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 1 909,5 тыс. рублей. В рамках указанного мероприятия Администрацией Заполярного района заключен с АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" МК № 01-15-50/24 от 24.12.2024, В отчетном период осуществлен вылет на аварийно-восстановительные работы на водоводе в п. Амдерма, с целью предупреждения возникновения ЧС, связанной с нарушением жизнеобеспечения населения. Не освоение в сумме 3 237,7 тыс. рублей связано с отсутствием иной необходимости осуществления вылетов и выездов на проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ с целью предупреждения и ликвидации ЧС. |
| 8 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | План на отчетный период – 84,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период –84,6 тыс. руб. Администрацией Заполярного района заключен контракт на разработку плана ЧС ЗР № 01-15-11/25 от 24.02.2025 с ООО «ПРОМПРОЕКТ», цена контракта 84 600 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 9 | Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 6 407,5 тыс. рублей при плане 6 407,5 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана на 01.10.2025. Администрацией Заполярного района заключен МК № 01-15-25/24 от 27.05.2024 с ООО «М-АйТи НАО», цена контракта 6 407 500,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 10 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | План на отчетный период – 24 715,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 24 605,2 тыс. руб. Не в полном объеме освоены средства СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (24,1 тыс. руб.), СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (8,3 тыс. руб.), СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (49,6 тыс. руб.), МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО (0,1 тыс. руб.), СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (7,6 тыс. руб.), СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (20,6 тыс. руб.), СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО (0,1 тыс. руб.), СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО (0,1 тыс. руб.) Не освоение связано в связи с образовавшейся экономией в результате проведения конкурсных процедур и заключении договоров на ТЭО и предоставление каналов связи. МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО, СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО (0,1 тыс. руб.), СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО (0,1 тыс. руб.) – не освоение связано со свойствами математического округления. |
| 11 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | План на отчетный период – 645,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 593,5 тыс. рублей или 92,0% от плана. Экономии в размере 51,4 тыс. рублей при заключении договоров и проведения конкурсных процедур СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО. Не освоение в размере 0,1 тыс. рублей в СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО связано со свойствами математического округления. |
| 12 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | План на отчетный период – 140,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 100,0 тыс. рублей или 71,0% от плана. Не освоение 40,0 тыс. рублей (Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО – 20,0 тыс. рублей; МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО – 20,0 тыс. рублей) - отсутствие выходов на дежурство в СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО в связи с отсутствием на территории поселения уполномоченного участкового полиции, отсутствие сотрудников ДНД в составе дружины (вакантные места) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО. |
| 13 | Установка систем видеонаблюдения на объектах: ДЭС (д. Лабожское, д. Пылемец, д. Тошвиска, д. Щелино, д. Осколково, с. Несь, д. Мгла), котельных (д. Макарово, с. Оксино), БВПУ (п. Нельмин-Нос, д. Андег, д. Макарово) | План на отчетный период – 2 671,2 тыс. руб. (в том числе из бюджета ЗР – 2 644,8 тыс. рублей, собственные средства МП ЗР «Севержилкомсервис» - 26,4 тыс. рублей). Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период из средств бюджета ЗР – 1 625,8 тыс. руб. Работы произведены МП ЗР «Севержилкомсервис» хозяйственным способом самостоятельно. Фактические расходы составили 1 652,2 тыс. рублей (включая собственные средства МП ЗР «Севержилкомсервис» - 26,4 тыс. рублей). |
| 14 | Поставка пожарного резервуара объемом 25 м.куб. и его установка в д.Щелино Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Кассовое исполнение – 2 527,2 тыс. рублей при плане 2 527,2 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана на 2025 год. Муниципальный контракт № 8 УПР 2025 от 07.07.2025, заключен с ИП Рогозин В.Н. Сумма контракта – 2527,2 тыс. рублей. |
| 15 | Обустройство пожарного водоема объемом 40 м.куб. по ул. Новая в п.Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Кассовое исполнение – 1 913,7 тыс. рублей при плане 1 913,7 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана на 2025 год. Муниципальный контракт № 0184300000425000057 от 26.04.2025 заключен с ООО «КНК». Сумма контракта – 1 913,7 тыс. рублей. |
| 16 | Устройство подъезда с площадкой (пирсом) к источнику противопожарного водоснабжения в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | План на отчетный период – 373,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 373,0 тыс. руб., что составляет 100,0% от плана на 2025 год. Муниципальный контракт № 17 от 25.11.2025, заключен с ИП Уткин М.Г. Сумма контракта – 373,0 тыс. рублей. |
| 17 | Софинансирование расходных обязательств возникающих, при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений, в части создания источников наружного противопожарного водоснабжения в СП "Омский сельсовет" ЗР НАО | Кассовое исполнение – 23,6 тыс. рублей при плане 28,0 тыс. рублей, что составляет 84,0% от плана на 2025 год. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. Экономия по итогам заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт № 0184300000425000153 от 14.07.2025, заключен с ИП Валей Е.В. Сумма контракта – 2 357 215,00 рублей. |
| 18 | Софинансирование расходных обязательств возникающих, при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений, в части создания источников наружного противопожарного водоснабжения в СП "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Кассовое исполнение – 400,0 тыс. рублей при плане 717,0 тыс. рублей, что составляет 56,0% от плана на 2025 год. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. Экономия по итогам заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт № 0157БИС от 14.07.2025, заключен с ООО «РИВЬЕРА». Сумма контракта – 4 000 000,00 рублей. |
| 19 | Софинансирование расходных обязательств возникающих, при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений, в части создания источников наружного противопожарного водоснабжения в СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Кассовое исполнение – 66,1 тыс. рублей при плане 66,5 тыс. рублей, что составляет 99,0% от плана на 2025 год. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. Экономия по итогам заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт № 0184300000425000152-1 от 08.07.2025, заключен с ИП Игумнов С.Н. Сумма контракта – 6 609 027,65 рублей. |
| 20 | Софинансирование расходных обязательств возникающих, при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений, в части создания источников наружного противопожарного водоснабжения в СП "Карский сельсовет" ЗР НАО | Кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей при плане 131,0 тыс. рублей, что составляет 0,0% от плана на 2025 год. Работы не выполнены в связи с форс-мажорными обстоятельствами, связанными с погодными условиями, становлением прибрежного льда и невозможностью подойти к берегу для разгрузки баржи. Судно с грузом ушло на базу зимовки. Контракт на поставку ёмкости расторгнут по соглашению сторон. Муниципальный контракт № 0184300000425000154 от 14.07.2025, заключен с ООО «РИВЬЕРА». Сумма контракта – 8 500 000,00 рублей. |