## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Раздел 1. Проведение исследования качества воды |  |  | 1030.4 | 0 | 1030.4 | 0 | 1015.6 | 0 | 1015.6 | 0 | 1015.6 | 0 | 1015.6 | 0 | 98.56% | 98.56%
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические, паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 901.7 | 0 | 901.7 | 0 | 897.5 | 0 | 897.5 | 0 | 897.5 | 0 | 897.5 | 0 | 99.53% | 99.53%
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 128.7 | 0 | 128.7 | 0 | 118.1 | 0 | 118.1 | 0 | 118.1 | 0 | 118.1 | 0 | 91.76% | 91.76%
2 | Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 61700.6 | 0 | 60915.8 | 784.8 | 38217 | 0 | 37204 | 1013 | 38217 | 0 | 37204 | 1013 | 61.07% | 61.07%
2.1 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 100% | 100%
2.2 | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд водоподготовительной установки в п. Хорей-Вер СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 8200 | 0 | 7790 | 410 | 4954 | 0 | 4904.5 | 49.5 | 4954 | 0 | 4904.5 | 49.5 | 60.41% | 60.41%
2.3 | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в с. Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 600 | 0 | 600 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 83.33% | 83.33%
2.4 | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Устье Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 600 | 0 | 600 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 83.33% | 83.33%
2.5 | Реконструкция водовода в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 277.1 | 0 | 277.1 | 0 | 99.2 | 0 | 99.2 | 0 | 99.2 | 0 | 99.2 | 0 | 35.8% | 35.8%
2.6 | Предоставление информации гидрогеологических особенностях строения участка недр д. Мгла Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 100% | 100%
2.7 | Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения и водопроводов питьевого снабжения в п. Хонгурей Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 100% | 100%
2.8 | Уточнение информации о перспективном месте заложения водозаборной скважины в д. Щелино Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 100%
2.9 | Формирование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для организации водоснабжения в д. Щелино СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100% | 100%
2.10 | Формирование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для организации водоснабжения в д. Тошвиска СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100% | 100%
2.11 | Формирование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для организации водоснабжения в д. Осколково СП "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100% | 100%
2.12 | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы БВПУ для северо-восточной части п. Хорей-Вер. Устройство площадки размещения | Администрация МР ЗР | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 28151.2 | 0 | 27869.6 | 281.6 | 26397.2 | 0 | 26133.2 | 264 | 26397.2 | 0 | 26133.2 | 264 | 93.77% | 93.77%
2.13 | Реконструкция водопроводной сети в с. Коткино (подключение к водопроводной сети жилого дома по ул. Колхозная № 1, ул. Центральная № 56, № 48 А в с. Коткино) | Администрация МР ЗР | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 613.1 | 0 | 606.9 | 6.2 | 651.9 | 0 | 606.9 | 45 | 651.9 | 0 | 606.9 | 45 | 100% | 100%
2.14 | Модернизации БВПУ в д. Каменка Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 275.3 |  | 275.3 | 0 | 275.3 | 0 | 275.3 | 0 | 275.3 | 0 | 275.3 | 0 | 100% | 100%
2.15 | Выполнение текстового и графического описания местоположения границ зоны санитарной охраны водозабора в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 100% | 100%
2.16 | Обустройство водоснабжения объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 7130 | 0 | 7058.6 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.17 | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Осколково Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 100% | 100%
2.18 | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 100% | 100%
2.19 | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 100% | 100%
2.20 | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Тошвиска Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 100% | 100%
2.21 | Капитальный ремонт участков водовода в п. Амдерма (от ДЭС до ВК1, от ВНС до центральной котельной) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1556.3 | 0 | 1540.7 | 15.6 | 2195.2 | 0 | 1540.7 | 654.5 | 2195.2 | 0 | 1540.7 | 654.5 | 100% | 100%
2.22 | Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по организации водоснабжения в сельских поселениях Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 11653.4 | 0 | 11653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Итого: |  | 62731 | 0 | 61946.2 | 784.8 | 39232.6 | 0 | 38219.6 | 1013 | 39232.6 | 0 | 38219.6 | 1013 | 61.7% | 61.7%

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Проведение исследования качества воды
1.1. | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические, паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска |  |  | № 01-15-9/25 от 21.02.2025 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе" | Администрация ЗР | 2026-01-31 | 901700 |  | 897.5 |  | 897.5
1.2. | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска |  |  | № 01-15-69/25 от 05.11.2025 | ООО "ГИЦ ПВ" | Администрация ЗР | 2025-12-31 | 128700 |  | 118.1 |  | 118.1
2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой
2.1. | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО |  |  | № 01-15-7/15 от 25.01.2022 | ООО "Севергеолдобыча-Сервис" | Администрация ЗР | 2022-12-30 | 800000 |  | 450 |  | 450
2.2. | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд водоподготовительной установки в п. Хорей-Вер СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 98/2024 от 29.03.2024 на изготовление и поставку модульного здания необходимого для размещения водоподготовительной установки п.Хорей-Вер | ООО "ТД Северная энергия" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | до полного исполнения | 2902666.66 |  | 4954 |  | 4954
|  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 2051401.78
2.3. | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в с. Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 1-БВС-Т бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в с.Тельвиска от 17.10.2025 | ИП Киселев В.Л. | Администрация поселения НАО | 2025-12-22 | 500000 |  | 500 |  | 500
2.4. | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Устье Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | Договор №2-БВС-У бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Устье от 17.10.2025 | ИП Киселев В.Л. | Администрация поселения НАО | 2025-12-22 | 500000 |  | 500 |  | 500
2.5. | Реконструкция водовода в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 99196.35 |  | 99.2 |  | 99.2
2.6. | Предоставление информации гидрогеологических особенностях строения участка недр д. Мгла Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 20 на оказание услуг по предоставлению информации о гидрогеологических особенностях строения участка недр д. Мгла от 08.04.2025 | ФБУ"Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному Федеральному округу" | Администрация поселения НАО | 2025-12-25 | 19166.63 |  | 19.2 |  | 19.2
2.7. | Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения и водопроводов питьевого снабжения в п. Хонгурей Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 13 от 05.02.2025 | ООО "Центр экологического аудита и менеджмента" | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 190000 | 57 | 190 | 57 | 190
2.8. | Уточнение информации о перспективном месте заложения водозаборной скважины в д. Щелино Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 25 от 09.04.2025 | ФБУ "Территориальный фонд геологической информации по СЗФО" | Администрация поселения НАО | 2025-12-25 | 9967.28 |  | 10 |  | 10
2.9. | Формирование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для организации водоснабжения в д. Щелино СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 2 от 16.10.2025 на выполнение коплекса кадастровых работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка для организации водоснабжения в д. Щелино | ИП Яковлев А.Н. | Администрация поселения НАО | 2025-12-30 | 25000 |  | 25 |  | 25
2.10. | Формирование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для организации водоснабжения в д. Тошвиска СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 1 от 16.10.2025 на выполнение коплекса кадастровых работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка для организации водоснабжения в д. Тошвиска | ИП Яковлев А.Н. | Администрация поселения НАО | 2025-12-30 | 25000 |  | 25 |  | 25
2.11. | Формирование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для организации водоснабжения в д. Осколково СП "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 186 от 10.11.2025 на выполнение коплекса кадастровых работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка для организации водоснабжения в д.Осколково | ИП Яковлев А.Н. | Администрация поселения НАО | 2025-12-30 | 25000 |  | 25 |  | 25
2.12. | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы БВПУ для северо-восточной части п. Хорей-Вер. Устройство площадки размещения |  |  | № 71/2025 от 07.03.2025 на поставку,монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки в п. Хорей-Вер | ООО "ДДП ГРУПП" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-08-30 | 24744522.5 | 24497.0773 | 26397.2 |  | 26397.2
|  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 1652693.69
2.13. | Реконструкция водопроводной сети в с. Коткино (подключение к водопроводной сети жилого дома по ул. Колхозная № 1, ул. Центральная № 56, № 48 А в с. Коткино) |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 651918.8 |  | 651.9 |  | 651.9
2.14. | Модернизации БВПУ в д. Каменка Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 77-ЭК/2025 от 18.06.2025 | ООО "Эковита" | Администрация поселения НАО | 2025-12-31 | 275264 | 82.6 | 275.3 | 82.6 | 275.3
2.15. | Выполнение текстового и графического описания местоположения границ зоны санитарной охраны водозабора в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 10/10/25 от 10.10.2025 на работы по подготовке документов по объекту "Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения рукав Малая Печора реки Хонгурей" | ИП Яковлев А.Н. | Администрация поселения НАО | 05.12.2025 | 300000 |  | 300 |  | 300
2.16. | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Осколково Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 172 А (1) от 24.10.2025 2 скважины | ИП Киселев В.Л. | Администрация поселения НАО | 28.11.2025 | 400000 |  | 400 |  | 400
2.17. | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 3 от 24.10.2025 | ИП Киселев В.Л. | Администрация поселения НАО | 2025-12-30 | 400000 |  | 400 |  | 400
2.18. | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 1 от 24.10.2025 | ИП Киселев В.Л. | Администрация поселения НАО | 2025-12-30 | 400000 |  | 400 |  | 400
2.19. | Бурение водозаборных скважин для организации питьевого водоснабжения в д. Тошвиска Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 2 от 24.10.2025 | ИП Киселев В.Л. | Администрация поселения НАО | 2025-12-30 | 400000 |  | 400 |  | 400
2.20. | Капитальный ремонт участков водовода в п. Амдерма (от ДЭС до ВК1, от ВНС до центральной котельной) |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 2195230.79 |  | 2195.2 |  | 2195.2
2.21. | Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по организации водоснабжения в сельских поселениях Заполярного района
ВСЕГО: | [8 empty] | 24636.6773 | 39232.6 | 139.6 | 39232.6

## Подпрограмма 3 (3) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб. |  |  | В рамках программы запланированы мероприятия:
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года | - по разработке проектов зон санитарной охраны для подземного источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
- по постановке на учет земельных участков для водоснабжения;
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - по бурению скважин для питьевого водоснабжения;
1 | Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения и водопроводов питьевого снабжения в п. Хонгурей Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | [8 empty] | 190 |  | 190 | - по установке водоподготовительного оборудования;
2 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО |  |  | № 01-15-7/15 от 25.01.2022 | ООО "Севергеолдобыча-Сервис" | Администрация ЗР | 2022-12-30 | 800000 |  | 118.1 |  | 118.1 | - по проведению исследований качества воды;
3 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические, паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска |  |  | Контракт № 01-15-9/25 от 21.02.2025 | ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе" | Администрация ЗР | 2026-01-31 | 901700 |  | 897.5 |  | 897.5 | - по модернизации (реконструкции) объектов питьевого водоснабжения.
4 | [11 empty] | #REF!
5 | [11 empty] | #REF!
6 | [11 empty] | #REF!
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 1205.6 | 0 | #REF!