## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2025 год |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 66218.1 | 43029.9 | 14667.5 | 8520.7 | 64716.8 | 43029.9 | 14667.4 | 7019.5 | 48215.8 | 33029.9 | 8166.4 | 7019.5 | 100% | 71.4%
1.1 | Реконструкция ЛЭП в п. Нельмин-Нос | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 18002.2 | 10000 | 6501.1 | 1501.1 | 16501 | 10000 | 6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
1.2 | Реконструкция ЛЭП в п. Хорей-Вер НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 41723 | 33029.9 | 1738.5 | 6954.6 | 41723 | 33029.9 | 1738.5 | 6954.6 | 41723 | 33029.9 | 1738.5 | 6954.6 | 100% | 100%
1.3 | Капитальный ремонт участка ЛЭП 0,4 кВ, 10 кВ в с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 6492.9 | 0 | 6427.9 | 65 | 6492.8 | 0 | 6427.9 | 64.9 | 6492.8 | 0 | 6427.9 | 64.9 | 100% | 100%
2 | Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 42321 | 0 | 41585.6 | 735.4 | 31245.9198 | 0 | 30763.6 | 482.3198 | 24024.6198 | 0 | 23614.5 | 410.1198 | 73.98% | 56.79%
2.1 | Поставка резервуаров горизонтальных стальных наземных объемом 100 куб. м. для ЖКУ «Нельмин-Нос» в количестве 2 единиц | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 6742.9 | 0 | 6675.4 | 67.5 | 5000 | 0 | 4950 | 50 | 5000 | 0 | 4950 | 50 | 74.15% | 74.15%
2.2 | Выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 7794.2 | 0 | 7404.5 | 389.7 | 7482.3 |  | 7404.4 | 77.9 | 7482.3 | 0 | 7404.4 | 77.9 | 100% | 100%
2.3 | Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 2362.1 | 0 | 2338.4 | 23.7 | 2362 |  | 2338.4 | 23.6 | 2362 | 0 | 2338.4 | 23.6 | 100% | 100%
2.4 | Изготовление, поставка и монтаж быстровозводимого здания ДЭС в д. Волонга Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 7221.4 | 0 | 7149.1 | 72.3 | 7221.3 | 0 | 7149.1 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
2.5 | Монтаж склада ГСМ в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 9003.9 | 0 | 8913.8 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.6 | Выполнение ремонтно-восстановительных работ на здании ДЭС д. Осколково | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 4274.1 | 0 | 4231.3 | 42.8 | 4442.5198 | 0 | 4231.3 | 211.2198 | 4442.5198 | 0 | 4231.3 | 211.2198 | 100% | 100%
2.7 | Капитальный ремонт кровли здания ДЭС с. Оксино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 609.6 | 0 | 603.5 | 6.1 | 609.6 | 0 | 603.5 | 6.1 | 609.6 | 0 | 603.5 | 6.1 | 100% | 100%
2.8 | Капитальный ремонт ЛЭП 0,4 кВ «Береговая» в с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 4312.8 | 0 | 4269.6 | 43.2 | 4128.2 | 0 | 4086.9 | 41.3 | 4128.2 | 0 | 4086.9 | 41.3 | 95.72% | 95.72%
| ИТОГО |  |  | 108539.1 | 43029.9 | 56253.1 | 9256.1 | 95962.7198 | 43029.9 | 45431 | 7501.8198 | 72240.4198 | 33029.9 | 31780.9 | 7429.6198 | 89.1% | 65.28%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкция ЛЭП в п. Нельмин-Нос |  |  | № 123/2025 от 14.04.2025 | ООО "Электросети" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2026-03-30 | 82505020 | 16501 | 0 |  | 0
2 | Реконструкция ЛЭП в п. Хорей-Вер НАО |  |  | № 47/2025 от 21.02.2025 | ООО "ПРОЕКТСЕРВИС" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-10-30 | 41722980.51 |  | 41723 |  | 41723
3 | Капитальный ремонт участка ЛЭП 0,4 кВ, 10 кВ в с. Великовисочное |  |  | № 311/2024 от 05.11.2024 | АО "АГРОПРОМЭНЕРГО" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-12-20 | 3716400 |  | 6492.8 |  | 6492.8
|  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 2776495.01
4 | Поставка резервуаров горизонтальных стальных наземных объемом 100 куб. м. для ЖКУ «Нельмин-Нос» в количестве 2 единиц |  |  | № 162/2025 от 20.05.2025 на изготовление и поставку резервуаров горизонтальных стальных для хранения нефтепродуктов | ООО "ЛИДЕРИНТЕГРАТОР" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-08-30 | 6000000 |  | 5000 |  | 5000
5 | Выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Хорей-Вер |  |  | № 12/2023 от 15.02.2023 | ООО"Орион" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | до полного исполнения | 5746045.4 |  | 7482.3 |  | 7482.3
|  |  |  | № 135/Ф-2025 от 25.06.2025 | Вокуев А.П. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-07-09 | 717241.38
[6 empty] | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-07-10 | 1330820.79
6 | Изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной в с. Несь |  |  | № 291/2024 | ООО "КВАТРА-Н" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | в течении 65 дней с даты заключения контракта | 2834423.32 |  | 2362 |  | 2362
7 | Изготовление, поставка и монтаж быстровозводимого здания ДЭС в д. Волонга Ненецкого автономного округа |  |  | № 215/2025 от 01.07.2025 | ООО "ТЕХНОЖНЕЦ" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2026-03-30 | 28885228 | 8665.5684 | 0 |  | 0
8 | Выполнение ремонтно-восстановительных работ на здании ДЭС д. Осколково |  |  | № 26/09/2024 от 25.09.2024 на выполнение работ по ремонту стены здания ДЭС в д. Осколково | ИП Джумаев М.К. | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | 250000 |  | 4442.5198 |  | 4442.5198
|  |  |  | № 27/09/2024 на выполнение работ по ремонту кровли здания ДЭС в д. Осколково |  |  |  | 600000
|  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 3592519.8
9 | Капитальный ремонт кровли здания ДЭС с. Оксино |  |  | №1/2025 от 23.04.2025 | ООО "Стройкомплект" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | до полного исполнения | 290000 |  | 609.6 |  | 609.6
|  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 319555.56
10 | Капитальный ремонт ЛЭП 0,4 кВ «Береговая» в с. Великовисочное |  |  | № 168/2025 от 30.05.2025 на выполнение работ по капитальному ремонту ЛЭП 0,4 кВ "Береговая" в с.Великовисочное | АО "Нарьян-Марпромэнерго" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2025-07-20 | 2350000 |  | 4128.2 |  | 4128.2
|  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  |  | 1778194
ВСЕГО: | [8 empty] | 25166.5684 | 72240.4198 | 0 | 72240.4198