## Предпринимат
Отчет целевых показателей муниципальной программы Муниципальная программа "Развитие предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Заполярный район» на 2025-2035 годы годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности на дату получения средств субсидии в целях финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на аренду нежилых зданий и помещений | % | 100 | 100 | 0 | 0
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку на возмещение части затрат по аренде нежилых зданий и помещений | единица | 1 | 1 | 0 | 0
участие получателя субсидии в выставках (ярмарках) и осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности на дату получения средств субсидии, представленной в целях оказания финансовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на участие в выставках (ярмарках) | % | 100 | 100 | 0 | 0
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку на возмещение части затрат по участию в выставках (ярмарках) | единица | 1 | 1 | 0 | 0

## Культура
Отчет целевых показателей муниципальной программы Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единица | 35 | 30 | -5 | -14.2857
количество учреждений культуры, которым оказана поддержка для обновления материально-технической базы | единица | 1 | 1 | 0 | 0
количество проведенных мастер-классов по народному творчеству | единица | 1 | 1 | 0 | 0
удельный вес объектов библиотечной системы, которым оказана поддержка на пополнение библиотечного фонда, от общего количества библиотек, расположенных на территории Заполярного района | процент | 45.45% | 45% | -0.0045455 | -1

## Физкультура
Отчет целевых показателей муниципальной программы Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района «Заполярный район» на 2025-2035 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
число участников спортивных соревнований, проводимых на территории Заполярного района | человек | 528 | 662 | 134 | 25.3788
количество муниципальных образований, участвующих в досугово-спортивных и военно-патриотических мероприятиях | единица | 19 | 19 | 0 | 0
количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | единица | 3 | 3 | 0 | 0
численность молодых граждан, вовлеченных в общественную деятельность (участие в мероприятиях) | человек | 60 | 51 | -9 | -15 | Снижение показателя произошло в связи с недостаточной информированностью молодежи о существующих возможностях участия в общественных инициативах и событиях.

## Возмещение части затрат
Отчет достижения целевых показателей муниципальной программы "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа" на 2024-2030 годы" за 2025 год
Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  |  | план на год | отчет
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселений | - объем потребленной электрической энергии органами местного самоуправления поселений в целях решения вопросов местного значения | Тыс. кВт /ч | 238.1 | 230.1 | -8 | -3.3599 | по фактическим данным
| - объем потребленной тепловой энергии органами местного самоуправления поселений в целях решения вопросов местного значения | Гкал | 1591.6 | 1485.6 | -106 | -6.66 | по фактическим данным
- объем иных коммунальных услуг, потребляемых органами местного самоуправления поселений в целях решения вопросов местного значения:
| твердые коммунальные отходы | Куб. м | 88.2 | 67.8 | -20.4 | -23.1293 | Отсутствие счетов-фактур от регионального оператора (МП ЗР "Севержилкомсервис") за оказанные услуги по вывозу ТКО
| холодная вода | Куб. м | 67.6 | 70.1 | 2.5 | 3.6982 | Увеличение количества потребления холодной воды по СП "Коткинский сельсовет" ЗР НАО и СП "Поселок Амдерма" ЗР НАО
| горячая вода | Куб. м | 0 | 0 | 0
| водоотведение | Куб. м | 38 | 33.5 | -4.5 | -11.8421 | Отсутствие договора на оказание услуг (СП "Поселок Амдерма" ЗР НАО)
| газ | Куб. м | 50.4 | 44.4 | -6 | -11.9048 | Уменьшение количества потребления газа связано с высокими температурами в зимний период 2025 года (СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО, СП "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО, ГП "РП Искателей" ЗР НАО)
- объем приобретенного твердого топлива органами местного самоуправления поселений в целях решения вопросов местного значения:
| уголь | Тонн | 209 | 149.3 | -59.7 | -28.5646 | Уголь приобретен в меньшем объеме чем запланировано в связи с увеличением тарифов (недостающий объем будет закуплен в начале 2026 года за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2026 год), а также в связи с переездом Администрации СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО" в здание, подключенное к центральному отоплению
| дрова | Куб. м | 17 | 12 | -5 | -29.4118 | Отсутствие потребности в связи с переездом Администрации СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО" в здание, подключенное к центральному отоплению
Обеспечение выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной службы | - финансовое обеспечение выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | % | 100 | 100 | - | -
Обеспечение выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замешавшим выборные должности | - финансовое обеспечение выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности | % | 100 | 100 | - | -
Подготовка и проведение выборов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований | - финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и глав местных администрации | % | 100 | 100 | - | -

## Строительство
Отчет целевых показателей муниципальной программы Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений | тыс. кв. м | 5.4149 | 5.5 | 0.0851 | 1.5716 | Фактически приобретено жилых помещений большей площадью в сравнении с планируемыми объемами без увеличения финансирования.
количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | 103 | 99 | -4 | -3.8835 | В связи с неисполнением мероприятия по строительству 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 27.57 | 27.57 | 0 | 0
количество разработанных проектов на строительство жилых домов | проект | 1 | 0 | -1 | -100 | В связи с техническим недочетом целевой показатель на 2025 год не был своевременно скорректирован, что повлекло некорректное отражение фактических результатов.
количество жилых домов, помещений, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт | единица | 36 | 36 | 0 | 0
количество подготовленных земельных участков для строительства жилых домов | единица | 1 | 1 | 0 | 0
площадь подготовленных земельных участков для строительства жилых домов | тыс. кв. м. | 1.385 | 1.39 | 0.005 | 0.36101
общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа | тыс. кв. м | 1.9295 | 1.11 | -0.8195 | -42.4721 | Не исполнены мероприятия по Сносу (демонтажу) жилых домов № 3 по ул. Центральная и № 8 по ул. Дубровина в п. Амдерма
количество полученных положительных заключений достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства | штук | 4 | 1 | -3 | -75 | Не проведена экспертиза по трем объектам - Центральная 5, Дубровина 5 в п. Амдерма, Цветочная 1А в с. Тельвиска.
количество домов, в которых установлены приборы учета | единиц | 6 | 6 | 0 | 0
количество домов, в которых проведены работы по замене приборов учета | единиц | 2 | 2 | 0 | 0

## Транспортная сист
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
количество взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 48 | 48 | 0 | 0
количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 5 | 5 | 0 | 0
протяженность снегоходных маршрутов, содержащихся в надлежащем порядке | км | 1255.5 | 1255.5 | 0 | 0
количество автомобильных дорог, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 55 | 55 | 0 | 0
количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | человек | 15872 | 15626 | -246 | -1.5499 | Перевозка пассажиров по маршруту п. Красное-п. Искателей осуществлена в соответствии со спросом населения в данной услуге
количество приобретенных транспортных средств | единица | 1 | 1 | 0 | 0
количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры | единица | 3 | 3 | 0 | 0
протяженность проездов между населенными пунктами в границах муниципального района, содержащихся в надлежащем порядке | км | 15.4 | 15.4 | 0 | 0
количество приобретенного щебня | тонн | 350 | 350 | 0 | 0
количество установленных и обустроенных причалов, павильонов и понтонных переправ | единица | 1 | 1 | 0 | 0

## Соц.инфрастр
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
количество помывок в общественных банях | единиц | 74432 | 76113 | 1681 | 2.2584 | по фактическим данным
количество отремонтированных общественных бань | единиц | 3 | 2 | -1 | -33.3333 | Не исполнено мероприятие по капитальному ремонту общественной бани в д. Макарово
доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий | процент | 100 | 100 | 0 | 0
количество потребленной электроэнергии на уличное освещение | кВт*ч | 1198181 | 1192666 | -5515 | -0.46028 | снижение потребления электроэнергии в связи с заменой уличных фонарей на энергосберегающие уличные светильники
количество установленных светильников уличного освещения со светодиодными элементами | штук | 15 | 16 | 1 | 6.6667 | По СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО планировалось заменить 11 светильников, фактически установлен 1 светильник, заменено 4 шт. в рамках предусмотренных лимитов
количество замененных светильников уличного освещения | штук | 169 | 162 | -7 | -4.142
протяженность обустроенных проездов в поселениях | метров | 4015 | 3460 | -555 | -13.8232 | Не исполнено мероприятие по текущему ремонту проезда от ГСМ по ул. Новая до дома № 39 по ул. Озерная (район Юнко) в части обустройства перехода через ручей Юнко в п. Хорей-Вер
количество обустроенных территорий | единиц | 1 | 1 | 0 | 0
объем вывезенного песка от придомовых территорий | куб.м. | 1000 | 1000 | 0 | 0
протяженность проездов в поселениях Заполярного района, содержащихся в надлежащем порядке | метров | 53977 | 53977 | 0 | 0
количество контейнеров твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 517 | 517 | 0 | 0
доля реализованных мероприятий в рамках инициативного бюджетирования | процент | 100 | 91.7 | -8.3 | -8.3 | частично выполнено мероприятие "Модернизация детской площадки "Непоседы" в д. Лабожское" - часть игровых элементов доставлена в д. Лабожское, окончание работ запланировано провести в 2026 году
количество отремонтированных памятников в текущем году | единиц | 1 | 1 | 0 | 0
количество обустроенных памятников в текущем году | единиц | 2 | 2 | 0 | 0
количество разработанных проектов на создание и ремонт объектов социальной инфраструктуры | единиц | 1 | 1 | 0 | 0
количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен ремонт | единиц | 2 | 2 | 0 | 0
количество предпроектных обследований и проведенных изысканий для ремонта сооружений социальной инфраструктуры | единиц | 2 | 2 | 0 | 0
количество населенных пунктов в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, жители которых обеспечены услугами подвижной радиотелефонной связи | единиц | 17 | 17 | 0 | 0

## Энергетика
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Протяженность реконструированных и отремонтированных линий электропередач | километр | 5.4 | 5.4 | 0 | 0
Количество приобретенных емкостей для хранения топлива | единица | 2 | 2 | 0 | 0
Количество объектов электро- и теплоэнергетики, в которых проведен ремонт | единица | 3 | 3 | 0 | 0
Количество быстровозводимых модульных зданий под объекты коммунальной инфраструктуры | единица | 1 | 1 | 0 | 0
Количество котельных, для которых поставлено котельное оборудование | единица | 1 | 1 | 0 | 0
Количество установленных объектов для хранения топлива | единица | 1 | 0 | -1 | -100 | Не исполнено мероприятие "Монтаж склада ГСМ в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО"

## Коммунальная инфр
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 0 | 0
доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по вывозу и очистке стоков из септиков и выгребных ям | % | 5.3 | 5.3 | 0 | 0
объем очищенных сточных вод | тыс. куб.м. | 239.3 | 232.43 | -6.87 | -2.8709 | По фактическим данным
количество обустроенных контейнерных площадок | единица | 7 | 7 | 0 | 0
количество установленных контейнеров для раздельного накопления ТКО | единица | 8 | 8 | 0 | 0
количество ликвидированных мест размещения отходов | единица | 2 | 2 | 0 | 0
количество приобретенной коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования | единица | 11 | 10 | -1 | -9.0909 | Не исполнено мероприятие "Приобретение специального автомобиля аварийной службы для МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" с доставкой до г. Нарьян-Мар"
финансовое обеспечение природоохранных мероприятий | % | 100 | 0 | -100 | -100 | Минприроды не согласовал новые мероприятия в План по причине отсутствия полного финансового обеспечения мероприятий по выявлению и оценке объектов накопленного вреда, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В связи с этим, данные средства не использованы в 2025 году.
протяженность отремонтированных канализационных сетей | км. | 0.036 | 0.036 | 0 | 0
количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт | единица | 1 | 1 | 0 | 0

## Теплоснабж
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
количество разработанной проектной документации в текущем году | проект | 1 | 1 | 0 | 0
количество полученных положительных заключений достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | единиц | 1 | 0 | -1 | -100 | Не исполнено мероприятие "Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства". Запланировано прохождение гос.экспертизы по мероприятию «Строительство тепловых сетей в п. Хорей-Вер». Корректировка проекта по данному мероприятию будет осуществлена в 2026 году. Оплата услуг по проведению государственной экспертизы будет произведена после завершения корректировки проектной документации.
протяженность построенных и реконструированных тепловых сетей | км | 1.214 | 1.21 | -0.004 | -0.32949
количество поставленных объектов теплоснабжения | единиц | 5 | 5 | 0 | 0
комплектация смонтированного оборудования на объектах теплоснабжения | единиц | 1 | 1 | 0 | 0
количество подключенных объектов к тепловым сетям | единиц | 34 | 34 | 0 | 0
доля реализованных муниципальным образованием в отчетном году мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета, от запланированного количества мероприятий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии | процент | 100 | 100 | 0 | 0
количество установленных зданий для обеспечения сохранности энергоресурсов | единиц | 1 | 1 | 0 | 0

## С.х.
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
количество поставленного корма для сельскохозяйственных предприятий | тонн | 149.7 | 149.7 | 0 | 0
количество приобретенной сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования | единица | 8 | 8 | 0 | 0
количество специализированной техники, для которой приобретены запасные части | единица | 7 | 7 | 0 | 0
количество сельскохозяйственных предприятий, которым оказана финансовая поддержка на сенозаготовительную кампанию | единица | 3 | 3 | 0 | 0
количество перевезенного крупного рогатого скота | голов | 36 | 36 | 0 | 0
количество сельскохозяйственных предприятий, которым оказана финансовая поддержка на поставку оборудования и материалов для маркировки продукции | единица | 1 | 1 | 0 | 0
количество сельскохозяйственных предприятий, которым оказана финансовая поддержка на поставку оргтехники | единица | 1 | 1 | 0 | 0
количество сельскохозяйственных предприятий, которым оказана финансовая поддержка на установку ограждений | единица | 1 | 1 | 0 | 0
количество судебных решений и (или) претензий (требований) кредиторов, по которым погашена кредиторская задолженность | единица | 22 | 22 | 0 | 0

## Имущество
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
- количество изготовленных межевых планов | ед. | 7 | 7 | 0 | 100%
- количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт | ед. | 10 | 10 | 0 | 100%
- количество объектов, по которым осуществляются эксплуатационные и иные расходы по содержанию их до передачи в собственность МО, в оперативное управление (хозяйственное ведение) учреждений и предприятий | ед. | 1 | 1 | 0 | 100%
- количество изготовленных технических планов | ед. | 1 | 0 | -1 | 0% | Не выполнено мероприятие по проведению кадастровых работ
- доля муниципальных образований, имеющих централизованное отопление, в которых в текущем году будут выполнены работы по промывке системы отопления | % | 100 | 99.9 | -0.1 | 99.9%
- площадь ликвидированного недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. кв.м. | 1.27 | 1.27 | 0 | 100%
- количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году проведен капитальный (текущий) ремонт | ед. | 6 | 6 | 0 | 100%
- количество обустроенных объектов муниципальной собственности | об. | 3 | 3 | 0 | 100%
- количество объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по замене приборов учета | ед. | 1 | 1 | 0 | 100%

## Безопасность
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
Численность неработающего населения, прошедшего обучение по вопросам ГО и ЧС (от общей численности официально зарегистрированного неработающего населения на территории Заполярного района) | % | 40 | 40 | 0 | 0 | -
Количество тиражей печатных изданий, баннеров, профилактического контента, направленных на профилактическую и информационно-пропагандистскую работу – 7 (из расчета не менее 1000 экз. печатных изданий в 1 тираже, или 1 баннер, и (или) 2 видеоролика) | тир. | 1 | 1 | 0 | 0 | -
Проведение профилактической работы по формированию у населения Заполярного района негативного отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности | Да – 1 | 1 | 1 | 0 | 0%
| Нет - 0 |  |  |  |  | -
Объем резервов материальных ресурсов для предупреждения ЧС (от объемов, предусмотренных утвержденными номенклатурами) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | -
Количество погибшего, травмированного населения при ЧС, от общего количества проживающего населения на территории Заполярного района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Количество погибшего, травмированного населения на водных объектах в местах массового отдыха населения | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых социально-значимые объекты (места массового пребывания людей) оборудованы техническими средствами защиты антитеррористической направленности | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 | -
Количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района , в которых осуществляется техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических средств защиты антитеррористической направленности социально значимых объектов (места массового пребывания людей) | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | -
Количество объектов топливно-энергетического комплекса и объектов водоснабжения на которых осуществлены мероприятия антитеррористической защищенности | ед. | 12 | 12 | 0 | 0 | -
Количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, которым оказывается поддержка на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка | ед. | 9 | 9 | 0 | 0 | -
Количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района НАО | ед. | 11 | 11 | 0 | 0 | -
Количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых осуществляется поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения Заполярного района, и которые находятся в рабочем состоянии | ед. | 10 | 10 | 0 | 0
Доля нахождения в работоспособном состоянии системы оповещения муниципального района «Заполярный район» НАО в отчетном периоде | % | 90 | 98 | 0 | 0% | Отклонение значений целевого показателя в положительную сторону связано с корректной работой МАСЦО и своевременным и оперативным реагированием подрядной организацией, обслуживающей МАСЦО, на устранение возникающих неполадок.
(не менее 90)
Количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых муниципальный жилой фонд оборудован противопожарными щитами или огнетушителями | ед. | 17 | 17 | 0 | 0
Количество муниципальных образований и сельских поселений Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, которым была оказана финансовая помощь на реализацию первичных мер пожарной безопасности | ед. | 12 | 11 | -1 | -8.3333 | Не исполнено мероприятие. Работы не выполнены в связи с форс-мажорными обстоятельствами, связанными с погодными условиями, становлением прибрежного льда и невозможностью подойти к берегу для разгрузки баржи. Судно с грузом ушло на базу зимовки. Контракт на поставку ёмкости расторгнут по соглашению сторон.

## Обеспечение ч.в.
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
количество отобранных проб воды | единица | 176 | 148 | -28 | -15.9091 | по фактическим данным
доля населения Заполярного района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | процент | 80.5 | 81.8 | 1.3 | 1.6149 | уточнение показателя по фактически проведенным работам по обеспечению населения чистой водой
количество выданных заключений, отчетов, сведений по гидрогеологической оценке территорий | единица | 3 | 3 | 0 | 0
количество земельных участков для водоснабжения, поставленных на учет | единица | 3 | 3 | 0 | 0
количество установленного водоподготовительного оборудования | единица | 2 | 2 | 0 | 0
количество отремонтированного оборудования | единица | 1 | 1 | 0 | 0
количество населенных пунктов, в которых определены границы зон санитарной охраны водозабора | единица | 2 | 2 | 0 | 0
протяженность построенных водопроводных сетей | километр | 0.6 | 0 | -0.6 | -100 | Не выполнено мероприятие "Обустройство водоснабжения объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО»
протяженность реконструированных водопроводных сетей | километр | 1.09 | 1.09 | 0 | 0
количество модернизированных (реконструированных) объектов питьевого водоснабжения | единица | 4 | 3 | -1 | -25 | Не выполнено мероприятие "Обустройство водоснабжения объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО»
количество пробуренных скважин для питьевого водоснабжения | единица | 6 | 6 | 0 | 0

## Финансы
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2026 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | % | не менее 100% | 102.1% | +38,6 млн руб. | +19,3% | неналоговым доходам за 2025 год составили 1 856 051,9 тыс. руб. при плановых показателях 1 817 487,3 тыс. руб. или исполнение составило 102,1%. Сверх плана поступили: - налог на доходы физических лиц (49,1 млн руб.), - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (4,0 млн руб.), - другие налоговые и неналоговые доходы в общей сумме 4,6 млн руб. В то же время не полностью поступили налоги на совокупный доход (19,1 млн руб.)
Рост налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет муниципального района «Заполярный район» к году, предшествующему отчетному | да = 1, | 1 | 1 | 0 | 0%
нет = 0
Доля расходов районного бюджета, формируемого в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций из окружного бюджета и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий) | % | Не менее 90% | 94.7 | +111,0 млн руб. | +4,75% | На 2025 год расходы районного бюджета в рамках муниципальных программ утверждены в сумме 2 614 713,3 т.р. (95,2% от общего объема расходов без учета субвенций из окружного бюджета и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий), кассовое исполнение составило 2 215 621,8 т.р. (94,75%)
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов | % | 0 | 0 | 0 | -
Отношение фактического объема предоставленной поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным плановым значениям | % | 100 | 100 | 0 | 0%
Отношение фактического объема предоставленных поселениям иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов к первоначально утвержденным плановым значениям без учета объема, не распределенного между муниципальными бюджетами поселений | % | 100 | 99.9 | 0.1 | 99.9% | Невостребованный остаток иных МТ Сельским поселением «Поселок Амдерма» ЗР НАО – 182,6 тыс. руб. (отсутствие потребности в средствах в связи с экономией по расходам на оплату труда и начисления)
Размещение на официальном сайте муниципального района «Заполярный район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета, в том числе в доступной для граждан форме в актуальном формате | да = 1, | 1 | 1 | 0 | 100%
нет = 0
Размещение информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в составе, утвержденном Министерством финансов Российской Федерации | да = 1, | 1 | 1 | 0 | 100%
нет = 0

## Содерж и обесп МСУ
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2025 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района | % | 100 | 100 | 0 | 100%
финансовое обеспечение деятельности УМИ Администрации Заполярного района | % | 100 | 100 | 0 | 100%
доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего количества муниципальных служащих | % | 100 | 86.9 | -13.1 | 86.9% | по фактическим данным
доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих | % | 43.5 | 44.3 | 0.8 | 101.8% | по фактическим данным
доля работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | % | 17.6 | 17.6 | 0 | 100%
финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления | % | 100 | 100 | 0 | 100%
финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации | % | 100 | 100 | 0 | 100%
финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин Заполярного района» | % | 100 | 100 | 0 | 100%
финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, награжденным медалью «За заслуги перед Заполярным районом» | % | 100 | 100 | 0 | 100%
финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, награжденным знаком отличия «За достойное воспитание детей» | % | 100 | 100 | 0 | 100%
финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, которым присвоено звание «Ветеран Заполярного района» | % | 100 | 100 | 0 | 100%
финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» | % | 100 | 100 | 0 | 100%
количество оказанных транспортных услуг органам местного самоуправления муниципального района в населенные пункты Заполярного района | Ед. | 16 | 16 | 0 | 100%
количество правовых актов, опубликованных в периодическом печатном издании муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Ед. | 180 | 339 | 159 | 188.3% | по фактическим данным
количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Ед. | 93 | 93 | 0 | 100%
количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | Ед. | 25 | 25 | 0 | 100%
количество опубликованной информации в общественно-политической газете «Няръяна вындер» | Кв. см | 1500 | 359 | -1141 | 23.93% | по фактическим данным
количество информационных сообщений / объявлений, размещенных в средствах массовой информации | Шт. | 100 | 10 | -90 | 10% | по фактическим данным
количество проведенных официальных мероприятий | Ед. | 14 | 14 | 0 | 100%
количество награжденных (поощренных) | Чел. | 250 | 353 | 103 | 141.2% | по фактическим данным

## Чистая вода (hidden)
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Чистая вода" (наименование муниципальной программы) по итогам 2020 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1. Доля населения Заполярного района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 0.477 | 0 | -0.477 | 0%

## Ч.В. (hidden)
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Чистая вода" (наименование муниципальной программы) по итогам 2022 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | чел. | 145 | 0 | -145 | 0% | На 2022 год предусмотрено мероприятие по разработке ПСД на строительство водопроводной сети в д. Лабожское. Достижение целевых показателей возможно при реализации строительства водопроводной сети в д. Лабожское.
Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности населения Ненецкого автономного округа | % | 1.3 | 0 | -1.3 | 0%