## Безопасность
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ | Наименование мероприятия | Заказчик | Исполнитель | План на отчетный период |  |  |  | План на 01.04.2026 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактически освоено |  |  |  | % кассового исполнения в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе:
[5 empty] | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| МП "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы" |  |  | 121578.5 | 14919 | 106659.5 | 0 | 9414.8 | 0 | 9414.8 | 0 | 9311.6 | 0 | 9311.6 | 0 | 9311.6 | 0 | 9311.6 | 0 | 98.9% | 98.9%
1 | Раздел 1 "Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, профилактическая и информационно-пропагандистская работа" |  |  | 587.5 | 0 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |  |  | 587.5 | 0 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 73.3 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 44.3 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 44.3 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 58.7 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 58.7 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 44.3 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 44.3 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 29.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 29.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет"ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 29.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация ЗР НАО | Администрация поселения НАО | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров, профилактического контента | Администрация ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Раздел 2. "Обеспечение безопасности на водных объектах" |  |  | 1717 | 0 | 1717 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100% | 100%
2.1 | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | Администрация ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | 1717 | 0 | 1717 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100% | 100%
3. | Раздел 3. "Создание резерва материальных ресурсов" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС | Администрация ЗР НАО | Администрация ЗР НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Раздел 4. "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС" |  |  | 36305.9 | 0 | 36305.9 | 0 | 204.1 | 0 | 204.1 | 0 | 101.4 | 0 | 101.4 | 0 | 101.4 | 0 | 101.4 | 0 | 49.68% | 49.68%
4.1. | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований: |  |  | 30952.8 | 0 | 30952.8 | 0 | 204.1 | 0 | 204.1 | 0 | 101.4 | 0 | 101.4 | 0 | 101.4 | 0 | 101.4 | 0 | 49.68% | 49.68%
4.1.1. | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 9671.6 | 0 | 9671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 169.4 | 0 | 169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 316.8 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4. | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 131.4 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5. | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6. | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7. | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 174.3 | 0 | 174.3 | 0 | 47.2 | 0 | 47.2 | 0 | 47.2 | 0 | 47.2 | 0 | 47.2 | 0 | 47.2 | 0 | 100% | 100%
4.1.8. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 184.9 | 0 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9. | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 179.1 | 0 | 179.1 | 0 | 51.3 | 0 | 51.3 | 0 | 51.2 | 0 | 51.2 | 0 | 51.2 | 0 | 51.2 | 0 | 99.81% | 99.81%
4.1.10. | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 361.8 | 0 | 361.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11. | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 116.5 | 0 | 116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12. | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 139.4 | 0 | 139.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13. | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 165.5 | 0 | 165.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.14. | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 159 | 0 | 159 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.15. | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 105.6 | 0 | 105.6 | 0 | 105.6 | 0 | 105.6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.841% | 2.841%
4.1.16. | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 18643.6 | 0 | 18643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.17. | Сельское поселение "Юшарский сельсовет"ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 137.8 | 0 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.18. | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 121.1 | 0 | 121.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | Администрация Заполярного района НАО | Администрация Заполярного района НАО | 5353.1 | 0 | 5353.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории Заполярного района | Администрация Заполярного района НАО | Администрация Заполярного района НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Раздел 5. "Строительство (создание) и поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях |  |  | 66575.9 | 14919 | 51656.9 | 0 | 9139.7 | 0 | 9139.7 | 0 | 9139.2 | 0 | 9139.2 | 0 | 9139.2 | 0 | 9139.2 | 0 | 99.99% | 99.99%
5.1. | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе: |  |  | 29033.7 | 0 | 29033.7 | 0 | 1435.6 | 0 | 1435.6 | 0 | 1435.1 | 0 | 1435.1 | 0 | 1435.1 | 0 | 1435.1 | 0 | 99.97% | 99.97%
5.1.1 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района НАО | Администрация поселения НАО | 4036.2 | 0 | 4036.2 | 0 | 112.3 | 0 | 112.3 | 0 | 112.3 | 0 | 112.3 | 0 | 112.3 | 0 | 112.3 | 0 | 100% | 100%
5.1.2 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 2257.2 | 0 | 2257.2 | 0 | 90.9 | 0 | 90.9 | 0 | 90.9 | 0 | 90.9 | 0 | 90.9 | 0 | 90.9 | 0 | 100% | 100%
5.1.3 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 2800.2 | 0 | 2800.2 | 0 | 129.6 | 0 | 129.6 | 0 | 129.6 | 0 | 129.6 | 0 | 129.6 | 0 | 129.6 | 0 | 100% | 100%
5.1.4 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 1990.9 | 0 | 1990.9 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.3 | 0 | 98.3 | 0 | 98.3 | 0 | 98.3 | 0 | 99.9% | 99.9%
5.1.5 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 1241.9 | 0 | 1241.9 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 100% | 100%
5.1.6 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет"ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 1930.4 | 0 | 1930.4 | 0 | 152.5 | 0 | 152.5 | 0 | 152.5 | 0 | 152.5 | 0 | 152.5 | 0 | 152.5 | 0 | 100% | 100%
5.1.7 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 3271.4 | 0 | 3271.4 | 0 | 268.2 | 0 | 268.2 | 0 | 268.1 | 0 | 268.1 | 0 | 268.1 | 0 | 268.1 | 0 | 99.99% | 99.96%
5.1.8 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 3709 | 0 | 3709 | 0 | 232.5 | 0 | 232.5 | 0 | 232.4 | 0 | 232.4 | 0 | 232.4 | 0 | 232.4 | 0 | 99.96% | 99.96%
5.1.9 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 2462.3 | 0 | 2462.3 | 0 | 183.8 | 0 | 183.8 | 0 | 183.7 | 0 | 183.7 | 0 | 183.7 | 0 | 183.7 | 0 | 99.95% | 99.95%
5.1.10 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 3452 | 0 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.11 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 1882.2 | 0 | 1882.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.1 | 0 | 144.1 | 0 | 144.1 | 0 | 144.1 |  | 99.93% | 99.93%
5.2. | Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе: |  |  | 37542.2 | 14919 | 22623.2 | 0 | 7704.1 | 0 | 7704.1 | 0 | 7704.1 | 0 | 7704.1 | 0 | 7704.1 | 0 | 7704.1 | 0 | 100% | 100%
5.2.1. | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация Заполярного района НАО | 7704.1 | 0 | 7704.1 | 0 | 7704.1 | 0 | 7704.1 | 0 | 7704.1 | 0 | 7704.1 | 0 | 7704.1 | 0 | 7704.1 | 0 | 100% | 100%
5.3 | Поставка и пусконаладочные работы Пункта управления муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района НАО | Администрация Заполярного района НАО | 29838.1 | 14919 | 14919.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Раздел 6. "Профилактика терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений" |  |  | 873 |  | 873 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 | 0 | 46 |  | 100% | 100%
6.1. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе: |  |  | 682.4 | 0 | 682.4 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100% | 100%
6.1.1. | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 219.6 | 0 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 118.3 | 0 | 118.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3. | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 149.6 | 0 | 149.6 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100% | 100%
6.2.4. | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 194.9 | 0 | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка в муниципальных образованиях, в том числе: |  |  | 180 | 0 | 180 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 100% | 100%
6.2.1. | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100% | 100%
6.2.2. | Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100% | 100%
6.2.3. | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% | 100%
6.2.4. | Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5. | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6. | Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.7. | МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» | Администрация Заполярного района НАО | Администрация поселения НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.8. | Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.9. | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района НАО | Администрация сельского поселения ЗР НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 100%
6.3. | Проведение профилактической работы по формированию у населения Заполярного района негативного отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности | Администрация Заполярного района НАО | Администрация Заполярного района НАО | 10.6 | 0 | 10.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Раздел 7. "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" |  |  | 15519.2 | 0 | 15519.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Обустройство искусственного источника противопожарного водоснабжения в с. Оксино Селского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6461.7 |  | 6461.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Поставка резервуара горизонтального подземного 50 м.куб. с оборудованием площадки (пирса) для подъезда пожарной техники в с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4602.2 |  | 4602.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Приобретение, доставка и установка 10 ёмкостей объемом 5 м.куб. для наружного противопожарного водоснабжения в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3697.4 |  | 3697.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | Возведение хозяйственного блока для хранения мотопомпы и пожарных рукавов в д. Пылемец Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 331.8 |  | 331.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | Текущий ремонт здания пожарного резервуара в п. нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 176.1 |  | 176.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | Приобретение контейнера для хранения противопожарного оборудования в д. Чижа Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 2 (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях
1.1 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | № 0184300000525000001 от 18.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2026-01-29 | 3090 |  | 104640 |  | 104640
1.2 | СП "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | контракт № 0184300000425000042 от 31.03.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 1162.5
1.3 | СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 1 ОМАСЦО ГО 2025 от 14.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 1830 |  | 85020 |  | 85020
1.4 | СП "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000006 от 14.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 1270
1.5 | СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000004-1 от 14.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 2070 |  | 121200 |  | 121200
1.6 | СП "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Контракт №0015-ЕИС от 24.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 760
1.7 | СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | МК № 0184300000425000020 от 28.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 910 |  | 91920 |  | 91920
1.8 | СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | МК №0023-ЕИС от 28.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 1203
1.9 | СП "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000014 от 24.02.2025 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 1950 |  | 252600 |  | 252600
1.10 | СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО | МК 0184300000424000261 от 21.01.25 | ООО "Цифровые универсальные сервисы" | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 2070
2. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе:
2.1 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 13 от 25.12.2024 | ИП Вольский Д.В. | Администрация Сельского поселения | 2025-12-31 | 90000 |  | 15000 |  | 15000
3 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе:
3.1 | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Постановление № 90 от 21.05.2018, табель за период с 01 по 31.01.2025, 01 по 28.02.2025, 01 по 31.03.2025. | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2025-03-31 | 8000 |  | 8000 |  | 8000
3.2 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Постановление № 80 от 12.12.2019, табель за период с 01.01.2025 по 28.02.2025 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2025-02-28 | 10000 |  | 10000 |  | 10000
3.3 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Постановление № 90 от 21.05.2018, табель от 23.01.2025, от 27.02.2025 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 31.02.2025 | 6000 |  | 6000 |  | 6000
4 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийгражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
4.1 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | № 1 от 14.03.2025 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2025-03-21 | 55499.99 |  | 55500 |  | 55500
4.2 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | № 5 от 01.02.225 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2025-02-06 | 27797.9 |  | 27797.9 |  | 27797.9
5 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований, в том числе:
5.1 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | № 06/02/10 от 10.02.2025 | ООО "ПОЖРЕЗЕРВ" | Администрация Сельского поселения | 2025-02-26 | 96470 |  | 96470 |  | 96470
5.2 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | № 1/ТУ-2025 от 15.01.2025 | ИП Савченко О.Н. | Администрация Сельского поселения | 2025-01-15 | 13500 |  | 13500 |  | 13500
5.3 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | № 1 от 04.03.2025 | ИП Ложкина Т.С. | Администрация Сельского поселения | 2025-03-04 | 24097.2 |  | 24097.2 |  | 24097.2
6. | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС | № 01-15-7/25 от 31.01.2025 | ИП Фахретдинов Р.Р. | Админситрация Заполярного района | 2025-02-04 | 13000 |  | 13000 |  | 13000

## приложение 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе: |  |  |  |  | 6516683 | 0 | 1435.064 | 0 | 1335.1 | 0.036
1.1 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" НАО | № 0184300000525000048 от 04.01.2026 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация поселения | 2026-12-31 | 673440 |  | 112.3 |  | 112.3
112.3
1.2 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 199 от 26.11.2025 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2026-12-31 | 545340 |  | 90.9 |  | 90.9
1.3 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 3475/26 от 26.01.2026 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2026-09-30 | 583038 |  | 129.6 |  | 129.6
1.4 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | № 3302/П от 19.01.2026 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2026-12-31 | 589992 |  | 98.3 |  | 98.3
1.5 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | № 79/КС/1 от 30.01.2025; № 79/КС/1 от 26.01.2026 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 31.12.2025; 30.06.2026 | 1551588 |  | 268.1 |  | 168.1 | 268.1
1.6 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | № 1002/2026/1 от 04.02.2026 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2026-06-30 | 457500 |  | 152.5 |  | 152.5
1.7 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО
1.8 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | № 40/2026/1 от 19.01.2026 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2026-06-30 | 551196 |  | 183.7 |  | 183.7 |  | 183.7
1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | № 207/2026 от 28.01.2026 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2026-05-31 | 581025 |  | 232.4 |  | 232.4 |  | 0
1.10 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | № 78/26 от 29.12.2025 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2026-12-31 | 894260 |  | 144.1 |  | 144.1 | 144.1
1.11 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | № 3812 от 20.01.2026 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2026-12-31 | 89304 |  | 23.164 |  | 23.2
2. | Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе: |  |  |  |  | 7704100 | 0 | 7704.1 | 0 | 7704.1
2.1 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | № 01-15-80/25 от 17.11.2025 | ООО"ЦУС" | Администрация Заполярного района | 2026-11-30 | 7704100 |  | 7704.1 |  | 7704.1
3. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе: |  |  |  |  | 102000 | 0 | 17 | 0 | 17
3.1 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 6 от 01.01.2026 | ИП Вольский Д.В. | Администрация Сельского поселения | 2026-12-31 | 102000 |  | 17 |  | 17
4. | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе: |  |  |  |  | 29000 | 0 | 29 | 0 | 29
4.1 | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Постановление № 90 от 21.05.2018, табель за период с 01 по 31.01.2026, 01 по 28.02.2026, 01 по 31.03.2026 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2026-03-31 | 8000 |  | 8 |  | 8
4.2 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Постановление № 80 от 12.12.2019, табель за период с 01.01.2026 по 28.02.2026 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2026-02-28 | 10000 |  | 10 |  | 10
4.3 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Постановление № 157 от 28.12.2024, табель от 26.01.2026, 27.02.2026 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2026-02-28 | 6000 |  | 6 |  | 6
4.4 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Распоряжение от 26.02.2026 № 44-лс, табель от 28.02.2026, Распоряжение от 26.02.2026 № 44-лс, табель от 16.03.2026 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2026-03-31 | 5000 |  | 5 |  | 5
5. | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийгражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
6. | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований, в том числе: |  |  |  |  | 101453 | 0 | 101.4 | 0 | 101.4
6.1 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | № 792 от 27.04.2021 | ЗАО "ДжиТиЭнТи" | Администрация Сельского поселения | 2026-12-31 | 3000 |  | 3 |  | 3
6.2 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | № 24 от 13.02.2026 | ИП Рочев С.О. | Администрация Сельского поселения | 2026-02-27 | 47180 |  | 47.2 |  | 47.2
6.3 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | № 2 от 06.03.2026 | Пешское ПО | Администрация Сельского поселения | 2026-03-06 | 51273 |  | 51.2 |  | 51.2
7. | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | № 01-15-1/26 от 20.01.2026 | ИП Яковлев А.Н. | Админситрация Заполярного района | 2026-02-09 | 25 |  | 25 |  | 25
[6 empty] | 14453261 | 0 | 9311.564 | 0 | 9211.6
0.036