ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2030 годы» за 1 квартал 2026 года

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является отдел ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район» НАО.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии

с решением Совета Заполярного района от 18.12.2025 № 99-р «О районном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов».

На 2026 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 121 578,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 14 919,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 106 659,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.04.2026 составляет 9 414,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 9 414,8   тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 9 311,6   тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 9 311,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от плана на 01.04.2026.

| п/п | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | Кассовое исполнение – 25,0 тыс. рублей при плане 25,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана за 1 кв. 2026 года. Заключен муниципальный контракт с ИП Яковлев А.Н. № 01-15-1/26 от 20.01.2026 на проведение кадастровых работ. Работы выполнены в полном объеме. Срок исполнения контракта 09.02.2026. |
| 2. | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | План на отчетный период - 204,1 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 101,5 тыс. руб. что составляет 49,7 % от плана за 1 кв. 2026 г. Не в полном объеме освоены денежные средства: СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (3,0 тыс. рублей при плане 105,6 тыс. рублей). Средства используются в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС, а также на мероприятия по ликвидации ЧС. Расходы осуществлялись по факту необходимости и фактической потребности. |
| 3. | Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Кассовое исполнение – 7 704,1 тыс. рублей при плане - 7 704,1 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана за 1 кв. 2026 года. Заключен муниципальный контракт с ООО «ЦУС» № 01-15-80/25 от 17.11.2025. Срок исполнения контракта 26.03.2026. |
| 4. | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях | Кассовое исполнение – 1 435,1 тыс. рублей при плане 1 435,6 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плана за 1 кв. 2026 года. Не в полном объеме освоены денежные средства: - СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО (98,3 тыс. рублей при плане 98,4 тыс. рублей); - СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (268,1 тыс. рублей при плане 268,2 тыс. рублей); - СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО (232,4 тыс. рублей при плане 232,5 тыс. рублей); - СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (183,7 тыс. рублей при плане 183,8 тыс. рублей); - СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (144,1 тыс. рублей при плане 144,2 тыс. рублей). Не освоение денежных средств в связи со свойствами математического округления. |
| 5. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | Кассовое исполнение – 17,0 тыс. рублей при плане 17,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана за 1 кв. 2026 г. |
| 6. | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Кассовое исполнение – 29,0 тыс. рублей при плане 29,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плана за 1 кв. 2026 года. |