## МП Строительство
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2026 год |  |  | План на 01.04.2026 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья, выкуп жилых помещений |  |  | 13869.4 | 0 | 13869.4 | 1330.5 | 0 | 1330.5 | 1275.4 | 0 | 1275.4 | 1275.4 | 0 | 1275.4 | 95.86% | 95.86%
1.1 | Разработка проектной документации на строительство домов блокированной жилой застройки с 3 и 4 жилыми блоками в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 7136.7 | 0 | 7136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара Сельского поселения "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1330.5 | 0 | 1330.5 | 1330.5 | 0 | 1330.5 | 1275.4 | 0 | 1275.4 | 1275.4 | 0 | 1275.4 | 95.86% | 95.86%
1.3 | Приобретение четырех жилых помещений в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 568.2 | 0 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Приобретение жилых помещений в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 403.4 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.5 | Выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в муниципальном образовании «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4430.6 | 0 | 4430.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 125319.2 | 0 | 125319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1 | Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 125319.2 | 0 | 125319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1902.5 | 0 | 1902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.2 | Капитальный ремонт жилого дома № 3А по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5867.1 | 0 | 5867.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3 | Замена дымовых труб в доме № 1А по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 292.1 | 0 | 292.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4 | Капитальный ремонт жилого дома № 13А по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 72342.4 | 0 | 72342.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.5 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 в д. Верхняя Пеша Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7307.2 | 0 | 7307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.6 | Капитальный ремонт блока № 1 жилого дома № 131 по ул. Набережная в п. Каратайка Сельского поселения "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1944 | 0 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.7 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 в д. Волонга Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1204.1 | 0 | 1204.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.8 | Капитальный ремонт жилого дома № 7А по ул. Тундровая в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 8459.8 | 0 | 8459.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.9 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Советская в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5488.4 | 0 | 5488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.10 | Текущий ремонт квартиры № 1 жилого дома № 2 по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2237.2 | 0 | 2237.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.11 | Текущий ремонт квартиры № 8 жилого дома № 2 по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1682.3 | 0 | 1682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.12 | Текущий ремонт квартиры № 6 жилого дома № 10 по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1425.8 | 0 | 1425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.13 | Текущий ремонт квартиры № 2 многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1129.8 | 0 | 1129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.14 | Текущий ремонт квартиры № 7 многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 900.8 | 0 | 900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.15 | Текущий ремонт квартиры № 8 многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1089.8 | 0 | 1089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.16 | Текущий ремонт квартиры № 18 многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1121.9 | 0 | 1121.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.17 | Текущий ремонт квартиры № 20 многоквартирного жилого дома № 13А по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1040.9 | 0 | 1040.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.18 | Текущий ремонт муниципальных квартир № 2 и № 3 жилого дома № 90 по ул. Центральная в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1717.4 | 0 | 1717.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.19 | Текущий ремонт квартиры № 2 в жилом доме № 15В по ул. Красная и обустройство стояночного места на придомовой территории в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1304.3 | 0 | 1304.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.20 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 25 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2012.4 | 0 | 2012.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.21 | Текущий ремонт жилого дома № 16 по ул. Выучейского в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3571.1 | 0 | 3571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.22 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1277.9 | 0 | 1277.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | Раздел 3. Подготовка земельных участков под жилищное строительство |  |  | 917.7 | 0 | 917.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1 | Отсыпка земельного участка с кадастровым № 83:00:040017:263 под строительство жилого дома в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 382.2 | 0 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2 | Отсыпка земельного участка с кадастровым № 83:00:040017:12 под строительство жилого дома в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 535.5 | 0 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 2163.8 | 0 | 2163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1. | Подраздел 1. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 2163.8 | 0 | 2163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.1. | Снос (демонтаж) жилого дома № 123 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 259.8 | 0 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.2 | Снос (демонтаж) жилого дома № 8 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 979 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.3 | Снос (демонтаж) жилого дома № 3 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 925 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО |  |  | 142270.1 | 0 | 142270.1 | 1330.5 | 0 | 1330.5 | 1275.4 | 0 | 1275.4 | 1275.4 | 0 | 1275.4 | 95.86% | 95.86%

## МП Строительство (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | РБ | ОБ
1 | Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара Сельского поселения "Карский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000426000023 от 03.03.2026 | ООО "ВИРА" | СП "Карский сельсовет" ЗР НАО | 2026-03-27 | 14170944 |  | 1275.4 |  | 1275.4 | 425128.32 | 13745815.68 | дом 6/4, общей площадью 96 м2
|  |  |  | № 0184300000426000018 от 03.03.2026 | ООО "ВИРА" | СП "Карский сельсовет" ЗР НАО | 2026-03-27 | 14170944 |  |  |  |  | 425128.32 | 13745815.68 | дом 6/1 общей площадью 32 м2;дом 6/3 общей площадью 64 м2
|  |  |  | № 0184300000426000024 от 03.03.2026 | ООО "ВИРА" | СП "Карский сельсовет" ЗР НАО | 2026-03-27 | 14170944 |  |  |  |  | 425128.32 | 13745815.68 | дом 6/2, общей площадью 96 м2
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 1275.4 | 0 | 1275.4
[13 empty] | 1275384.96 | 41237447.04

## Лист1 (hidden)
Контракт №0184300000424000226 | ИП Студеникин А.Н. | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 15809021.2
Контракт №0184300000424000241 | ИП Студеникин А.Н. | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2024-12-31 | 7729841.8
Note on F7: Гайдаманчук Анна Васильевна: 15 300 874.09 508 147.11
Note on F8: Гайдаманчук Анна Васильевна: 231 845.25 7 497 996.55

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39