## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2026 год |  |  | План на 01.04.2026 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 194719.1 | 0 | 194719.1 | 50108 | 0 | 50108 | 50107.2 | 0 | 50107.2 | 50107.2 | 0 | 50107.2 | 100% | 100%
1.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 99349.4 | 0 | 99349.4 | 24042.2 | 0 | 24042.2 | 24042 | 0 | 24042 | 24042 | 0 | 24042 | 100% | 100%
1.1.1. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 99349.4 | 0 | 99349.4 | 24042.2 | 0 | 24042.2 | 24042 | 0 | 24042 | 24042 | 0 | 24042 | 100% | 100%
1.2. | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань |  |  | 92801.3 | 0 | 92801.3 | 23687 | 0 | 23687 | 23686.5 | 0 | 23686.5 | 23686.5 | 0 | 23686.5 | 100% | 100%
1.2.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9376.8 | 0 | 9376.8 | 1783.8 | 0 | 1783.8 | 1783.7 | 0 | 1783.7 | 1783.7 | 0 | 1783.7 | 99.99% | 99.99%
1.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 15187.5 | 0 | 15187.5 | 2899 | 0 | 2899 | 2899 | 0 | 2899 | 2899 | 0 | 2899 | 100% | 100%
1.2.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7212.1 | 0 | 7212.1 | 603 | 0 | 603 | 603 | 0 | 603 | 603 | 0 | 603 | 100% | 100%
1.2.4 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9375.7 | 0 | 9375.7 | 4290.1 | 0 | 4290.1 | 4290.1 | 0 | 4290.1 | 4290.1 | 0 | 4290.1 | 100% | 100%
1.2.5 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8444.7 | 0 | 8444.7 | 2428.7 | 0 | 2428.7 | 2428.6 | 0 | 2428.6 | 2428.6 | 0 | 2428.6 | 100% | 100%
1.2.6 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 15977.8 | 0 | 15977.8 | 4494.1 | 0 | 4494.1 | 4494.1 | 0 | 4494.1 | 4494.1 | 0 | 4494.1 | 100% | 100%
1.2.7 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7804.7 | 0 | 7804.7 | 2530.6 | 0 | 2530.6 | 2530.5 | 0 | 2530.5 | 2530.5 | 0 | 2530.5 | 100% | 100%
1.2.8 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 12829.7 | 0 | 12829.7 | 2772.3 | 0 | 2772.3 | 2772.2 | 0 | 2772.2 | 2772.2 | 0 | 2772.2 | 100% | 100%
1.2.9 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6592.3 | 0 | 6592.3 | 1885.4 | 0 | 1885.4 | 1885.3 | 0 | 1885.3 | 1885.3 | 0 | 1885.3 | 99.99% | 99.99%
1.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 2568.4 | 0 | 2568.4 | 2378.8 | 0 | 2378.8 | 2378.7 | 0 | 2378.7 | 2378.7 | 0 | 2378.7 | 100% | 100%
1.3.1 | Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 2568.4 | 0 | 2568.4 | 2378.8 | 0 | 2378.8 | 2378.7 | 0 | 2378.7 | 2378.7 | 0 | 2378.7 | 100% | 100%
1.3.1.1 | Капитальный ремонт общественной бани в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2568.4 | 0 | 2568.4 | 2378.8 | 0 | 2378.8 | 2378.7 | 0 | 2378.7 | 2378.7 | 0 | 2378.7 | 100% | 100%
2 | Раздел 2. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 151308.3 | 0 | 151308.3 | 27027.7 | 0 | 27027.7 | 26566.6 | 0 | 26566.6 | 26566.6 | 0 | 26566.6 | 98.29% | 98.29%
2.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 11331 | 0 | 11331 | 823.2 | 0 | 823.2 | 814.1 | 0 | 814.1 | 814.1 | 0 | 814.1 | 98.89% | 98.89%
2.1.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 59.7 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 386.6 | 0 | 386.6 | 133.7 | 0 | 133.7 | 133.7 | 0 | 133.7 | 133.7 | 0 | 133.7 | 100% | 100%
2.1.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 870.9 | 0 | 870.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 297.7 | 0 | 297.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 193.6 | 0 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 215.8 | 0 | 215.8 | 103.8 | 0 | 103.8 | 103.7 | 0 | 103.7 | 103.7 | 0 | 103.7 | 99.9% | 99.9%
2.1.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 380.2 | 0 | 380.2 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 100% | 100%
2.1.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 452.6 | 0 | 452.6 | 100 | 0 | 100 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 91% | 91%
2.1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 509.7 | 0 | 509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 793.5 | 0 | 793.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 335.2 | 0 | 335.2 | 335.2 | 0 | 335.2 | 335.2 | 0 | 335.2 | 335.2 | 0 | 335.2 | 100% | 100%
2.1.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 372 | 0 | 372 | 84.5 | 0 | 84.5 | 84.5 | 0 | 84.5 | 84.5 | 0 | 84.5 | 100% | 100%
2.1.14 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 449.4 | 0 | 449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.15 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 300.9 | 0 | 300.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.16 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 214.6 | 0 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.17 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.18 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 257.1 | 0 | 257.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.19 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4650.5 | 0 | 4650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 69765.8 | 0 | 69765.8 | 21665.4 | 0 | 21665.4 | 21387.4 | 0 | 21387.4 | 21387.4 | 0 | 21387.4 | 98.72% | 98.72%
2.2.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1473.4 | 0 | 1473.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7188.2 | 0 | 7188.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2637.2 | 0 | 2637.2 | 495.6 | 0 | 495.6 | 495.5 | 0 | 495.5 | 495.5 | 0 | 495.5 | 99.98% | 99.98%
2.2.4 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9286.6 | 0 | 9286.6 | 2293.9 | 0 | 2293.9 | 2293.9 | 0 | 2293.9 | 2293.9 | 0 | 2293.9 | 100% | 100%
2.2.5 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 741.1 | 0 | 741.1 | 293.9 | 0 | 293.9 | 293.8 | 0 | 293.8 | 293.8 | 0 | 293.8 | 99.97% | 99.97%
2.2.6 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1339.4 | 0 | 1339.4 | 578.5 | 0 | 578.5 | 578.5 | 0 | 578.5 | 578.5 | 0 | 578.5 | 100% | 100%
2.2.7 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3526.5 | 0 | 3526.5 | 1666.4 | 0 | 1666.4 | 1666.4 | 0 | 1666.4 | 1666.4 | 0 | 1666.4 | 100% | 100%
2.2.8 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2410.9 | 0 | 2410.9 | 591.6 | 0 | 591.6 | 591.5 | 0 | 591.5 | 591.5 | 0 | 591.5 | 99.98% | 99.98%
2.2.9 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5343 | 0 | 5343 | 2964.6 | 0 | 2964.6 | 2964.5 | 0 | 2964.5 | 2964.5 | 0 | 2964.5 | 100% | 100%
2.2.10 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8518.7 | 0 | 8518.7 | 2542.6 | 0 | 2542.6 | 2542.6 | 0 | 2542.6 | 2542.6 | 0 | 2542.6 | 100% | 100%
2.2.11 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1187.6 | 0 | 1187.6 | 830.5 | 0 | 830.5 | 830.4 | 0 | 830.4 | 830.4 | 0 | 830.4 | 99.99% | 99.99%
2.2.12 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1285.5 | 0 | 1285.5 | 391.1 | 0 | 391.1 | 391.1 | 0 | 391.1 | 391.1 | 0 | 391.1 | 100% | 100%
2.2.13 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5625.5 | 0 | 5625.5 | 2419.8 | 0 | 2419.8 | 2419.8 | 0 | 2419.8 | 2419.8 | 0 | 2419.8 | 100% | 100%
2.2.14 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3843.7 | 0 | 3843.7 | 1033.8 | 0 | 1033.8 | 1033.7 | 0 | 1033.7 | 1033.7 | 0 | 1033.7 | 99.99% | 99.99%
2.2.15 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5446.9 | 0 | 5446.9 | 693.8 | 0 | 693.8 | 693.8 | 0 | 693.8 | 693.8 | 0 | 693.8 | 100% | 100%
2.2.16 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1830.5 | 0 | 1830.5 | 831.3 | 0 | 831.3 | 831.3 | 0 | 831.3 | 831.3 | 0 | 831.3 | 100% | 100%
2.2.17 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1785.9 | 0 | 1785.9 | 800 | 0 | 800 | 597.9 | 0 | 597.9 | 597.9 | 0 | 597.9 | 74.74% | 74.74%
2.2.18 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1830.5 | 0 | 1830.5 | 583.9 | 0 | 583.9 | 583.8 | 0 | 583.8 | 583.8 | 0 | 583.8 | 99.98% | 99.98%
2.2.19 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4464.7 | 0 | 4464.7 | 2654.1 | 0 | 2654.1 | 2578.9 | 0 | 2578.9 | 2578.9 | 0 | 2578.9 | 97.17% | 97.17%
2.3 | Подраздел 3. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 657.5 | 0 | 657.5 | 231.9 | 0 | 231.9 | 231.9 | 0 | 231.9 | 231.9 | 0 | 231.9 | 100% | 100%
2.3.1 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 462.9 | 0 | 462.9 | 231.9 | 0 | 231.9 | 231.9 | 0 | 231.9 | 231.9 | 0 | 231.9 | 100% | 100%
2.3.2 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 194.6 | 0 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Подраздел 4. Обустройство проездов в поселениях Заполярного района |  |  | 44414 | 0 | 44414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Устройство покрытия участка проезда в районе ул. Лесная в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1137.3 | 0 | 1137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Устройство покрытия участка проезда в районе от дома № 14 по ул. Набережная до перехода через р. Шарок д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1137.3 | 0 | 1137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Устройство проезда от Троицкой часовни до БВПУ в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3548.6 | 0 | 3548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Отсыпка участка проезда «п. Каратайка – причал Лапта-Шор» п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Текущий ремонт проезда по ул. Береговая в п. Хорей – Вер (от дома № 16 до дома № 1) Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7950.4 | 0 | 7950.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Устройство проезда № 13 по ул. Почтовая в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9170 | 0 | 9170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Поставка дорожных плит для устройства проезда по ул. Колхозная – ул. Советская в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7040 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8 | Устройство покрытия участка проезда по ул. Колхозная – ул. Советская в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3339.2 | 0 | 3339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9 | Текущий ремонт участка проезда ул. Советская д. 1 – Магазин № 30 НППО – ул. Победы д.11 (от жилого дома № 3 по ул. Тундровая до дома № 11 по ул. Победы) п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5096.5 | 0 | 5096.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10 | Приобретение и доставка строительных материалов для проведения текущего ремонта участков проезда «Магазин № 30 НППО – Котельная» общей протяженностью 160 м (от магазина № 30 НППО по адресу: ул. Тундровая, дом 1 до дома № 3 в кв. Школьный – 80 м, от дома № 5 до дома № 10 в кв. Школьный – 50 м, от дома № 11 до Котельной – 30 м) в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2178 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.11 | Текущий ремонт участков проезда «Магазин № 30 НППО – Котельная» общей протяженностью 160 м (от магазина № 30 НППО по адресу: ул. Тундровая, дом 1 до дома № 3 в кв. Школьный – 80 м, от дома № 5 до дома № 10 в кв. Школьный – 50 м, от дома № 11 до Котельной – 30 м) в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.12 | Поставка железобетонных плит для устройства проездов в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3014.7 | 0 | 3014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Подраздел 5. Благоустройство дворовых территорий |  |  | 1675.5 | 0 | 1675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Текущий ремонт игровой спортивной площадки п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1675.5 | 0 | 1675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Подраздел 7. Содержание и ремонт проездов в населенных пунктах Заполярного района |  |  | 9713.8 | 0 | 9713.8 | 971 | 0 | 971 | 960.9 | 0 | 960.9 | 960.9 | 0 | 960.9 | 98.96% | 98.96%
2.6.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 127.9 | 0 | 127.9 | 76.1 | 0 | 76.1 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 99.87% | 99.87%
2.6.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1919.4 | 0 | 1919.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1313.4 | 0 | 1313.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 282.2 | 0 | 282.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 403.3 | 0 | 403.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6 | Сельское поселение "Омский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2268.2 | 0 | 2268.2 | 250 | 0 | 250 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 96% | 96%
2.6.7 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 582.2 | 0 | 582.2 | 162.8 | 0 | 162.8 | 162.8 | 0 | 162.8 | 162.8 | 0 | 162.8 | 100% | 100%
2.6.8 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 915.9 | 0 | 915.9 | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 100% | 100%
2.6.9 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 631.9 | 0 | 631.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.10 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 369.2 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.11 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 720 | 0 | 720 | 86.1 | 0 | 86.1 | 86.1 | 0 | 86.1 | 86.1 | 0 | 86.1 | 100% | 100%
2.6.12 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 180.2 | 0 | 180.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Подраздел 8. Вывоз и очистка отходов производства и потребления |  |  | 7388 | 0 | 7388 | 2241.5 | 0 | 2241.5 | 2241.4 | 0 | 2241.4 | 2241.4 | 0 | 2241.4 | 100% | 100%
2.7.1 | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7189.8 | 0 | 7189.8 | 2209.1 | 0 | 2209.1 | 2209 | 0 | 2209 | 2209 | 0 | 2209 | 100% | 100%
2.7.2 | Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 198.2 | 0 | 198.2 | 32.4 | 0 | 32.4 | 32.4 | 0 | 32.4 | 32.4 | 0 | 32.4 | 100% | 100%
2.8 | Подраздел 9. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |  | 6362.7 | 0 | 6362.7 | 1094.7 | 0 | 1094.7 | 930.9 | 0 | 930.9 | 930.9 | 0 | 930.9 | 85.04% | 85.04%
2.8.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 240.7 | 0 | 240.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 722.1 | 0 | 722.1 | 115.9 | 0 | 115.9 | 115.8 | 0 | 115.8 | 115.8 | 0 | 115.8 | 99.91% | 99.91%
2.8.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 489.2 | 0 | 489.2 | 81.6 | 0 | 81.6 | 81.6 | 0 | 81.6 | 81.6 | 0 | 81.6 | 100% | 100%
2.8.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 343.9 | 0 | 343.9 | 57.4 | 0 | 57.4 | 57.3 | 0 | 57.3 | 57.3 | 0 | 57.3 | 99.83% | 99.83%
2.8.5 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 412.5 | 0 | 412.5 | 42.9 | 0 | 42.9 | 42.9 | 0 | 42.9 | 42.9 | 0 | 42.9 | 100% | 100%
2.8.6 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 825.2 | 0 | 825.2 | 134.3 | 0 | 134.3 | 134.2 | 0 | 134.2 | 134.2 | 0 | 134.2 | 99.93% | 99.93%
2.8.7 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 429.8 | 0 | 429.8 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.8.8 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 567.3 | 0 | 567.3 | 94.6 | 0 | 94.6 | 94.6 | 0 | 94.6 | 94.6 | 0 | 94.6 | 100% | 100%
2.8.9 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 704.9 | 0 | 704.9 | 154.1 | 0 | 154.1 | 154.1 | 0 | 154.1 | 154.1 | 0 | 154.1 | 100% | 100%
2.8.10 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 532.8 | 0 | 532.8 | 88.8 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 88.8 | 100% | 100%
2.8.11 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 266.9 | 0 | 266.9 | 44.5 | 0 | 44.5 | 44.4 | 0 | 44.4 | 44.4 | 0 | 44.4 | 99.78% | 99.78%
2.8.12 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 292.2 | 0 | 292.2 | 48.7 | 0 | 48.7 | 48.7 | 0 | 48.7 | 48.7 | 0 | 48.7 | 100% | 100%
2.8.13 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 279.2 | 0 | 279.2 | 45 | 0 | 45 | 30.1 | 0 | 30.1 | 30.1 | 0 | 30.1 | 66.89% | 66.89%
2.8.14 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 256 | 0 | 256 | 76.9 | 0 | 76.9 | 38.4 | 0 | 38.4 | 38.4 | 0 | 38.4 | 49.93% | 49.93%
3 | Раздел 3. Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 3286 | 0 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Текущий ремонт памятника - обелиска павшим воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3286 | 0 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Раздел 4. Создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации |  |  | 8613.1 | 0 | 8613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Разработка проектной документации по текущему ремонту мостового сооружения ТММ-60 в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Капитальный ремонт моста пешеходного через ручей Няшинский в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7424.1 | 0 | 7424.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Подготовка проектной документации на капитальный ремонт мостового пешеходного перехода через р. Край-Яма в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Раздел 5. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации |  |  | 45896.5 | 0 | 45896.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Дом Таратина", 1870-е гг., расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Таратинское | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6388.9 | 0 | 6388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Реставрация объекта культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 39507.6 | 0 | 39507.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Раздел 6. Иные мероприятия |  |  | 27481.1 | 0 | 27481.1 | 3004.1 | 0 | 3004.1 | 1653.1 | 0 | 1653.1 | 1653.1 | 0 | 1653.1 | 55.03% | 55.03%
6.1 | Устройство деревянного тротуара в п. Бугрино (от дома № 1А по ул. Антоновка до дома № 31 по ул. Набережная) Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1574.1 | 0 | 1574.1 | 1574.1 | 0 | 1574.1 | 1574.1 | 0 | 1574.1 | 1574.1 | 0 | 1574.1 | 100% | 100%
6.2 | Вывоз песка от придомовой территории в с. Шойна Сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 763.1 | 0 | 763.1 | 80 | 0 | 80 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 98.75% | 98.75%
6.3 | Устройство деревянных тротуаров на 3-х участках общей продолжительностью 720 м и шириной 120 см п. Индига в Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2243.6 | 0 | 2243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Устройство трех участков деревянных тротуаров от дома № 118 до дома № 119 по ул. Речная, от дома № 150 до дома № 155 по ул. Новая, от дома № 151 до дома № 153 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1105.1 | 0 | 1105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Устройство деревянных тротуаров по пер. Лахтенный в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1583.5 | 0 | 1583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение и поставка прицепного грейдера в г. Нарьян-Мар Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1350 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Устройство деревянных тротуаров от дома № 16 до дома № 7 по пер. Северный в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 388.5 | 0 | 388.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Устройство деревянных тротуаров от дома № 7 по пер. Северный до дома № 7 по ул. Королёва в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Приобретение и доставка строительных материалов для устройства шести деревянных тротуаров в поселке Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3850 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Устройство шести деревянных тротуаров в поселке Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2540.1 | 0 | 2540.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Устройство деревянного тротуара от дома № 16А по ул. Оленная до района здания дома Культуры в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 622.4 | 0 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Устройство трех деревянных тротуаров в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3932 | 0 | 3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Обустройство площадки для выгула домашних животных в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 593.5 | 0 | 593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Устройство ограждения спортивно-технологического оборудования «Комплект-1» (Умная спортивная площадка) в п. Искателей МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 964.4 | 0 | 964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Устройство деревянных тротуаров в квартале Молодежный от жилого дома № 15 до жилого дома № 21 в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 533 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Устройство деревянных тротуаров от жилого дома № 15 по ул. Советская до жилого дома № 15 в квартале Явтысого в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 753.4 | 0 | 753.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Устройство деревянных тротуаров от жилого дома № 12 по ул. Тетеревлева до жилого дома № 10 по ул. Выучейского в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1274.4 | 0 | 1274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | Поставка светодиодных консолей «Буровая вышка» в рп. Искателей МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2855 | 0 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Раздел 7. Инициативное бюджетирование |  |  | 20990.9 | 0 | 20990.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Модернизация детской площадки "Непоседы" в д. Лабожское | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 990.9 | 0 | 990.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Второй этап модернизации детской площадки «Непоседы» в д. Лабожское» | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 1960 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Обустройство участка проезда по ул. Советская от дома № 19 до дома № 23 в с. Несь (I этап: приобретение железобетонных плит) | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 1801.2 | 0 | 1801.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Приобретение и доставка арт-объекта «Я Люблю Усть-Кару» в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Карский сельсовет" ЗР НАО | 338.2 | 0 | 338.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Благоустройство «Тропа здоровья» в с. Коткино | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Устройство перехода через ручей в пос. Нельмин-Нос | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 649.2 | 0 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Поставка и установка уличной беседки в д. Белушье | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 907.8 | 0 | 907.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Приобретение, доставка и укладка дорожных плит ПДН-14 (6*2) в мкр. Березовый п. Красное ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Обустройство набережной в п. Хонгурей «Хонгурейская набережная» | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 1833 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Павильон ожидания у ВПП п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Устройство мостовых, пешеходных дорожек в п. Хорей-Вер Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | 450.6 | 0 | 450.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Обустройство универсальной спортивной площадки в п. Харута Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Хоседа-Хардский " ЗР НАО | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Замена малых архитектурных форм на площадке для отдыха в селе Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | Благоустройство территории в районе Захребетной курьи. Прогулочная зона «Зелёное кольцо Искателей» (3 этап). Электроосвещение | Администрация Заполярного района | МО "Рабочий посёлок Искателей" ЗР НАО | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | Нераспределенный резерв на реализацию инициативных проектов | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Раздел 8. Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи |  |  | 38640.2 | 18313.6 | 20326.6 | 8536 | 4268 | 4268 | 8536 | 4268 | 4268 | 8536 | 4268 | 4268 | 100% | 100%
8.1 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 36627.2 | 18313.6 | 18313.6 | 8536 | 4268 | 4268 | 8536 | 4268 | 4268 | 8536 | 4268 | 4268 | 100% | 100%
8.2 | Оказание услуг по обеспечению доступности для населения услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских населенных пунктах Заполярного района НАО | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Подраздел 1. Оказание услуг по обеспечению доступности для населения услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских населенных пунктах Заполярного района НАО |  |  | 1996.5 | 0 | 1996.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 213.5 | 0 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.3 | Сельское поселение "Омский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.4 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 1067.5 | 0 | 1067.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.5 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | 213.5 | 0 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 490935.2 | 18313.6 | 472621.6 | 88675.8 | 4268 | 84407.8 | 86862.9 | 4268 | 82594.9 | 86862.9 | 4268 | 82594.9 | 97.96% | 97.96%

## Подпрограмма 2 (3)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Соглашение 01-14-123/26 от 26.02.2026, Доп.соглашение № 2 к Соглашению 01-14-81/25 от 13.02.2025 (3 443 988,27) | ООО "Норд Комфорт" |  | 2026-12-31 | 91647156.38 |  | 10023.3 |  | 10023.3
|  | Соглашение № 01-14-125/26 от 26.02.2026, Доп. Соглашение № 3 от 21.01.26 к Соглашению 01-14-74/25 от 13.02.26 (3 502 718,75) | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | 2026-12-31 | 64904474.75 |  | 10286.6 |  | 10286.6
|  | Соглашение 01-14-124/26 от 26.02.26), доп.согл. 1 от 13.01.2026 (305095,35) к Соглашению 01-14-84/25 от 25.02.2025 | ООО "НАО ремстрой плюс" |  | 2026-12-31 | 38889581.54 |  | 3732.1 |  | 3732.1
2 | Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань
2.1. | Капитальный ремонт общественной бани в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | № 0180-ЕИС от 01.08.2025 | ИП Курбанова Хосият Хамроевна | СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2025-11-20 | 2568400 |  | 2378.7 |  | 2378.7
3 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях, в том числе:
3.1 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Договор поставки №27012026-03 от 27.01.2026 | ООО "НПО "Светотехнические решения" | СП "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | не позднее 21 рабочих дней с момента подписания договора | 231900 |  | 231.9 |  | 231.9
4 | Устройство деревянного тротуара в п. Бугрино (от дома № 1А по ул. Антоновка до дома № 31 по ул. Набережная) Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | № 0184300000425000059 от 28.04.2025 | ООО "АРКТИЧЕСКОЕ. РЕМОНТНО МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | СП "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | 2025-10-31 | 6476076.41 |  | 1574.1 |  | 1574.1
5 | Вывоз песка от придомовой территории в с. Шойна Сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 1) ДОГОВОР на выполнение работ (оказание услуг) № 142/СТ-2025 от 13.03.2025, 2) ДОГОВОР на выполнение работ (оказание услуг) № 143/СТ-2025 от 16.03.2025 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | СП "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 2025-12-31 | 79025.28 |  | 79 |  | 79
6 | Приобретение и поставка прицепного грейдера в г. Нарьян-Мар Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | № 0184300000426000025 от 03.03.2026 на поставку прицепного грейдера в г. Нарьян-Мар для нужд СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | ИП Габидинов М.Р. | СП "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 2026-04-30 | 1243750 |  | 0 |  | 0
7 | Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях | Соглашение № 01-14-83/25 | ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи" | Администрация ЗР | 2027-12-31 | 83431100 |  | 8536 |  | 8536
ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 36841.7 | 0 | 36841.7