## приложение 1 (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование | План на год |  |  | План на отчетный период |  |  | Кассовое исполнение на 01.07.2025 |  |  | Фактически освоено на 01.07.2025 |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ВСЕГО: | 57099.3 | 0 | 57099.3 | 10854 | 0 | 10854 | 10853.8 | 0 | 10853.8 | 10853.8 | 0 | 10853.8 | 100% | 100%
в том числе по мероприятиям
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе: | 6858.4 | 0 | 6858.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства | 6858.4 | 0 | 6858.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе: | 32227.2 | 0 | 32227.2 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 100% | 100%
Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе: | 9282.6 | 0 | 9282.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 4486 | 0 | 4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2418.6 | 0 | 2418.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 2378 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений, в том числе: | 3055 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Капитальный ремонт помещения для накопления навоза коровника в с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 3055 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе: | 14641.8 | 0 | 14641.8 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 100% | 100%
Поставка упаковщика рулонов для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 100% | 100%
Поставка косилки дисковой, обмотчика рулонов, захвата рулонов, мотовездехода/снегоболотохода с грузовой платформой, запасных частей для тракторов для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 4073.8 | 0 | 4073.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка мотора лодочного, лодки алюминиевой, снегохода для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2740 | 0 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка трактора колесного для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2950 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка запасных частей для тракторов для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 589 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка запасных частей для сельскохозяйственных машин для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка полуприцепа тракторного для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 1250 | 0 | 1250 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Иные мероприятия, в том числе: | 5247.8 | 0 | 5247.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка оборудования для маркировки продукции и оргтехники для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 156.4 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Установка ограждения территории фермы МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 5027.4 | 0 | 5027.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка оргтехники для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства: | 9375.1 | 0 | 9375.1 | 791.7 | 0 | 791.7 | 791.7 | 0 | 791.7 | 791.7 | 0 | 791.7 | 100% | 100%
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2978.1 | 0 | 2978.1 | 791.7 | 0 | 791.7 | 791.7 | 0 | 791.7 | 791.7 | 0 | 791.7 | 100% | 100%
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 2216.2 | 0 | 2216.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 4180.8 | 0 | 4180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства | 8638.6 | 0 | 8638.6 | 7582.3 | 0 | 7582.3 | 7582.1 | 0 | 7582.1 | 7582.1 | 0 | 7582.1 | 100% | 100%
Финансовое обеспечения затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 4703.6 | 0 | 4703.6 | 4703.6 | 0 | 4703.6 | 4703.6 | 0 | 4703.6 | 4703.6 | 0 | 4703.6 | 100% | 100%
Финансовое обеспечение затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2088.8 | 0 | 2088.8 | 2088.8 | 0 | 2088.8 | 2088.7 | 0 | 2088.7 | 2088.7 | 0 | 2088.7 | 100% | 100%
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | 1846.2 | 0 | 1846.2 | 789.9 | 0 | 789.9 | 789.8 | 0 | 789.8 | 789.8 | 0 | 789.8 | 99.99% | 99.99%
ИТОГО

## Приложение 1.
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2026 год |  |  | План на 01.04.2026 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение), реконструкция объектов сельского хозяйства |  |  | 112500 | 106875 | 5625 | 112500 | 106875 | 5625 | 112500 | 106875 | 5625 | 112500 | 106875 | 5625 | 100% | 100%
1.1 | Приобретение молочной фермы на 50 голов с цехом по переработке молока по адресу: Ненецкий автономный округ, с. Нижняя Пеша, для МКП "Пешский животноводческий комплекс" | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 112500 | 106875 | 5625 | 112500 | 106875 | 5625 | 112500 | 106875 | 5625 | 112500 | 106875 | 5625 | 100% | 100%
2 | Раздел 2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |  |  | 14709.9 | 0 | 14709.9 | 427.9 | 0 | 427.9 | 427.9 | 0 | 427.9 | 427.9 | 0 | 427.9 | 100% | 100%
2.1. | Подраздел 1. Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства |  |  | 8911.2 | 0 | 8911.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5207.6 | 0 | 5207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 3703.6 | 0 | 3703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Подраздел 3. Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей |  |  | 3482.1 | 0 | 3482.1 | 427.9 | 0 | 427.9 | 427.9 | 0 | 427.9 | 427.9 | 0 | 427.9 | 100% | 100%
2.2.1 | Поставка захвата рулонов для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 427.9 | 0 | 427.9 | 427.9 | 0 | 427.9 | 427.9 | 0 | 427.9 | 427.9 | 0 | 427.9 | 100% | 100%
2.2.2 | Приобретение и доставка в с. Нижняя Пеша прицепа герметичного ПСТ-6 | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Поставка запасных частей для ремонта пресс-подборщика для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 777.7 | 0 | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Приобретение запасных частей для тракторов МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 376.5 | 0 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Подраздел 4. Иные мероприятия |  |  | 2316.6 | 0 | 2316.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Производственный переезд животноводческого комплекса МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Материально-техническое оснащение животноводческого комплекса МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1017.6 | 0 | 1017.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Поставка и монтаж системы видеонаблюдения в здании фермы МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" в с. Нижняя Пеша | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Раздел 3. Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства |  |  | 7325.1 | 0 | 7325.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3091.6 | 0 | 3091.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 2368.9 | 0 | 2368.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1864.6 | 0 | 1864.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Раздел 4. Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства |  |  | 6245 | 0 | 6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | Администрация Заполярного района | МКП Заполярного района | 3366.4 | 0 | 3366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Финансовое обеспечение затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2878.6 | 0 | 2878.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  | 140780 | 106875 | 33905 | 112927.9 | 106875 | 6052.9 | 112927.9 | 106875 | 6052.9 | 112927.9 | 106875 | 6052.9 | 100% | 100%

## приложение 2 (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2025 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб.
[7 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Нераспределенный резерв на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе: |  |  |  |  | 2480000 | 0 | 2480 | 0 | 2480
Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"
Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт подсобных помещений коровника в с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе: |  |  |  |  | 2480000 | 0 | 2480 | 0 | 2480
Поставка упаковщика рулонов для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | от 15.04.2025 № 0184300000425000047 | ООО "Веста" | Администрация СП "Омский сельсовет" ЗР НАО | 31.07.2025 (срок поставки) | 2480000 |  | 2480 |  | 2480
Поставка косилки дисковой, обмотчика рулонов, захвата рулонов, мотовездехода/снегоболотохода с грузовой платформой, запасных частей для тракторов для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"
Поставка мотора лодочного, лодки алюминиевой, снегохода для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Поставка трактора колесного для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Поставка запасных частей для тракторов для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Поставка запасных частей для сельскохозяйственных машин для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Поставка полуприцепа тракторного для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"
Иные мероприятия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поставка оборудования для маркировки продукции и оргтехники для МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО
Установка ограждения территории фермы МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО
Поставка оргтехники для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства: |  |  |  |  | 791675 |  | 791.675 |  | 791.675
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | от 10.05.2025 № 2 | ИП Бобриков П. К. | МКП "Омский ЖК" | до полного исполнения обязательств | 371675 |  | 371.675 |  | 371.675
| от 10.05.2025 № 1 | ИП Бобриков П. К. | МКП "Омский ЖК" | до полного исполнения обязательств | 420000 |  | 420 |  | 420
МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства |  |  |  |  | 7582300 |  | 7582.1101 |  | 7582.1101
Финансовое обеспечения затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Соглашение № 1 от 21.03.2025 о предоставлении субсидии МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" на возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции, в целях восстановления их платежеспособности |  |  |  | 4703600 |  | 4703.587 |  | 4703.587
Финансовое обеспечение затрат, в целях восстановления платежеспособности МКП "Омский животноводческий комплекс" Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Соглашение № 1 от 13.05.2025 о предоставлении субсидии МКП "Омский животноводческий комплекс" на возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции, в целях восстановления их платежеспособности |  |  |  | 2088800 |  | 2088.6763 |  | 2088.6763
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | Соглашение № 01-14-127/25 о предоставлении из районного бюджета муниципального района "Заполярный район" субсидий МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" от 30.05.2025 |  |  |  | 789900 |  | 789.8468 |  | 789.8468
ИТОГО: |  |  |  |  | 10853975 | 0 | 10853.7851 | 0 | 10853.7851

## Приложение 2.
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2026 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение молочной фермы на 50 голов с цехом по переработке молока по адресу: Ненецкий автономный округ, с. Нижняя Пеша, для МКП "Пешский животноводческий комплекс" | № 01-15-7/26 от 17.02.2026 | ООО "М-СЕРВИС" | Администрация Заполярного района | 2026-04-30 | 112500000 |  | 112500 |  | 112500
2 | Поставка захвата рулонов для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | № 0184300000425000121 от 26.06.2025 на поставку захвата рулонов для МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | ООО "Веста" | МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 2025-09-30 | 427850 |  | 427.9 |  | 427.9
ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 112927.9 | 0 | 112927.9