ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2021-2030 годы» по состоянию на 01.04.2026

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 18.12.2025 № 99-р «О районном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов».

На 2026 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 140 780,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета –  106 875,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета –  33 905,0 тыс. рублей.

План на 01.04.2026 составляет 112 927,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 106 875,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета –
6 052,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 112 927,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 106 875,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 6 052,9 тыс. рублей., что составляет 100 % от плана на 01.04.2026.

| № | Наименование мероприятия | Краткая информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |  |  |
| 1 | Приобретение молочной фермы на 50 голов с цехом по переработке молока по адресу: Ненецкий автономный округ, с. Нижняя Пеша, для МКП «Пешский животноводческий комплекс» | Кассовое исполнение – 112 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 106 875,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 5 625,0 тыс. рублей, при плане 112 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 106 875,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 5 625,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на 01.04.2026. Администрацией Заполярного района заключен контракт № 01-15-7/26 от 17.02.2026 с ООО «М-СЕРВИС». Цена контракта – 112 500 000,00 руб. Срок исполнения – 30.04.2026. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. Мероприятие исполнено. |
| 2 | Поставка захвата рулонов для МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | Кассовое исполнение – 427,9 тыс. рублей при плане 427,9 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана на 01.04.2026. Администрацией Заполярного района заключен контракт № 0184300000425000121 от 26.06.2025 с ООО «Веста». Цена контракта – 427 850,00 руб. Срок исполнения – 30.09.2025. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |